**Приложение 1**

 **Мероприятия муниципальной подпрограммы по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений за 1квартал 2014 года.**

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014-2016г.г.», подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»** |
| **Администрация Киренского муниципального района** |
| Сведения о ходе реализации муниципальной целевой программы |
| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Программы (в том числе отмененных креализации) | Краткая характеристика, мероприятия Программы (целевой показатель реализации мероприятия) | План реализации мероприятий Программы на отчетную дату | Состояние исполнения на отчетную дату (исполнено, исполняется, не исполнено) | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия Программы | Фактически достигнутые целевые показатели реализации мероприятий Программы |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения |
|  |   |
|  | **Это пункт для сведения:**Проведение заседаний антинаркотической комиссии (далее АНК) с приглашением других заинтересованных лиц | Координация усилий заинтересованных ведомств по реализации мероприятий по профилактике наркомании: | 1 раз в квартал |  28 марта | исполнено | **-** | **Выполнение поручений АНК области за 2013г.****Анализ работы наркологического кабинета за 2013г.****Об информационном сопровождении профработы в районе за 2013г.****О проделанной работе ООУ за 2013г. в рамках реализации ФЗ №120 от 07.06.2013г.****Об организации работы МО МВД России Киренский с лицами, совершившими адм. Правонарушения, связанные с употреблением ПАВ, наркотических веществ за 2013г.** |
| 1. | Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | **Мероприятие:**Проведение среди обучающихся экспертно-диагностического исследования на предмет употребления наркотических средств**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | Не исполнено частично | В связи с отсутствием диагностического прибора «Лира» диагностирование не проводилось, однако прошли собрания в школах, родители учащиеся ознакомлены с Законом | **Подготовлены письма в АНК области, Минздрав Иркутской области о выделении прибора, либо направлении специалиста с прибором для проведения диагностики** |
| 2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» ( в т.ч. организация выпуска и тиражирование печатной продукции про профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя) | **Мероприятие:**Изготовление полиграфической продукции Подготовка и распространение среди подростков обучающих фильмов Размещение антинаркотических материалов **Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей иподростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | - | **Изготовлено полиграфической продукции: 4 БАННЕРА на основе эскизов детей, принявших участие в конкурсе, размещены в школах и Профпедколледже.****Распространено 155 листовок, распространено 2 обучающих фильма** |
| 3. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | **Мероприятие:**Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | **-** | **Итого проведено 3 мероприятия с участием 24 человек** |
| 3.1. | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района | **Мероприятие:**Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение 2-3квартала | В течение 2-3квартала | исполнено | **-** | **Переданы в пользование наркопостам листовок, буклетов- 81 шт.** |
| 3.2 | Поддержка и развитие районного волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | **Мероприятие:**Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | **-** | **Проведение тренинга для добровольцев:****Тема:****«Равный равному»****«Зависимость от наркотиков»****(24 чел),** |
| 4. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района | **Мероприятие:**Занятость детей, подростков, молодежи, в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам Обучение и подготовка по антинаркотической деятельности волонтеров из числа студентовВовлечение студентов в антинаркотические мероприятия **Показатели муниципальной программы:**Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики на территории района**Показатель подпрограммы:**Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи |  |  |  |  | **Итого по разделу: 25 мероприятий, участников: 1066****-3 Конкурса для детей и молодежи:****Приняли участие 262 чел.****-Спортивное мероприятие: 2****360 чел.****-Обучение:****Тема: «Ты ещё считаешь, что пить – это круто!» (34 чел.)** **-Проведение молодежного анкетирования – 50 чел., в т.ч. посредством сайта администрации** |
| 4.1 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул |  | Июнь-август | Июнь-август | **-** | **-** | **-** |
| 4.2 | Проведение семинаров и тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма |  | ежемесячно | Февраль- март | Исполненофевраль-март | **-** | **Акция «Сумей сказать нет» (60 чел),** |
| 4.3 | Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории района для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы |  | ежемесячно | Февраль- март | Исполненофевраль-март |  | **6 тренингов, 106 несовершеннолетних:****Тема:****«Алкоголь – энергетические напитки!»,** |
| 4.4 | Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений |  |  |  |  |  | **Профилактические беседы** **«Что такое наркомания?»,****«Энергетические напитки», «Алкоголь и здоровье», 9 мероприятий, 174 человека** |
| 5. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» | **Мероприятия:**Количество подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | ежемесячно | ежемесячно | исполнено | **-** | **4 мероприятия (21 чел)** |
| 6. | **Основное мероприятие** «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования» | **Мероприятия:**-Участие родителей, принявших в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах)-Обучение на семинарах и тренингах специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования **Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение 2 квартала | В течение 2 квартала | **В течение 2 квартала** | **-** | - |
| 6.1. | Организация и проведение семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | -Участие родителей, принявших в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах) | В течение квартала | В течение квартала | **исполнено** | **-** | Тема:«Профилактика здорового образа жизни, как средство профилактики наркомании среди подрастающего поколения» 2 мероприятия (31 чел) |
| 6.2. | Организация и проведение семинаров для специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | Обучение на семинарах и тренингах | 3 квартал | 3 квартал | **-** | **-** | - |
| 6.3 | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров | Обучение на семинарах и тренингах | 4 квартал | 4 квартал | **-** | **-** | - |
| 6.4 | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | Обучение на семинарах и тренингах | В течение квартала | В течение квартала | **исполнено** | **-** | **Тема:****«Профилактика здорового образа жизни, как средство профилактики наркомании среди подрастающего поколения»** **2 мероприятия (30 чел)-** |
| 6.5 | Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | Обучение на семинарах и тренингах | В течение 3 квартала | В течение 3 квартала | **-** | **-** | - |
| 7. | **Основное мероприятие** «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» | **Мероприятие:**Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли **Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | **исполнено** | **-** | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 28.03.2014г. с участием представителя ФСКН Игнатьева А.С.** |
| 7.1 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | **Мероприятие:**Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | **исполнено** | **-** | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 28.03.2014г. с участием представителя ФСКН Игнатьева А.С.** |
| 8. | **Основное мероприятие** «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» | **Мероприятия:**Ежегодный, ежеквартальный и ежемесячный мониторинг наркоситуации,Формирование паспорта наркоситуации МО**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей иподростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом,годом | **Исполнение ожидается на 15 апреля** | **-** | **Исполнение ожидается на 15 апреля** |
| 8.1 | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области: проведение ежемесячного мониторинга | проведение ежемесячного мониторинга | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом,годом |  |  | **В связи с изменением сроков отчета с месячного на ежеквартальный, будет предоставляется на 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом,****годом** |
| 8.2 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | **Исполнение ожидается на 15 апреля** |  | **Исполнение ожидается на 15 апреля** |
| 9. | Основное мероприятие:Обеспечить планомерную работу с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. | **Мероприятия:**Проведение консультаций с потребителями наркотических средств **Индикаторы:**Количество консультаций с потребителями наркотических средств  | **В течение квартала** | **В течение квартала** | **исполнено** | **-** | **Проведено консультаций с 10 потребителями** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Заведующая отделом по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту**

**Администрации Киренского муниципального района: О.С.Слёзкина**

Исп. Слезкина О.С.,4-40-71

 «05» апреля 2014г.