**Приложение 1**

**Мероприятия муниципальной подпрограммы по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений за 1полугодие 2016 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014-2020г.г.», подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»** | | | | | | | |
| **Администрация Киренского муниципального района** | | | | | | | |
| Сведения о ходе реализации муниципальной целевой программы | | | | | | | |
| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Программы (в том числе отмененных креализации) | Краткая характеристика, мероприятия Программы (целевой показатель реализации мероприятия) | План реализации мероприятий Программы на отчетную дату | | Состояние исполнения на отчетную дату (исполнено, исполняется, не исполнено) | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия Программы | Фактически достигнутые целевые показатели реализации мероприятий Программы |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения |
|  |  |
|  | **Это пункт для сведения:**  Проведение заседаний антинаркотической комиссии (далее АНК) с приглашением других заинтересованных лиц | Координация усилий заинтересованных ведомств по реализации мероприятий по профилактике наркомании: | 1 раз в квартал,  Март,  июнь | 13 апреля  30 июня | Исполнено  исполнено | **-** | **Повестка 13 апреля:**  1. Об итогах работы правоохранительных органов в 2015 году по противодействию незаконному обороту наркотических средств на территории Киренского муниципального района.  *Докладчик:* МО МВД России «Киренский».  2. О ходе реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании» муниципальной программы «Молодежная политика на 2014-2020 гг.» за 2015г.  *Докладчики:* нач. отдела по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района – Слезкина О.С.  3. Об эффективности взаимодействия ОГБУЗ «Киренская РБ», МО МВД России «Киренский» по вопросу своевременного получения экспертиз на лиц, выявленных в состоянии наркотического опьянения, с целью привлечения последних к административной ответственности.  *Докладчики:* МО МВД России «Киренский», ОГБУЗ «Киренская РБ».  4. О результатах мониторинга наркоситуации на территории Киренского муниципального района по итогам 2015 года.  *Докладчик:* секретарь АНК муниципального образования Киренский район – Сафонова И. Ф.  - Дополнительно: Об организации работы по уничтожению конопли в 2016г. совместно с главами МО.  **2.Повестка 30 июня:**  1.О принимаемых мерах по стабилизации наркоситуации в МО на территории Киренского муниципального района.  Докладчики:  Главы МО.  2.Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ из числа обучающихся в ОУ.  Докладчик:  Управление образования, МО МВД России Киренский, ОГБУЗ «Киренская РБ»  3. Об участии Киренского муниципального района в развитии сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях на территории Киренского МР.  Докладчики: МО МВД России Киренский, ОГБУЗ «Киренская РБ»  4. Об организации работы по выявлению и пресечению деятельности преступных групп и лиц, осуществляющих распространение синтетических наркотиков на территории Киренского МР.  Докладчик:  МО МВД России Киренский |
| 1. | Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | **Мероприятие:**  Проведение среди обучающихся экспертно-диагностического исследования на предмет употребления наркотических средств  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | Не исполнено частично |  | 1.В связи с отсутствием диагностического прибора «Лира» диагностирование  не проводилось, однако проходят собрания в школах, родители и учащиеся ознакомлены с Законом  **2. Вопрос** «Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ из числа обучающихся в ОУ» рассмотрен на заседании АНК 30 июня 2016г. Решение:  Администрации Киренского МР предусмотреть средства и принять меры по приобретению диагностического прибора «Лира» в срок до 31 декабря 2016г. |
| 2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» ( в т.ч. организация выпуска и тиражирование печатной продукции про профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя) | **Мероприятие:**  Изготовление полиграфической продукции  Подготовка и распространение среди подростков обучающих фильмов  Размещение антинаркотических материалов  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и  подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | - | **1 квартал:**  **распространено 180 памяток**  **2 квартал: изготовлено и распространено 90 листовок**  **Итого за полугодие:**  **270 шт.** |
| 3. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | **Мероприятие:**  Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | **-** | **1 квартал:**  **проведено 7 мероприятий с участием 54 человек**  **2 квартал:**  **5 мероприятий , 114 человек**  **Итого за полугодие:12 мероприятий , 168 человек** |
| 3.1. | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района | **Мероприятие:**  Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение 2-3  квартала | В течение  2-3  квартала | исполнено | **-** | **1 квартал:**  **4 мероприятия-10 человек;** |
| 3.2 | Поддержка и развитие районного волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | **Мероприятие:**  Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | **-** | **1 квартал:**  **Проведено 3 тренинга:**  **(44 чел)**  **2 квартал:**  **Проведено**  **9 тренингов, 161 человек**  **Итого за полугодие:**  **205 человек, 12 мероприятий** |
| 4. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района | **Мероприятие:**  Занятость детей, подростков, молодежи, в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам Обучение и подготовка по антинаркотической деятельности волонтеров из числа студентов  Вовлечение студентов в антинаркотические мероприятия  **Показатели муниципальной программы:**  Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики на территории района  **Показатель подпрограммы:**  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | **исполнено** |  | **2 квартал:**  **2 мероприятия- 22 человека** |
| 4.1 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул |  | Июнь-август | Июнь-август | **исполнено** |  | **2 квартал-11 мероприятий- 150 человек**  **Итого за полугодие:**  **11 мероприятий- 150 человек** |
| 4.2 | Проведение семинаров и тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма |  |  | март | Исполнено  март | **-** | **1 квартал:**  **1 Акция «Спорт-это здорово!» (50 чел),**  **-Спортивное мероприятие: 6**  **- 430 чел.**  **2 квартал:**  **Акция 1мероприятие - 50 человек;**  **-спортивное мероприятие 4:**  **450 человек**  **Итого за полугодие:**  2 акции-100 человек;  Мероприятие спортивное:  10,  880 человек |
| 4.3 | Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории района для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы |  | ежемесячно | Февраль- март | Исполнено  февраль-март |  | **1 квартал:**  **6 тренингов, 98 несовершеннолетних,**  **Лекции - 4,**  **71 человек**  **2 квартал:**  **Семинар -1, 100 участников**  **Итого за полугодие:**  11 мероприятий,  269 человек |
| 4.4 | Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений |  |  |  |  |  | **Профилактические беседы**  **«Что такое наркомания?»,**  **«Энергетические напитки», «Алкоголь и здоровье»,**  **1 квартал:**  **3 мероприятия, 62 человека**  **2 квартал:**  **4 мероприятия, 10 человек.**  **Итого за полугодие:**  **7 мероприятий, 72 человека** |
| 5. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» | **Мероприятия:**  Количество подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | ежемесячно | ежемесячно | исполнено | **-** | **1 квартал:**  **8 мероприятий (19 чел)**  **2 квартал:**  **4 мероприятия, 7 человек**  **Итого за 1 полугодие:**  **12 мероприятий, 26 человек** |
| 6. | **Основное мероприятие** «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования» | **Мероприятия:**  -Участие родителей, принявших в различных мероприятиях антинаркотической направленности  (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах)  -Обучение на семинарах и тренингах специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | В течение года | **-** | 2 мероприятия с родителями, 50 участников |
| 6.1. | Организация и проведение семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | -Участие родителей, принявших в различных мероприятиях антинаркотической направленности  (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах) | В течение квартала | В течение квартала | **исполнено** | **-** | Тема:  «Профилактика здорового образа жизни, как средство профилактики наркомании среди подрастающего поколения»  2 мероприятия (51 чел) |
| 6.2. | Организация и проведение семинаров для специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | Обучение на семинарах и тренингах | 3 квартал | 3 квартал | **-** | **-** | - |
| 6.3 | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров | Обучение на семинарах и тренингах | 4 квартал | 4 квартал | **-** | **-** | - |
| 6.4 | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | Обучение на семинарах и тренингах | В течение года | В течение года |  | **-** | **Лекции 3, 61 человек** |
| 6.5 | Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | Обучение на семинарах и тренингах | В течение 3-4 квартала | В течение 3-4 квартала | **-** | **-** | - |
| 7. | **Основное мероприятие** «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» | **Мероприятие:**  Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | **исполнено** | **-** | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 13.04.2016г. , 30.06.2016г.** |
| 7.1 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | **Мероприятие:**  Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | **исполнено** | **-** | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 13.04.2016г.**  **30.06.2016г.** |
| 8. | **Основное мероприятие** «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» | **Мероприятия:**  Ежегодный, ежеквартальный мониторинг наркоситуации,  Формирование паспорта наркоситуации МО  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и  подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом,  годом | **Исполнено на 15 апреля** | **-** | **Ожидается исполнение на 15 июля** |
| 8.1 | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области:  проведение ежеквартального мониторинга | проведение ежемесячного мониторинга | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом,  годом |  |  | **В связи с изменением сроков отчета с месячного на ежеквартальный, будет предоставляется на 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом,**  **годом** |
| 8.2 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | **Исполнение ожидается на 15 апреля** |  | **Ожидается исполнение на 15 июля** |
| 9. | Основное мероприятие:  Обеспечить планомерную работу с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. | **Мероприятия:**  Проведение консультаций с потребителями наркотических средств  **Индикаторы:**  Количество консультаций с потребителями наркотических средств | **В течение квартала** | **В течение квартала** | **исполнено** | **-** | **Проведены консультации с 4 потребителями** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 2 Мероприятия муниципальной подпрограммы по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений за 1 полугодие 2016 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014-2020г.г.», подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»** | | | | | | | | | | | | |
| **Администрация Киренского муниципального района** | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о финансировании Программы из различных источников | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Программы (в том числе отмененных креализации) | Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы | Местный бюджет на 2016 год  (тыс. руб.) | | | Прочие источники на 2016 год (тыс.руб) | | | Процент финансирования | Процент освоения от предусмотренного | Процент освоения от профинансирования | Результаты реализации Программы за 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.), в том числе конкретные причины не освоения средств. |
|  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
|  | Проведение заседаний антинаркотической комиссии (далее АНК) с приглашением других заинтересованных лиц | 2014-без затрат 2015-без затрат 2016-без затрат  2017- без затрат  2018- без затрат  2019- без затрат  2020- без затрат | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. | Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | 2014 -0 тыс. руб  2015 – 0 тыс.руб.  2016 – 0 тыс.руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» ( в т.ч.организация выпуска и тиражирование печатной продукции про профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя) | 2014 -9тыс.666 руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 – 0 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | **-** | **-** |  |
| 3. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | 2014 -8 тыс. 334 руб.  2015 – 3,0 тыс. руб.  2016 – 3,0 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 3,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | **0** | **--** | **-** | **На 4 квартал** |
| 3.1. | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района | 2014 -5 тыс. руб.  2015 – 3 тыс. руб.  2016 – 3 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 3,0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | **На 4 квартал** |
| 3.2 | Поддержка и развитие районного волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | 2014 -3 тыс. 334 руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 – 0 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района | 2014 -10 тыс. руб.  2015 – 5 тыс. руб.  2016 – 6 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | **6,0** | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Предусмотрено на летний период** |
| 4.1 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул | 2014 - 3 тыс. руб.  2015 - 2 тыс. руб.  2016 – 3 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **Предусмотрено на летний период** |
| 4.2 | Проведение семинаров и тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма | 2014 - 0 тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 – 1 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 0 | 0,0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 4.3 | Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории района для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы | 2014 - 5 тыс. руб.  2015 – 3 тыс. руб.  2016 – 3 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | **3,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Предусмотрено на летний период** |
| 4.4 | Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений | 2014 - 2 тыс. руб.  2015 - 0 тыс. руб.  2016 – 0 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0%** | **0%** | **0%** |  |
| 5. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» | 2014 - 10 тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 – 0 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  | **0%** | **0** | **0** |  |
| 6. | **Основное мероприятие** «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования» | 2014 – 8 тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 – 0 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | **0,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1. | Организация и проведение семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | 2014 – 2 тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 –0 руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | **-** | **-** |
| 6.2. | Организация и проведение семинаров для специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | 2014 – 2 тыс руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 –0. Руб  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | **-** | **-** | **-** |
| 6.3 | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров | 2014 – 2тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 –0руб  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | **0,0** | **0** | **0** |  |  |  | **0%** | **0** | **0** |  |
| 6.4 | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | 2014 – 1 тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 – 0 руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | **-** | **-** | **-** |
| 6.5 | Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | 2014 – 1 тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 – 0 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | **0,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **--** | **-** | **-** |
| 7. | **Основное мероприятие** «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» | 2014 – 0 тыс. руб.  2015 –0 тыс. руб.  2016 – 7,5 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | **7,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** | **0%** | **0%** | **2-3 квартал** |
| 7.1 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | 2014 – 0 тыс. руб.  2015 –0 тыс. руб.  2016 – 7,5 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | **7,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** | **0%** | **0%** | **2-3 квартал** |
| 8. | **Основное мероприятие** «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» | Без затрат | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** | **0%** | **0%** | **-** |
| 8.1 | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области: проведение ежемесячного мониторинга | Без затрат | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8.2 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | Без затрат | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **--** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9. | Основное мероприятие:  Обеспечить планомерную работу с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | **2014г.- 46,0**  **2015г.- 8,0**  **2016г.- 16,5**  **2017- 0 тыс. руб.**  **2018- 0 тыс. руб.**  **2019- 0 тыс. руб.**  **2020-0 тыс. руб.** | **16,5** | **0** | **0** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **Предусмотрено на 3-4 квартал** |

**Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту**

**Администрации Киренского муниципального района: О.С.Слёзкина**

Исп. Слезкина О.С., 89646580946 «10» июля 2016г.