**Приложение 1**

**Мероприятия муниципальной подпрограммы по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений за 1 полугодие 2014 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014-2016г.г.», подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»** | | | | | | | |
| **Администрация Киренского муниципального района** | | | | | | | |
| Сведения о ходе реализации муниципальной целевой программы | | | | | | | |
| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Программы (в том числе отмененных креализации) | Краткая характеристика, мероприятия Программы (целевой показатель реализации мероприятия) | План реализации мероприятий Программы на отчетную дату | | Состояние исполнения на отчетную дату (исполнено, исполняется, не исполнено) | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия Программы | Фактически достигнутые целевые показатели реализации мероприятий Программы |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения |
|  |  |
|  | **Это пункт для сведения:**  Проведение заседаний антинаркотической комиссии (далее АНК) с приглашением других заинтересованных лиц | Координация усилий заинтересованных ведомств по реализации мероприятий по профилактике наркомании: | 1 раз в квартал | 28 марта  30 июня | исполнено | **-** | 28 марта -  Выполнение поручений АНК области за 2013г.  Анализ работы наркологического кабинета за 2013г.  Об информационном сопровождении профработы в районе за 2013г.  О проделанной работе ООУ за 2013г. в рамках реализации ФЗ №120 от 07.06.2013г.  Об организации работы МО МВД России Киренский с лицами, совершившими адм. Правонарушения, связанные с употреблением ПАВ, наркотических веществ за 2013г.  30.06.-  о ходе выполнения решений, принимаемых на заседании комиссии;  Проведение профилактических операций («Мак», «Конопля») в целях обнаружения незаконных посевов наркокультур, уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли, выявления правонарушений в системе оборота наркотиков.  Об обстановке в сфере НОН, ПАВ и их прекурсоров и мерах по противодействию наркопреступности на территории Киренского района и др. |
| 1. | Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | **Мероприятие:**  Проведение среди обучающихся экспертно-диагностического исследования на предмет употребления наркотических средств  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | Не исполнено частично | В связи с отсутствием диагностического прибора «Лира» диагностирование  не проводилось, однако прошли собрания в школах, родители учащиеся ознакомлены с Законом | **Подготовлены письма в АНК области, Минздрав Иркутской области о выделении прибора, либо направлении специалиста с прибором для проведения диагностики** |
| 2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» ( в т.ч. организация выпуска и тиражирование печатной продукции про профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя) | **Мероприятие:**  Изготовление полиграфической продукции  Подготовка и распространение среди подростков обучающих фильмов  Размещение антинаркотических материалов  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и  подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | - | **Изготовлено полиграфической продукции: 4 БАННЕРА на основе эскизов детей, принявших участие в конкурсе, 140 листовок.**  **Размещены в школах и Профпедколледже.**  **Распространено 400 листовок, распространено 5 обучающих фильмов** |
| 3. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | **Мероприятие:**  Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | **-** | **Итого проведено 3 мероприятия с участием 24 человек** |
| 3.1. | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района | **Мероприятие:**  Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение 2-3  квартала | В течение  2-3  квартала | исполнено | **-** | **Переданы в пользование наркопостам листовок, буклетов- 317 шт.** |
| 3.2 | Поддержка и развитие районного волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | **Мероприятие:**  Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | **-** | **Проведение тренинга для добровольцев - 6:**  **Тема:**  **«Равный равному»**  **«Зависимость от наркотиков»**  **(79 чел),** |
| 4. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района | **Мероприятие:**  Занятость детей, подростков, молодежи, в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам Обучение и подготовка по антинаркотической деятельности волонтеров из числа студентов  Вовлечение студентов в антинаркотические мероприятия  **Показатели муниципальной программы:**  Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики на территории района  **Показатель подпрограммы:**  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи |  |  |  |  | **Итого по разделу: 25 мероприятий, участников: 1066**  **-5 Конкурсов для детей и молодежи:**  **Приняли участие 477 чел.**  **-Спортивное мероприятие: 4**  **840 чел.**  **-Обучение:**  **Тема: «Ты ещё считаешь, что пить – это круто!» (34 чел.)**  **-Проведение молодежного анкетирования – 50 чел., в т.ч. посредством сайта администрации** |
| 4.1 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул |  | Июнь-август | Июнь-август | **-** | **-** | **1 акция ( 60 чел.)** |
| 4.2 | Проведение семинаров и тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма |  | ежемесячно | Февраль- март | Исполнено  февраль-март | **-** | **2 Акции (182 чел),** |
| 4.3 | Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории района для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы |  | ежемесячно | Февраль- март | Исполнено  февраль-март |  | **15 тренингов, 257 несовершеннолетних:**  **Тема:**  **«Алкоголь – энергетические напитки!»,** |
| 4.4 | Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений |  |  |  |  |  | **Профилактические беседы**  **«Что такое наркомания?»,**  **«Энергетические напитки», «Алкоголь и здоровье», 20 мероприятий, 465 человек** |
| 5. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» | **Мероприятия:**  Количество подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | ежемесячно | ежемесячно | исполнено | **-** | **10 мероприятий (45 чел.)** |
| 6. | **Основное мероприятие** «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования» | **Мероприятия:**  -Участие родителей, принявших в различных мероприятиях антинаркотической направленности  (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах)  -Обучение на семинарах и тренингах специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение 2 квартала | В течение 2 квартала | **В течение 2 квартала** | **-** | 2 мероприятия- 30 человек |
| 6.1. | Организация и проведение семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | -Участие родителей, принявших в различных мероприятиях антинаркотической направленности  (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах) | В течение квартала | В течение квартала | **исполнено** | **-** | Тема:  «Профилактика здорового образа жизни, как средство профилактики наркомании среди подрастающего поколения»  6 мероприятий (83 чел) |
| 6.2. | Организация и проведение семинаров для специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | Обучение на семинарах и тренингах | 1-2 квартал | 1-2 квартал | **-** | **-** | 1 семинар -33 человека |
| 6.3 | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров | Обучение на семинарах и тренингах | 4 квартал | 4 квартал | **-** | **-** | - |
| 6.4 | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | Обучение на семинарах и тренингах | В течение квартала | В течение квартала | **исполнено** | **-** | **Тема:**  **«Профилактика здорового образа жизни, как средство профилактики наркомании среди подрастающего поколения»**  **2 мероприятия (60 чел)** |
| 6.5 | Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | Обучение на семинарах и тренингах | В течение 2 квартала | В течение 2 квартала | **-** | **-** | 1 семинар – 34 человека |
| 7. | **Основное мероприятие** «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» | **Мероприятие:**  Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | **исполнено** | **-** | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 28.03.2014г. с участием представителя ФСКН Игнатьева А.С.**  **Проведено 2 заседания рабочей группы от 10 и 19.06.2014г., 30 июня-заседание АНК, по итогам направлено письмо в Минсельхоз и областную АНК** |
| 7.1 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | **Мероприятие:**  Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | **исполнено** | **-** | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 28.03.2014г. с участием представителя ФСКН Игнатьева А.С.**  **2 заседания рабочей группы от 10 и 19.06.2014г., 30 июня-заседание АНК, по итогам направлено письмо в Минсельхоз и областную АНК** |
| 8. | **Основное мероприятие** «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» | **Мероприятия:**  Ежегодный, ежеквартальный и ежемесячный мониторинг наркоситуации,  Формирование паспорта наркоситуации МО  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и  подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом,  годом | **Исполнено на 15 апреля, на 15 июля** | **-** | **Исполнено на 15 апреля, на 15 июля** |
| 8.1 | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области:  проведение ежемесячного мониторинга | проведение ежемесячного мониторинга | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом,  годом |  |  | **Исполнено на 15 апреля, на 15 июля** |
| 8.2 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | **Исполнено на 15 апреля, на 15 июля** | **-** | **Исполнено на 15 апреля, на 15 июля** |
| 9. | Основное мероприятие:  Обеспечить планомерную работу с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. | **Мероприятия:**  Проведение консультаций с потребителями наркотических средств  **Индикаторы:**  Количество консультаций с потребителями наркотических средств | **В течение квартала** | **В течение квартала** | **исполнено** | **-** | **Проведено консультаций с 10 потребителями** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Заведующая отделом по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту**

**Администрации Киренского муниципального района: О.С.Слёзкина**

Исп. Слезкина О.С.,4-40-71

«05» июля 2014г.