**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

**«Молодежная политика Киренского района» на 2022-2027 годы**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

по состоянию на 01.07. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района» на 2022 – 2027 г.г.** | муниципальной программы  отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | МБ | **2801,4** | **1272,5** | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма 1**  «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского района» | отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | МБ | **1955,5** | **1030,5** | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1.1**  Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежь | отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | МБ | 1955,5 | 1030,5 | Х | Х | Х | Х |
| мероприятие 1.1.1  Организация и проведение районных мероприятий в сфере молодежной политики | МКУК «МЦНТ и Д «Звезда», МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», МКУ «Межпоселенческая библиотека», ДШИ, управления образования, ЦРО, МКУК «ИКМ» МКОУ СОШ | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 1833,5 | 982,5 | Кол. участников мероприятий,  чел. | 1103 | 552 |  |
| мероприятие 1.1.2.  Содействие направлению представителей молодежи Киренского района на областные конкурсы, фестивали, семинары и т.д. | МКУК МЦНТ и Д «Звезда»,  отдел по культуре, делам молодежи и спорта | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 122,0 | 48,0 | Кол. участников мероприятий | 17 | 6 |  |
| **Подпрограмма 2**  **«Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе** | отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | МБ | **120,0** | **49,0** | Кол. участников мероприятий,  чел., Кол. продукции, шт. | **1155** | **632** |  |
| **Основное мероприятие 2.1.**  Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений | отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | **120,0** | **49,0** | кол.участников мероприятий,  чел. | 1155 | 632 |  |
| мероприятие 2.1.1.  Проведение семинаров, тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании и других социально – негативных явлений | МКУК «МЦНТ и Д «Звезда», МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», МКУ «Межпоселенческая библиотека», управления образования, ЦРО |  | МБ | 120,0 | 49,0 | кол.участников мероприятий,  чел. | 1155 | 632 |  |
| мероприятие 2.1.2. Содействие направлению представителей молодежи Киренского района на областные конкурсы, фестивали, семинары, квесты и т. т.д. | отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество участников,  чел.,  кол.продукции, шт, | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3**  **«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Киренском районе»** | Всего | Х | МБ | **725,9** | **193,0** | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 3.1.**  Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью | отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 725,9 | 193,0 | Количество участников,  чел., | 998 | **469** |  |
| Мероприятие 3.1.1. Организация и проведение районных мероприятий патриотической направленности, профилактика экстремистских проявлений | МКУК «МЦНТ и Д Звезда», МКУ «Межпоселенческая библиотека» | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 221,9 | 97,0 | Кол.участников.,чел. | 935 | 457 |  |
| Мероприятие 3.1.2. Направление молодежи для участия в областных соревнованиях патриотической направленности, семинарах, конференциях | Управления образования, ЦРО | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 504,0 | 96,0 | Кол.участников.,чел. | 63 | 12 |  |
| **Итого по подпрограмме 1** |  |  | **МБ** | **1955,5** | **1030,5** | **Х** | **1 120** | **558** |  |
| **Итого по подпрограмме 2** |  |  | **МБ** | **120,0** | **49,0** | **Х** | **1155** | **632** |  |
| **Итого по подпрограмме 3** |  |  | **МБ** | **725,9** | **193,0** | **Х** | **998** | **469** |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** |  |  | **МБ** | **2801,4** | **1272,5** | **Х** | **3273** | **1659** |  |

Подготовила: Березовская С.В. (главный специалист по делам молодежи)

«Согласовано»

Бюджетный отдел

Пахорукова Е.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Согласовано» Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорта

Слёзкина О.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_