АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасный город на 2020-2025 годы»

по состоянию на 31.12.2020 г.

МП «Безопасный город на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 14 октября 2019 года № 511.

Общий объем средств, предусмотренных программой на весь период её реализации – 70001,067 тыс. рублей, на 2020 год предусмотрено 12827,987 тыс. рублей.

В 2020 году в муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации Киренского муниципального района: от 14 февраля 2020 года № 90, от 02 апреля 2020 года № 172, от 10 апреля 2020 года № 191, от 19 августа 2020 года № 459, от 14 декабря 2020 года №709, от 30 декабря 2020 года № 766.

Подпрограмма 1 «Организация инфраструктуры АПК Безопасный город», объем финансирования, предусмотренный на 2020 год 1345,695 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 1344,652 тыс. руб. (экономия при проведении аукциона).

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории Киренского района», объем финансирования, предусмотренный на 2020 год 72,0 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 72,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций», объем финансирования, предусмотренный на 2020 год 1708,077 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 1704,392 тыс. руб. (экономия при проведении аукциона).

Подпрограмма 4 «Мероприятия по гражданскойобороне на территории Киренского района», объем финансирования, предусмотренный на 2020 год 28,5 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 28,5 тыс. руб.

Подпрограмма 5 «Организация деятельности МКУ «ЕДДС-112», объем финансирования, предусмотренный на 2020 год 9559,715 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 9334,715 тыс. руб.

Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений на территории Киренского района», объем финансирования, предусмотренный на 2020 год 114,0 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 114,0 тыс. руб.

Начальник отдела ГО и ЧС Е.В. Залуцкий

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

**«Безопасный город на 2020-2025 годы»**

по состоянию на 31.12.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр.5-гр.4) | %  (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Безопасный город на 2020-2025 годы» | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Организация инфраструктуры «АПК Безопасный город» | | | | | | | |
| 1. | Уровень оснащенности АПК «Безопасный город» | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Профилактика правонарушений на территории Киренского района» | | | | | | | |
| 2. | Доля населения, охваченная мероприятиями по профилактике терроризма, экстремизма, от общей численности | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 3. | Количество ЧС и предпосылок к ним | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района» | | | | | | | |
| 4. | Уровень развития базы ГО для целей обучения населения | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 5 «Организация деятельности МКУ «ЕДДС-112» | | | | | | | |
| 5. | Уровень развития МКУ «ЕДДС-112» | % | 65 | 65 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 6 «Профилактика правонарушений на территории Киренского района» | | | | | | | |
| 6. | Количество зарегистрированных преступлений в год (всего) | Ед. | 261 | 265 | 4 | 1,5 | Зарегистрировано преступлений на 4 больше, чем планировалось |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

**«Безопасный город на 2020-2025 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Безопасный город на**  **2020-2025 годы».** | всего, в том числе: | 01-12 | Всего | 12827,987 | 12598,259 | х | х | х | х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| МБ | 12827,987 | 12598,259 | х | х | х | х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| Ответственный исполнитель программы: отдел ГО и ЧС | 01-12 | Всего | 3154,272 | 3149,545 | х | х | х | х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| МБ | 3154,272 | 3149,545 | х | х | х | х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| Соисполнитель программы: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 9559,715 | 9334,715 | х | х | х | х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| МБ | 9559,715 | 9334,715 | х | х | х | х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| Соисполнитель программы:  МВКПП | 01-12 | Всего | 114,0 | 114,0 | х | х | х | х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| МБ | 114,0 | 114,0 | х | х | х | х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| **Подпрограмма 1 «Организация инфраструктуры АПК «Безопасный город»** | всего, в том числе: | 01-12 | МБ | 1345,695 | 1344,652 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 1.1**  Совершенствование инфраструктуры АПК «Безопасный город» | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 1005,15 | 1004,107 | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.1.1  Приобретение, доставка, установка оборудования системы оповещения П-166М (оконечные устройства) в населенных пунктах района. | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 06-08 | МБ | 750,0 | 750,0 | Кол-во оконечных устройств, шт | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 1.1.2  Приобретение информационного табло с бегущей строкой в целях информирования населения | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 06-08 | МБ | 205,15 | 204,107 | Кол-во табло, шт | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 1.1.3  Доставка информационного табло с бегущей строкой в целях информирования населения | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 06-08 | МБ | 10,0 | 10,0 | Кол-во табло, шт | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 1.1.4  Монтаж информационного табло с бегущей строкой в целях информирования населения | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 06-08 | МБ | 40,0 | 40,0 | Кол-во табло, шт | 1 | 1 | - |
| **Основное мероприятие 1.2** Развитие системы видеонаблюдения. | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 340,545 | 340,545 | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.2.1  Приобретение камер видеонаблюдения для оборудования мест с массовым пребыванием людей. | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 05-06 | МБ | 79,04 | 79,04 | Кол-во камер, шт | 5 | 5 | - |
| Мероприятие 1.2.2  Установка (монтаж) камер видеонаблюдения | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 06-07 | МБ | 150,0 | 150,0 | Кол-во камер, шт | 5 | 5 | - |
| Мероприятие 1.2.2  Поставка лицензий ключ к серверу видеокамер | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 10-12 | МБ | 111,505 | 111,505 | Кол-во камер, шт | 40 | 40 | - |
| **Подпрограмма 2**  **«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Киренского района»** | всего, в том числе: | 01-12 | МБ | 72,0 | 72,0 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2.1**  Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий | ответственный исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 72,0 | 72,0 | х | х | х | х |
| Мероприятие 2.1.1  Изготовление баннеров в целях создания социальной рекламы антитеррористической направленности и их размещение в общественных местах. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 06-07 | МБ | 30,0 | 30,0 | Кол-во баннеров, шт | 10 | 10 | - |
| Мероприятие 2.1.2  Опубликование в районной газете методических рекомендаций, статей и памяток по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 42,0 | 42,0 | Кол-во статей, шт | 12 | 12 | - |
| **Подпрограмма 3**  **«Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций»** | всего, в том числе: | 01-12 | МБ | 1708,077 | 1704,392 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 3.1**  Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обусловленных бытовыми и лесными пожарами, первичные меры пожарной безопасности | ответственный исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 130,6 | 130,6 | х | х | х | х |
| Мероприятие 3.1.1  Изготовление памяток, листовок. | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 04-05 | МБ | 2,0 | 2,0 | Кол-во памяток, шт | 2000 | 2000 | - |
| Мероприятие 3.1.2  Опашка населенных пунктов межселенных территорий | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 04-06 | МБ | 20,0 | 20,0 | Площадь территории. кв.м. | 9900 | 9900 | - |
| Мероприятие 3.1.3  Страхование и материальное стимулирование добровольной пожарной охраны | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 07-09 | МБ | 59,4 | 59,4 | Кол-во застрахован-ных. чел | 11 | 11 | - |
| Мероприятие 3.1.4  Приобретение и установка автономных пожарных извещателей с GSM- модулем для оснащения мест проживания семей, находящихся в социально-опасном положении, а также маломобильных групп населения | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 07-08 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол-во извещателей, шт | - | - | - |
| Мероприятие 3.1.5  Приобретение ранцевых лесных огнетушителей (РЛО) для добровольной пожарной охраны | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 04-05 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол-во ранцев,шт | - | - | - |
| Мероприятие 3.1.6  Приобретение спецодежды для пожарной охраны | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 07-08 | МБ | 49,2 | 49,2 | Кол-во комплектов,ед | 4 | 4 | - |
| **Основное мероприятие 3.2**  Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обусловленных весенними паводками. | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 483,055 | 481,620 | **х** | х | х | х |
| Мероприятие 3.2.1  Проведение превентивных мероприятий по ослаблению ледовых полей на затороопасных участках рек. | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 03-04 | МБ | 278,6 | 278,6 | Длина траншеи, км | 5,6 | 5,6 | - |
| Мероприятие 3.2.2  Приобретение тарифа для спутниковых телефонов в целях функционирования оперативной группы. | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 03-04 | МБ | 31,3 | 31,3 | Кол-во тарифов, шт | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 3.2.3  Приобретение спутникового телефона | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 03-04 | МБ | 99,5 | 99,5 | Кол-во телефонов, шт | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 3.2.4  Предоставление УГМС Иркутской области гидрометеорологической информации и прогнозов погоды. | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 61,025 | 59,624 | Кол-во услуг,  шт | 4 | 4 | - |
| Мероприятие 3.2.5  Приобретение ГСМ для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 03-04 | МБ | 12,63 | 12,596 | Кол-во ГСМ, литр | 278,0 | 277,3 | - |
| **Основное мероприятие 3.3**  Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, обусловленных авариями на объектах ЖКХ, энергетики, социальной инфраструктуры | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 37,37 | 37,37 | х | х | х | х |
| Мероприятие 3.3.1  Проведение аварийно-восстановительных работ | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| Мероприятие 3.3.2  Ремонт эл. станций, тепловых пушек отдела ГОЧС | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-02 | МБ | 37,37 | 37,37 | Кол-во, шт | 7 | 7 | - |
| **Основное мероприятие 3.4**  Создание материального резерва на случаи возникновения ЧС. | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 50,0 | 50,0 | х | х | х | х |
| Мероприятие 3.4.1  Приобретение спальных мешков, палатки | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 06-07 | МБ | 50,0 | 50,0 | Кол-во, шт | 5 | 5 | - |
| Мероприятие 3.4.2  Приобретение материалов для ликвидации ЧС | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 3.5**  Охрана жизни людей на водных объектах | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 0,0 | 00,0 | х | х | х | х |
| Мероприятие 3.5.1  Приобретение ГСМ для проведения патрулирования водных объектов и составления административных протоколов на нарушителей | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| Мероприятие 3.5.2  Изготовление баннеров, в целях проведения профилактических мероприятий | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 3.6**  Нормативно-правовая документация по вопросам защиты населения и территории от ЧС. | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 98,0 | 98,0 | х | х | х | х |
| Мероприятие 3.6.1.  Разработка, согласование, утверждение Плана гражданской обороны Киренского района | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 55,0 | 55,0 | Кол-во планов, шт | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 3.6.2.  Разработка, согласование, утверждение Плана приведения гражданской обороны Киренского района в готовность | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 43,0 | 43,0 | Кол-во планов, шт | 1 | 1 | - |
| **Основное мероприятие 3.7**  «Мероприятия по обеспечению безопасности населения Киренского муниципального района, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции» | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 03-06 | МБ | 909,052 | 906,802 | х | х | х | х |
| Мероприятие 3.7.1  Создание условий для функционирования отдельного санитарного поста досмотра граждан | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 03-06 | МБ | 410,0 | 410,0 | Кол-во постов,шт | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 3.7.2  Изготовление листовок | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 03-06 | МБ | 127,0 | 126,602 | Кол-во листовок, шт | 1000 | 1000 | - |
| Мероприятие 3.7.3  Приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бактерицидных облучателей, бесконтактных термометров, антисептиков, другого необходимого оборудования и материалов для обеспечения исполнительных органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 03-06 | МБ | 372,052 | 370,2 | Кол-во, шт | 2 | 2 | - |
| **Подпрограмма 4**  **«Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района»** | всего, в том числе: | 01-12 | МБ | 28,5 | 28,5 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 4.1**  Обучение по вопросам ГО | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 28,5 | 28,5 | х | х | х | х |
| Мероприятие 4.1.1  Подготовка и переподготовка должностных лиц администрации района в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» | ответственный исполнитель мероприятия:  отдел ГО и ЧС | 04-05 | МБ | 28,5 | 28,5 | Кол-во обученных,чел | 3 | 3 | - |
| Мероприятие 4.1.2  Приобретение стендов для размещения наглядной агитации по ГО | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 07-09 | МБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 4.2**  Создание материального резерва в целях гражданской обороны | ответственный исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | МБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| Мероприятие 4.2.1  Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты (аптечка) | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | МБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| Мероприятие 4.2.2  Приобретение средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля (дозиметр, метеостанция) | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | МБ | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |
| **Подпрограмма 5**  **«Организация деятельности МКУ «ЕДДС-112»** | исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112 Киренского района» | 01-12 | МБ | 9559,715 | 9334,715 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 5.1**  «Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «ЕДДС-112» | исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112 Киренского района» | 01-12 | МБ | 9540,515 | 9315,515 | х | х | х | х |
| Мероприятие 5.1.1.  «Финансовое обеспечение личного состава МКУ "ЕДДС-112» | МКУ «ЕДДС-112» | 01 | МБ | 7594,915 | 7594,915 | Штатная численность,  чел. | 12 | 12 | - |
| Мероприятие 5.1.2  Обучение оперативно-диспетчерского состава МКУ" ЕДДС-112" в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» | МКУ «ЕДДС-112» | 01 | МБ | 53,5 | 53,5 | Кол-во обученных,чел | 4 | 4 | - |
| Мероприятие 5.1.3  Приобретение форменной одежды (брюки синего цвета) дежурно-диспетчерскому составу ЕДДС | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 20,0 | 20,0 | Кол-во брюк, шт. | 10 | 10 | - |
| Мероприятие 5.1.4  Приобретение настенных карт | МКУ «ЕДДС-112» | 07-09 | МБ | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 5.1.5  Приобретение материалов, принадлежностей в комнату отдыха и приема пищи ЕДДС | МКУ «ЕДДС-112» | 06-12 | МБ | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 5.1.6  Оплата услуг по предоставлению каналов связи и широкополосного доступа к сети интернет для функционирования системы оповещения П-166М. | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 100,0 | 100,0 | Кол-во каналов связи, шт. | 5 | 5 | - |
| Мероприятие 5.1.7  Оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения П-166М. | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 150,00 | 150,00 | Кол-во услуг, шт. | 4 | 4 | - |
| Мероприятие 5.1.8  Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 100,00 | 100,00 | Кол-во услуг, шт. | 4 | 4 | - |
| Мероприятие 5.1.9  Проведение обследования и аттестация сегмента неформационной системы Системы -112 | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 5.1.10  Приобретение ГСМ для СВП (судно на воздушной подушке) | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 225,0 | 225,0 | Количество литров | 4500 | 4500 | х |
| Мероприятие 5.1.11  Приобретение запасных частей к СВП (судно на воздушной подушке) (масло, тосол) | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 31,0 | 31,0 | Количество запасных частей, шт. | 22 | 22 | х |
| Мероприятие 5.1.12  Уплата транспортного налога, государственной пошлины за СВП (Судно на воздушной подушке) | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 6,3 | 6,3 | Количество месяцев | 12 | 12 | - |
| Мероприятие 5.1.13  Приобретение комплектующих и расходных материалов к оргтехнике | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 39,2 | 39,2 | Количество картриджей, шт. | 5 | 5 | - |
| Мероприятие 5.1.14  Приобретение канцелярских товаров | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 20,0 | 20,0 | Кол-во канцелярии шт. | 750 | 750 | - |
| Мероприятие 5.1.15  Приобретение электронно-цифровой подписи для программы Контур -экстерн | МКУ «ЕДДС-112» | 03-04 | МБ | 6,7 | 6,7 | Кол-во заключенных договоров | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 5.1.16  Приобретение основных средств | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 809,3 | 809,3 | Кол-во радиостанций, шт.,  кол-во кондици-онеров, шт. | 4 | 4 | - |
| 2 | 2 | - |
| Мероприятие 5.1.17  Ремонт оргтехники | МКУ «ЕДДС-112» | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 5.1.18  Приобретение хозяйственных товаров | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 42,0 | 42,0 | Кол-во шт. | 210 | 210 | - |
| Мероприятие 5.1.19  Организация резервных каналов связи Системы -112 | МКУ «ЕДДС-112» | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 5.1.20  Аренда гаража для СВП на зимний период (Судна на воздушной подушке) | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 195,4 | 195,4 | Кол-во договоров | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 5.1.21  Эксплуатационно- техническое обслуживание камер видеонаблюдения | МКУ «ЕДДС-112» | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 5.1.22  Предоставление каналов передачи данных для камер видеонаблюдения | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 100,00 | 100,00 | Количество договоров | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 5.1.23  Приобретение аккумуляторных батарей для оконечных устройств системы оповещения П-166М | МКУ «ЕДДС-112» | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 5.1.24  Приобретение кондиционера для серверной ЕДДС | МКУ «ЕДДС-112» | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 5.1.25  Приобретение ГСМ для автомобиля МКУ " ЕДДС-112" | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 7,0 | 7,0 | Кол-во литров | 140 | 140 | - |
| Мероприятие 5.1.26  Транспортный налог на автомобиль | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 40,2 | 40,2 | Кол-во месяцев | 12 | 12 | - |
| **Основное мероприятие 5.2**  «Обеспечение информированности граждан о системе вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 при помощи рекламных конструкций» | исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112 Киренского района» | 01-12 | МБ | 19,20 | 19,20 | х | х | х | х |
| Мероприятие 5.2.1  Приобретение баннеров для рекламы системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру-112 | МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | МБ | 19,20 | 19,20 | Кол-во банеров, шт. | 6 | 6 | - |
| Мероприятие 5.2.2  Содержание и техническое обслуживание рекламных конструкций | МКУ «ЕДДС-112» | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 5.2.3  Обслуживание информационных табло | МКУ «ЕДДС-112» | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Подпрограмма 6**  **«Профилактика правонарушений на территории Киренского района»** | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений далее - МВКПП) | 01-12 | МБ | 114,0 | 114,0 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 6.1**  **Профилактика правонарушений** | МВКПП | 01-12 | МБ | 114,0 | 114,0 | х | х | х | х |
| Мероприятие 6.1.1  Изготовление листовок, памяток, информационных стендов профилактической направленности | МВКПП | 01-12 | МБ | 83,0 | 83,0 | Количество памяток, листовок, шт.  Количество стендов, шт. | 25000  8 | 28213  8 | В связи с низкой ценой, было изготовлено большее количество памяток и листовок |
| Мероприятие 6.1.2  Приобретение жилетов светоотражающих для обеспечения безопасности населения при проведении мероприятий в общественных местах | МВКПП | 01-12 | МБ | 3,5 | 3,5 | Количество жилетов, шт. | 10 | 10 | - |
| Мероприятие 6.1.3  Опубликование в районной газете статей и памяток профилактической направленности | МВКПП | 01-12 | МБ | 20,0 | 20,0 | Количество публикаций, единиц | 12 | 4 | Информирование населения проводилось путем распространения листовок и памяток профилактической направленности |
| Мероприятие 6.1.4  Выполнение работ по изготовлению печатной продукции (фотографии в количестве 30 шт.) | МВКПП | 12-12 | МБ | 7,5 | 7,5 | Количество фотографий, шт. | 30 | 30 | - |

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова