Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

за 2020 год

Настоящий доклад разработан в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, утверждённым постановлением администрации от 19 апреля  2016 года  № 189  (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации от 09.09.2016 г. № 414,  от 19.12.2018 г. № 623) (далее Положение).

Годовые отчёты по муниципальным программам были представлены в отдел по экономике, который совместно с Финансовым управлением администрации Киренского муниципального района, подготовил настоящий годовой доклад.

Ответственные исполнители и соисполнители качественно и в требуемом объёме отнеслись к реализации муниципальных программ в пределах своих полномочий, предусмотренных Положением. Нарушение срока предоставления отчётов по реализации муниципальных программ в отдел по экономике некоторыми  исполнителями не повлияло на срок предоставления  настоящего доклада в Думу Киренского муниципального района.

Оценка эффективности муниципальных программ определена по методике, описанной в Положении.

В 2020 году на территории Киренского района  реализовывалось 24 муниципальных  программы по различным направлениям:

- Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района  на 2014-2025 г.г.»

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе»;

№ 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2020 г. – 1258,153 тыс. руб., в т.ч. по Подпрограммам:

№ 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» - 1258,153 тыс. рублей.

№ 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» - 0,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило 1258,153  тыс. рублей.

По результатам реализации муниципальной программы, достигнуты следующие значения целевых показателей:

- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 125,5 %, что на 23,5 % выше запланированного значения, из-за увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в ООО «Альянс» и КФХ района;

- Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 36,8 %, что на 10,8 % выше запланированного значения - это произошло из-за увеличения выручки от реализации продукции;

- Количество участников мероприятий было запланировано на уровне 65 человек, по факту на конкурс сельскохозяйственными производителями и главами поселений было заявлено 82 участника.

- Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте администрации Киренского муниципального района составило 16 ед., в связи с необходимостью.

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку составило 0 ед. Финансовая помощь СМСП не оказывалась.

В 2020 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 20.01.2020 г. № 19, от 02.07.2020 г. № 362, от 28.12.2020 г. № 753.

Все запланированные мероприятия исполнены, факторы  влияющие  на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Эффективность  муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм  высокая (142,3 %).  Все запланированные мероприятия исполнены, освоены  все денежные средства.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа «Безопасный город на 2016-2021 г.г.»

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

№ 1 «Организация инфраструктуры АПК Безопасный город;

№ 2   «Профилактика правонарушений на территории Киренского района»;

№ 3 «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций»;

№ 4  «Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района»;

№ 5  «Организация деятельности МКУ «ЕДДС-112».

№6  «Профилактика правонарушений на территории Киренского района»

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2020 г. 12827,987 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 12598,259  тыс. рублей или 98%.

Эффективность муниципальной программы и входящих в неё подпрограмм высокая (100 %) .

В 2020 году в муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации Киренского муниципального района: от 14 февраля 2020 года № 90, от 02 апреля 2020 года № 172, от 10 апреля 2020 года № 191, от 19 августа 2020 года № 459, от 14 декабря 2020 года №709, от 30 декабря 2020 года № 766.

- Муниципальная программа «Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2021 гг.»

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 «Проектные работы;

№ 2 «Обеспечение мероприятий по закрытию населённых пунктов на территории Киренского муниципального района».

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2020 г. – 11897,02 тыс. руб., фактическое финансирование составило 10939,62 тыс.

При реализации муниципальной программы, целевые показатели  достигли следующих  значений:

- перевыполнение  планового показателя «динамика доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации» произошло в результате увеличения поступлений от аренды  8  земельных участков для прохождения трубопровода «Сила Сибири»;

- плановый показатель «доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на различных правах, от количества сформированных» выполнен на 100%, все сформированные участки были предоставлены в аренду, либо в собственность;

- Нулевое исполнение планового показателя «Доля мест под установку рекламных конструкций, предоставленных в соответствии со Схемой мест размещения рекламных конструкций на территории Киренского района»,  обусловлено отсутствием спроса на наружную рекламу, а так же отсутствие  работы по установлению незаконных рекламных конструкций.

-  перевыполнение планового показателя «Доля объектов недвижимости, на которые  зарегистрировано право собственности МО Киренский район в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежащих регистрации»  обусловлено тем, что  к выявленным в процессе инвентаризаций объектам добавились объекты, вновь построенные и введенные в эксплуатацию .

Эффективность подпрограмм и муниципальной программы высокая (91 %.). Средства по муниципальной программе не освоены в полном   объеме  в связи с экономией  по муниципальным контрактам.

В 2020г. в Муниципальную программу 3 раза вносились изменения следующими постановлениями: №80 от 11.02.2020г.,   №352, от 30.06.2020г. №756, от 29.12.2020г.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг."

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Киренского  муниципального района";

№ 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района".

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 5 549,8 тыс. руб., все средства из местного бюджета, освоены все выделенные средства.

Все целевые показатели в результате реализации муниципальной программы  достигли плановых значений, исполнено большинство мероприятий.

Эффективность муниципальной программы и входящих в неё подпрограмм высокая (100 %)

В течение года в муниципальную программу вносились изменения  следующими постановлениями: от 03.07.2020 г. № 365, от 30.12.2020 г. № 762.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Киренского муниципального  района на 2015-2025  гг.»

На 2020 года ресурсное обеспечение программы было запланировано  на уровне 6 921,1 тыс. руб., все средства из местного бюджета, освоены все выделенные средства.

Целевой показатель  программы, достигнут на 100%, исполнены все запланированные мероприятия.

Эффективность муниципальной программы высокая (100 %).

В программу были внесены изменения следующими постановлениями  №№ 40 от 27.01.2020 г, 765 от 30.12.2020 г.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг."

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 7 151,5 тыс. руб. все средства из местного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 7 143,6 тыс. руб. или 99,8 %.

Из четырёх  целевых показателей  муниципальной программы один «количество человек, перевезённых судами на воздушной подушке» не достиг запланированного значения  - 300 человек. Фактическое значение составило – «0», т.к. перевозка не осуществлялась в связи с отсутствием обученного персонала, проводились только рейды службами ГОиЧС в целях выявления и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Киренского района.  В связи с эти эффективность программы 93,75 %, что является  хорошим показателем. Все остальные мероприятия исполнены.

В программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 30.12.2020 г. № 762.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 гг."

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 146,3 тыс. руб. все средства из местного бюджета. Средства освоены в полном объёме.

Целевые показатели по программе достигнуты на 100%, исполнены все запланированные мероприятия.

Эффективность муниципальной программы высокая (100 %).

В программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 30.12.2020 г. № 762.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2023 гг."

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 353,02 тыс. руб. Средства из областного бюджета -186,10 тыс. руб., из местного бюджета -166,92 тыс. руб.. Фактически произведено расходов на сумму 300,00 тыс. руб., из областного бюджета -133,08 тыс. руб., из местного бюджета -166,92 тыс. руб. т.е. 84,98 %.

Эффективность муниципальной программы высокая(86,5 %).

По итогам 2019 года количество отловленных безнадзорных собак и кошек на территории Киренского муниципального района было доведено до 24 единиц.

Внешние факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы:

- отдаленность районного центра от специализированных приютов, расположенных в г.Иркутске, с связи с чем, в IV  квартале 2020 года аукцион был признан несостоявшимся.

В течение года в программу было внесено изменение постановлением  от 22.01.2020г. № 27,от  20.04.2020г. № 208, 29.04.2020г. № 225, от 03.07.2020г. № 375,от 28.12.2020г. № 749, от 28.12.2020г. № 750.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2025 гг.»

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 10 352,9 тыс. руб. Средства из областного бюджета – 8 417,6 тыс. руб., из местного бюджета – 1 935,3 тыс. руб.  Фактически произведено расходов на сумму 8 409,1 тыс. руб. (средства из областного бюджета – 6 668,2 тыс. руб., из местного бюджета – 1 740,9 тыс. руб.

По итогам 2020 года по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2025 гг.» в рамках мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» было построено:многофункциональная спортивная площадка в с.Алымовка, многофункциональная спортивная площадка в п.Юбилейный,  обустройство пляжа в с.Кривая .

По мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» в 2020 году был реализован проекты  «Доступный спорт для сельских жителей» (установка детской спортивной площадки) администрации Макаровского сельского поселения, «Создание парковой зоны отдыха «Северный рай» администрации Криволукского сельского поселения.

В программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.01.2020г. № 38, от 26.05.2020г. № 271, от 03.07.2020г. № 375.

Эффективность  муниципальной программы – высокая (100 %).

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киренского района на 2020 – 2025 гг.»

Общий объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2020 г. – 19 543,1 тыс. руб.. Фактическое финансирование составило 19 539,4 тыс. руб.  или 94,9 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой достигнуты.

При оценке эффективности программы один целевой показатель не учитывался, так как его  плановое и фактическое значение  равно «0», денежные средства на реализацию соответствующего  мероприятия не планировались. Таким образом, эффективность  муниципальной программы – высокая (100 %).

В 2020 г. в муниципальную программу вносились изменения следующими постановлениями: от 28.01.2020 г. № 44, от 13.05.2020 г. № 245  ,  от 03.11.2020 г. № 605, от 29.12.2020 г.  № 754.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа «Благоустройство межселенных территорий Киренского района на 2015-2023 гг.»

Объём финансирования на 2020 г. по плану составлял 30 тыс. руб., фактическое финансирование составило 0,0 тыс. руб.

За счёт данных средств планировалось мероприятие по погребению усопших.

При оценке эффективности программы три  целевых показателя не учитывались, так их плановое и фактическое значение  равно «0», денежные средства на реализацию соответствующих  мероприятий не планировались. Количество погребённых умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя, по мере необходимости (1) – не достигнут в виду отсутствии необходимости.

Внешние факторы, влияющие на результаты реализации программы – отсутствуют

Таким образом,  муниципальной программы неэффективная.

В течение года в муниципальную программу изменения не вносились.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Развитие образования на 2015-2024 гг."

В состав муниципальной программы входят 7 подпрограмм и 2 ведомственные программы:

№ 1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района";

№ 2 "Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования  Киренского района";

Ведомственная  программа "Совершенствование школьного питания";

№ 3 "Развитие МАУ ДОД "Гармония";

№ 4 "Развитие  МКОУ ДОД "Детская школа искусств им. А.В. Кузакова  г. Киренска";

Ведомственная программа "Одаренные дети";

№ 5 "Удовлетворение потребности в строительстве  и капитальном ремонте образовательных учреждений в Киренском районе";

№ 6 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей Киренского района";

№ 7 " Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования".

Плановый объём финансирования  на 2020 г. за счёт средств всех бюджетов 803 795,4 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 20 278,0 тыс.руб., областной бюджет – 552 234,8 тыс. руб. и местный бюджет – 231 282,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 791 276,6 тыс. руб., что составляет 98,4 %, в связи с тем, что не все подрядные организации выполнили  обязательства по контрактам.

Все  целевые показатели достигли плановых значений, а показатель «Доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района» превысил  запланированный уровень  на 0,1 % из-за усиленного финансирования мероприятия и повышенной заинтересованности школьников.

Все запланированные  мероприятия  выполнены.

Эффективность муниципальной программы  высокая  (100 %). Эффективность  подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы - высокая.

В течение финансового года в программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 30.06.2020г. №354, от 24.08.2020г. №463, от 04.09.2020г. №481, от 30.12.2020г. №761.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2025 гг."

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

№ 1 "Обеспечение деятельности Мэра Киренского муниципального района";

№ 2 "Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района";

№ 3 "Организация составления и исполнения местного бюджета, управление районными финансами";

№ 4 "Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района";

№ 5 "Повышение эффективности бюджетных расходов в Киренском районе";

№ 6 "Муниципальная политика в сфере экономического развития Киренского района".

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 184 385,029 тыс. руб. , в т.ч. средства из областного бюджета – 65 211,4 тыс.руб., из федерального бюджета – 8,1 тыс.руб., из местного бюджета – 119 165,45 тыс.руб.

Фактически произведено расходов на сумму 181 116,9 тыс. руб. в т.ч. средства из областного бюджета – 63 850,3 тыс.руб., из федерального бюджета – 8,1 тыс.руб., из местного бюджета – 117 258,5 тыс.руб.

Большая часть целевых показателей достигли запланированных значений. Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- доля обеспеченности населения поселений, входящих в состав Киренского района, продовольственными товарами ниже  запланированного  значения на 18,2 % в результате отсутствия заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на поставку продуктов питания первой необходимости в п. Визирный, с.Мироново, д.Салтыкова, с.Банщиково.

Большинство мероприятий, запланированных муниципальной программой выполнено.

Все подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы имеют высокую эффективность. В целом  муниципальная программа  - высоко эффективна (100 %).

При оценке эффективности программы два целевых показателя не учитывался, так как их  плановые и фактические значения  равны «0», денежные средства на реализацию соответствующих  мероприятий не планировались.

В 2020 г. в муниципальную программу вносились изменения следующими постановлениями: от 10.03.2020 г. № 130, от 03.07.2020 г. № 371 от 30.12.2020 г. № 767.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 гг."

Общий объем средств, предусмотренных программой на 2020 год  1 575,0 тыс. рублей, исполнение составило 136,5 рублей или 8,6 %. Все средства из местного бюджета.

Запланированные мероприятия:

По факту было выполнено:

- Выполнение проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района;

- Выполнение  проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска

- Завершение строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» ;

- Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений ;

- Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений;

По факту было выполнено следующие мероприятия :

- Выполнение  проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска – 136,5 тыс. руб. – разработка проекта СЗЗ на объект «Очистные сооружения г. Киренска» и получение положительного санитарно-эпидемоилогического заключения на проект СЗЗ

- Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений – 0 тыс. руб.

Эффективность муниципальной программы  в отчётном году неудовлетворительная (0 %).

В течение года в муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями:  от 18.02.2020 г. № 97, от 02.07.2020 г. № 360.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2023 гг.»

Общий объём средств, предусмотренных на 2020 г.  составил 18 465,1 тыс. руб., профинансировано   544,2 тыс. руб. или 2,94 %. Все средства из местного бюджета. Средства муниципальной программы не освоены в полном объёме, так как отсутствовала необходимость в дальнейшем выполнении работ.

Несмотря на неполное  финансирование, мероприятия программы  выполнены и целевые показатели достигнуты. Эффективность муниципальной программы высокая – 100 %.

В течение 2020 года в программу вносились изменения постановлениями администрации: от 26.02.2020 г. № 108, от 03.07.2020 г. № 373, от 30.12.2020 г. № 759.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018-2023 гг."

В 2020 г. финансирование по данной программе не предусмотрено.

Целевой показатель: «Обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности», планировался на уровне 13 ед., фактически  на уровне 0 ед.,  т.к. подрядчик не исполнил обязательства по контракту.

Мероприятие  муниципальной программы не исполнено, следовательно, эффективность программы в отчётном году  - неудовлетворительная.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2025 гг."

Общий объём средств, предусмотренных на 2020 г. – 1154,63 тыс. руб. из них: областной бюджет – 983,3 тыс. руб., местный бюджет – 171,33 тыс. руб.

Фактически на реализацию мероприятий программы выделено 1143,088 тыс. руб., из них: областной бюджет – 983,3 тыс. руб., местный бюджет  159,788 тыс. руб. Финансирование составило 99 %.

Фактические значения целевых показателей превысили запланированный уровень по следующим причинам:

- доля рабочих мест (далее – РМ), на которых проведена специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) от общего количества РМ в организациях осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района превысила плановое значение на  5,2 %, в связи с проведением СОУТ  в большем количестве организаций.

-доля РМ, на которых улучшены условия труда к общему количеству РМ, на которых по результатам СОУТ установлены вредные условия труда превысила запланированный показатель на 12%, в связи с уменьшением РМ с вредными условиями труда.

Эффективность муниципальной программы – высокая (119 %).  Большинство мероприятий  программы  реализованы.

В течение 2020 г. в программу были внесены изменения постановлениями:  от 21.01.2020 г. № 25, от 16.06.2020 г. № 138,  от 28.12.2020 г. № 751.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2025 гг."

Общий объем средств запланированных на 2020 год составил 7 907,847 тыс. руб., фактически произведено расходов на сумму 7 026,826 тыс. руб., финансирование составило 89 %.

Эффективность муниципальной программы  высокая (100 %). Все мероприятия выполнены.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации:  от 27.01.2020 г. № 43, от  19.02.2020 г. № 98, от 01.06.2020 г. № 280, от  01.06.2020 г. № 358, от  12.11.2020 г. № 629, от 30.12.2020 г. № 757.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Развитие культуры Киренского района на 2015-2025 гг."

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

№ 1 "Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

№ 2 "Организация деятельности муниципальных музеев";

№ 3 "Развитие муниципальных учреждений культуры".

Общий объём финансирования на 2020 г. по плану составлял 46 188,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 146,3 тыс. руб., местный бюджет – 46 041,7 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 45 561,5 тыс. руб. (т.е. 98,6 %), в том числе:  областной бюджет – 73,1 тыс. руб., местный бюджет –  45 488,4 тыс. руб.

Целевые показатели программы достигли и превысили плановые значения.

Высокий процент освоения денежных средств, достижение целевых показателей и выполнение всех мероприятий программы свидетельствует о высокой эффективности программы и подпрограмм, входящих в её состав.

В течение года в программу внесены изменения постановлениями администрации Киренского муниципального района: от 19.02.2020 г. № 98,  от 30.06.2020 г. № 358, от  30.12.2020 г. № 757.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением,  представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2024 гг."

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 17 351,849 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 1 549,755 тыс. руб., областного бюджета – 5 290,864 тыс. руб., федерального бюджета – 682,541 тыс. руб., иные источники (средства участников программы) – 9 828,670 тыс. руб. Средства освоены не в полном объеме  ввиду внесения изменений в списки участников по их личным заявлениям и ,как следствие, изменение количества участников-претендентов на социальную выплату. Освоено 16 947,377 тыс. руб., из них областной бюджет -5 006,408 тыс. руб., местный бюджет – 1 466,454 тыс. руб., федеральный бюджет – 645,845 тыс. рублей, иные источники – 9828,670 тыс. руб..  Освоение бюджетных средств составило 97,7 %

Высокое освоение денежных средств, выполнение мероприятия в полном объёме свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы .

В течение года в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями: от  27.01.2020 г. № 43, от  19.02.2020 г. № 98, от  30.06.2020 г. № 358, от  30.12.2020 г.  № 757.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением,  представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Молодежная политика Киренского района на 2014-2025 гг."

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

№ 1 "Качественное развитие потенциала  и воспитание молодежи Киренского района".

№ 2 "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе".

№ 3 "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Киренском районе".

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 2 204,476 тыс. руб. Фактически   произведено расходов на сумму 2 204,476 тыс. руб.

Целевые показатели программы достигли и превысили плановые значения. Основными причинами этого являются: активизация  работы с молодёжью и повышение интереса  молодёжи к проводимым мероприятиям.

Эффективность муниципальной программы высокая (211,3 %), как и подпрограмм , входящих в её состав. При оценке эффективности программы один целевой показатель не учитывался, так как его  плановое и фактическое значение  равно «0».

В течение года в программу вносились изменения следующими постановлениями: от 22.01.2020 г. № 26, от  27.01.2020 г. № 43, от  19.02.2020 г. № 98,от 30.06.2020 г. № 358, от 26.11.2020 г. № 660, от  30.12.2020 г. № 757.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2025 гг."

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе";

№ 2 "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Киренском районе".

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 1 361,046 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета 1 000,74 тыс. руб. и  областного бюджета 360,306   тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 1361,046 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета 1 000,74 тыс. руб. и областного бюджета 360,306  тыс. руб. освоение средств 100 %.

Целевые показатели  превысили запланированные значения. Высокий процент освоения средств, исполнение всех мероприятий свидетельствуют о высокой эффективности муниципальной программы (96,7 %) и подпрограмм, входящих в её состав.

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения  постановлениями: от  27.01.2020 г. № 43, от  19.02.2020 г. № 98, от 30.06.2020 г. № 358, от  30.12.2020 г. № 757.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением,  представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению Киренского муниципального района на 2018-2023 годы".

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 1 755,0 тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 1 755,0 тыс. руб. т.е. 100 %. Все средства из местного бюджета.

Целевой показатель «Укомплектованность медицинскими кадрами» превысил запланированное значение на 6 %, в связи с тем, что  трудоустроено  медработников больше, чем планировалось.

Стопроцентное освоение средств, реализация запланированных мероприятий свидетельствуют о высокой эффективности муниципальной программы.

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения  постановлениями: от  27.01.2020 г. № 43, от  19.02.2020 г. № 98, от  30.12.2020 г. № 757.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением,  представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 годы".

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 21 680,2 тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 21 173,7 тыс. руб. т.е. 97,7 %. Все средства из местного бюджета.

Исполнение  целевых показателей 100%.

Высокое освоение средств, реализация запланированных мероприятий свидетельствуют о высокой эффективности муниципальной программы (100 %).

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения  постановлениями: от  26.02.2020 г. № 107, от  03.07.2020 г. № 372, от  30.12.2020 г. № 760.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением,  представлен в установленный срок.

По результатам оценки эффективности  муниципальных программ, можно сделать следующий вывод: 21 муниципальная программа Киренского района в 2020 г. оказались высоко эффективными и 3 муниципальная программа с неудовлетворительной степенью эффективности («Благоустройство межселенных территорий Киренского района на 2015-2023 гг.», "Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 гг.","Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018-2023 гг.").

Заместитель мэра

Киренского муниципального района

по экономике и финансам                                                                            Е.А. Чудинова