Пояснительная записка

за 2020 год

**Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023гг.»**

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 146,3 тыс. руб. все средства из местного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 146,3 тыс. руб.

По итогам 2020 года по программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023гг.»:

1. Выпущены агитационные наглядные материалы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
2. Приобретено учебное оборудование и пособие по БДД для образовательных учреждений
3. Осуществлена поддержка отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД)

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

* 1. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.» от 30.12.2020г. №762

Начальник отдела ЭТС и ЖКХ О.А. Вытовтова.

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 годы»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр.5-гр.4) | %  (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 годы» | | | | | | | |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 52 | 52 | 0 | 0 | - |
| 2 | Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия | чел. | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 3 | Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия | чел. | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 4 | Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий | % | 18,2 | 18,2 | 0 | 0 | - |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа**  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 годы» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **146,3** | **146,3** | Х | Х | Х | Х |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | **146,3** | **146,3** | Х | Х | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | **146,3** | **146,3** | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| МБ | **146,3** | **146,3** | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| Участник 1 – управление образования администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | 146,3 | 146,3 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 146,3 | 146,3 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Участник 2 – ОГИБДД МО МВД России «Киренский» | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Участник 3 – АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1** Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 146,3 | 146,3 | Х | Х | Х | Х |
| **мероприятие 1.1.**  Создание и поддержкам отрядов ЮИД | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 10,0 | 10,0 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 1.2.**  выпуск агитационного наглядного материала | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 97,3 | 97,3 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 1.3.**  пошивы формы для членов ЮИД | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.4.** Проведение мероприятий в рамках профилактической операции, «Внимание дети!» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.5.** Проведение районного конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.6.** Участие в областном смотре – конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.7.** Проведение районного конкурса рисунков по безопасности дорожного движения | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.8.** Анализ состоянию работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике аварийности на общественном транспорте | АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | без финансирования |  |  | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.9.** Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на дорогах общего пользования, предотвращение заторов, ликвидация мест концентрации ДТП, оптимизация скоростных режимов | ОГИБДД МО МВД России «Киренский» | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | без финансирования |  |  | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.10.** Оснащение школьных автобусов тахографами | Учреждения образования Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.11.** Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств администрации Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.12.** Приобретение учебного оборудования и пособия по БДД для образовательных учреждений | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 39,0 | 39,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **Мероприятие 1.13** Обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **Мероприятие 1.14** Разработка плана и реализации требований по обеспечению транспортной безопасности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова