|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 1.Приложение №3к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**КИРЕНСКОГО РАЙОНА *(годовая)***

**«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2025гг.»**

**по состоянию на 01.01.2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2025гг» |
| 1 | Доля РМ, на которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества РМ в организациях осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района; | 9% | 50 | 55,2 | 5,2 | - | Увеличилось количество организаций на которых проведена СОУТ.  |
| 2 | Доля РМ, на которых улучшены условия труда к общему количеству РМ, на которых по результатам СОУТ установлены вредные условия труда (3 класс); | 9% | 13,1 | 25,1 | 12 | - | Увеличилось количество РМ с улучшенными условиями труда.  |
| 3 | Доля организаций-участников конкурсов по охране труда "Лучшая организация работы по охране труда", «Лучший специалист по охране труда», «Лучший кабинет по охране труда» от общего количества организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района | 9% | 4,4 | 2,4 | -2 | - | В 2020г. конкурс «Лучшая организация работы по охране труда" не проводился, прошел только дистанционно конкурс детского и молодежного рисунка «Охрана труда глазами киренчан».  |

Главный специалист по охране труда: Е.Н. Голубкина

Пояснительная записка

о ходе финансирования и выполнения мероприятий МП

Улучшение условий и охраны труда в МО Киренский район на 2017-2025гг. в 2020г.

В 2020г. объём финансирования муниципальной Программы составил – 1154,630 тыс.руб. из них:

областной бюджет – 983,3 тыс.рублей;

местный бюджет – 171,33 тыс.рублей.

Фактически на реализацию мероприятий Программы выделено – 1143,088 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 983,3 тыс.рублей;

местный бюджет – 159,788 тыс.рублей

В ходе реализации МП в 2020г. были проведены следующие мероприятия:

- в целях совершенствования работы по охране труда в МО Киренский район организованы и проведен конкурс по охране труда конкурс детского и молодежного рисунка «Охрана труда глазами киренчан»), всего участие приняло 8 организаций, выделены средства в сумме 18,549 тыс. руб. для награждения победителей.

- профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма, это - организация проведения специальной оценки условий труда. Специальная оценка условий труда проведена в 2020г. в 4-х учреждениях, аттестованы все РМ данных организаций (118 РМ). Были заключены 2 (два) муниципальных контракта на оказание услуги по проведению специальной оценки условий труда по оказанию услуг в области охраны труда ООО «Научно-исследовательский центр» на сумму – 67,275 тыс.руб., с ООО «ОКС-СИТИ» на сумму – 73,964 тыс.руб., В настоящее время все контракты оплачены.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ «Детский сад №12 г.Киренска»  | 28 РМ |
| 2 | МКОУ СОШ «Криволукская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Тюрнева П.Ф.»  | 31 РМ |
| 3 | Финансовое управление администрации Киренского района  | 18 РМ |
| 4 | МКДОУ СОШ п.Алексеевск  | 41 РМ |
| итого | 118 РМ |

В 2020г. согласно табл.1 Приложения №3 к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности МП Киренского района:

- в п.1, в связи с проведением СОУТ в 2020г. в около 17-ти организациях района - это около 891 РМ, так как СОУТ действует 5 лет, то данные по СОУТ за 2015г. утрачивают свои результаты – это 6 организаций с 309-ю РМ, поэтому произошло увеличение количества РМ на которых проведена СОУТ от общего количества РМ в организациях осуществляющих свою деятельность на территории района, и поэтому произошло увеличение доли РМ на которых проведена СОУТ, соответственно увеличилось фактическое значение показателя от планового на 5,2%.

- в п.2, в связи с тем, что СОУТ действует 5 лет, данные по СОУТ за 2015г. утрачивают свои результаты, а за 2020г. РМ с вредными условиями труда по результатам СОУТ пока не выявлены, поэтому к 01.01.2020г. произошло уменьшение РМ с вредными условиями труда, соответственно и фактическое значение показателя за 2020г. от планового увеличилось на 12%.

- в п.3, в связи с эпидемиологической обстановкой связанной с распространением короновирусной инфекции в 2020г. конкурсы: «Лучшая организация работы по охране труда», «Лучший специалист по охране труда», «Лучший кабинет по охране труда», не проводились, прошел только дистанционно районный конкурс «Детского и молодежного рисунка «Охрана труда глазами киренчан», в конкурсе по охране труда участие приняли 8 организаций, поэтому фактическое значение показателя уменьшилось на 2% от планового.

В течение 2020г. в МП Улучшение условий и охраны труда в МО Киренский район на 2017-2025гг. были внесены изменения:

- Постановлением администрации района №25 от 21.01.2020г.

- Постановлением администрации района №138 от 16.06.2020г.

- Постановлением администрации района №751 от 28.12.2020г.

Главный специалист

по охране труда администрации

Киренского муниципального района Е.Н. Голубкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 2.Приложение №3к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

**«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2025гг»**

**по состоянию на 01.01.2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2021гг» |
| 1. | Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2025гг»  | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБОБ | 1154,63 | 1143,088 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.Нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Мероприятие 1.1. Организация работы по совершенствованию системы муниципальных правовых актов Киренского района по исполнению переданных областных государственных полномочий по управлению охраной труда в соответствии с действующим законодательством об охране труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество постановлений (единиц) | 5 | 5 | Х |
| 4. | Основное мероприятие 2.Совершенствование работы по государственному управлению охраной труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Мероприятие 2.1. Формирование базы данных о наличии служб и специалистов по охране труда, специальная оценка условий труда в организациях Киренского района | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество организаций (единиц) | 135 | 154 | Увеличилось количество организаций в которых проведена СОУТ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Основное мероприятие 3.Информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Мероприятие 3.1. Информирование руководителей, специалистов по охране труда и населения Киренского района в средствах массовой информации и на сайте администрации Киренского муниципального района | Главный специалист по охране труда администрации районаМежведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муницип. района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество опубликованных статей (единицы) | 7 | 11  | СМИ - 4 статьи; сайт - 2 инф. блока;- 5 инф. материала; |
| 8. | Мероприятие 3.2. Оказание организациям (индивидуальным предпринимателям) консультативной помощи в сфере охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество консультаций (единицы) | 175 | 119 | Информирование из других различных источников  |
| 9. | Основное мероприятие 4.Организационное обеспечение охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации районаМежведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | МБ | 18,549 | 18,549 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Мероприятие 4.1.Для привлечения внимания работодателей к вопросам улучшения условий и охраны труда, в Киренском районе ежегодно проводятся конкурсы по охране труда | Главный специалист по охране труда администрации районаМежведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального района | март-июнь (2,3 квартал) | МБ | 18,549 | 18,549 | Количество организаций(единиц) | 18 | 8 | Конкурса по ОТ для организаций не было,Конкурс детского рисунка – приняло участие 8 образовательных учреждений |
| 11. | Мероприятие 4.2.Обеспечение участия в областном конкурсе на лучшую организацию работы | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | Март-апрель(1,2 квартал) | МБ | 0 | 0 | Количество организаций-участников(единиц) | 5 | 6 | Заявок на участие в областном конкурсе подали больше организаций |
| 12. | Мероприятие 4.3.Проведение Дней охраны труда и других совместных мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Киренском районе, проводимых в соответствии с планами Государственной инспекции труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий в «дни охраны труда» (единиц) | 8 | 8 | Х |
| 13. | Мероприятие 4.4.Организация деятельности центров, оказывающих услуги в сфере охраны труда, организация и проведение семинаров, совещаний, консультаций по охране труда, по специальной оценке условий труда, сертификации работ по охране труда в организациях района | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество семинаров (единиц) | 5 | 4 | В 4 квартале запланированный семинар по СОУТ не состоялся  |
| 14. | Основное мероприятие 5Обеспечение контроля за соблюдением законодательства об охране труда | Главный специалист по охране труда администрации районаГосударственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Мероприятие 5.1.Проведение совместных проверок по соблюдению организациями района законодательства в сфере охраны труда уполномоченными государственными органами контроля и надзора | Главный специалист по охране труда администрации районаГосударственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проверок (единиц) | 0 | 0 | Х |
| 16. | Мероприятие 5.2.Рассмотрение хода выполнения мероприятий по охране труда, включенных в соглашения и коллективные договоры, случаев грубого нарушения организациями района требований охраны труда на межведомственной комиссии по охране труда | Главный специалист по охране труда администрации районаМежведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проверок (единиц) | 11 | 5 | Количество проверок уменьшилось в связи с эпидемиологической обстановкой  |
| 17. | Мероприятие 5.3.Осуществление контроля за выполнением работодателями Правил обеспечения работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты | Главный специалист по охране труда администрации районаГосударственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проверок (единиц) | 11 | 5 | Количество проверок уменьшилось в связи с эпидемиологической обстановкой  |
| 18. | Мероприятие 5.4.Осуществление контроля специальной оценки условий труда и сертификации работ по охране труда в организациях района | Главный специалист по охране труда администрации районаГосударственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проверок (единиц) | 11 | 5 | Количество проверок уменьшилось в связи с эпидемиологической обстановкой  |
| 19. | Основное мероприятие 6Организация обучения в сфере охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации районаАккредитованные учебные центры, осуществляющие обучение и проверку знаний по охране труда | январь-декабрь) |  МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 20. |  Мероприятие 6.1.Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций района, в соответствии с действующим законодательством | Главный специалист по охране труда администрации района,Аккредитованные учебные центры, осуществляющие обучение и проверку знаний по охране труда | март-декабрь(1,2,3 квартал) | МБ | 0 | 0 | Количество обученных (человек) | 70 | 73 | Обучено – 17 организаций (73 чел. из них 10 руководители) |
| 21. | Основное мероприятие 7.Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 152,78 | 141,239 | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Мероприятие 7.1.Содействие в проведении предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников организаций, связанных с вредными условиями труда, для выявления ранней диагностики проф. заболеваний. | Главный специалист по охране труда администрации районаТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ирк. Обл. в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество организаций (единиц) | 5 | 5 | Х |
| 23. | Мероприятие 7.2.Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Главный специалист по охране труда администрации районаГУ ИРО ФСС РФ по Киренскому району | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество организаций (единиц) | 5 | 32 | Увеличились мероприятий на предупредительные меры |
| 24. | Мероприятие 7.3.Оказание финансовой помощи организациям в проведении специальной оценки условий труда | Главный специалист по охране труда администрации районаАттестующие организации, привлекаемые для выполнения работ по специальной оценке условий труда | март-декабрь  | МБ | 152,78 | 141,239 | Количество рабочих мест(условные единицы) | 105 | 118 | В 2-х организациях произошло увеличение РМ |
| 25. | Основное мероприятие 8.Совершенствование социального партнёрства в сфере охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Мероприятие 8.1.Оказание содействия по заключению соглашений и коллективных договоров между работодателем и работниками организаций Киренского района с предусмотрением раздела «Улучшение условий и охраны труда» и обязательствами сторон, учитывающими требования законодательства РФ и Иркутской области об охране труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество коллективных договоров (единиц) | 15 | 19 | В связи с окончанием срока действия КД, руководители перезаключили КД.  |
| 27. | Основное мероприятие 9.Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | ОБ | 983,3 | 983,3 | Осуществление мероприятий(1-да, 0-нет) | 1 | 1 | Х |

Главный специалист по охране труда

Администрации Киренского муниципального района Е.Н. Голубкина

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского района О.В. Шелковникова