Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района

на 2014-2025 г.г.» в 2020 г.

 Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2020 г. – 1258,153 тыс. руб., в т.ч. по Подпрограммам:

№ 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» - 1258,153 тыс. рублей.

№ 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» - 0,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило 1258,153 тыс. рублей.

По результатам реализации муниципальной программы, достигнуты следующие значения целевых показателей:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 125,5 %, что на 23,5 % выше запланированного значения, из-за увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в ООО «Альянс» и КФХ района;
2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 36,8 %, что на 10,8 % выше запланированного значения - это произошло из-за увеличения выручки от реализации продукции;
3. Количество участников мероприятий было запланировано на уровне 65 человек, по факту на конкурс сельскохозяйственными производителями и главами поселений было заявлено 82 участника.
4. Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте администрации Киренского муниципального района составило 16 ед., в связи с необходимостью.
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку составило 0 ед. Финансовая помощь СМСП не оказывалась.

 В 2020 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 20.01.2020 г. № 19, от 02.07.2020 г. № 362, от 28.12.2020 г. № 753.

 Все запланированные мероприятия исполнены, факторы влияющие на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Главный специалист по анализу и прогнозированию

социально-экономического развития И.К. Лыкова

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2025 г.г.»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ (гр. 5-гр.4) | %(гр. 5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2025 г.г.» |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе»  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент к предыдущему году | 102 | 125,5 | 23,5 | - | Индекс производства продукции увеличился ввиду увеличения объемов производства в ООО «Альянс» и КФХ района |
| 1.2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 26 | 36,8 | 10,8 | - | Увеличение рентабельности наблюдается ввиду увеличения объемов производства продукции, в связи с чем имеется рост выручки от реализации продукции. |
| 1.3 | Количество участников мероприятий | чел. | 65 | 82 | 17 | 26 | На конкурс сельскохозяйственными товаропроизводителями и главами поселений было заявлено больше участников |
| Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку  | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте | ед | 9 | 16 | 7 | 77 | На сайте размещено больше материалов, в связи с необходимостью |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2025 г.г.»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

 (далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа**«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2025 г.г.» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **1258,153** | **1258,153** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **МБ** | **1258,153** | **1258,153** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **ИИ** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **ответственный исполнитель программы** – Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района (далее - Отдел по экономике) | Х | всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **соисполнитель программы -** Консультант по сельскому хозяйству | Х | Всего | 1258,153 | 1258,153 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 1258,153 | 1258,153 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 1258,153 | 1258,153 | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма 1**«Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» | **ответственный исполнитель подпрограммы**консультант по сельскому хозяйству | Х | МБ | 1258,153 | 1258,153 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1.1** Оказание содействия подотрасли растениеводства | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.1.1**Подготовка чистых паров на низкопродуктивной пашне. | консультант по сельскому хозяйству | 01.06.2020 г. – 15.08.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 1.1.2**Предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район семян и минеральных удобрений. | консультант по сельскому хозяйству | 01.05.2020 г.-31.05.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 1.2**Оказание содействия отрасли животноводства | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 1188,153 | 1188,153 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.1**Предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район племенных животных и птицы (цыплят) | консультант по сельскому хозяйству | 15.05.2020 г. – 30.05.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 1.2.2**Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию 1 литра молока. | консультант по сельскому хозяйству | 01.10.2020 г.-31.10.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 1.2.3**Предоставление субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе мясо крупного рогатого скота, свиней, овец. | консультант по сельскому хозяйству | 01.10.2020г.-31.10.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 1.2.4**Предоставление субсидий на возмещение транспортных затрат на поставку комбикормов | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ |  1188,153 | 1188,153 | количество завезённых комбикормов, т. | 163,32 | 167,32 |  |
| **Основное мероприятие 1.3**Поддержка начинающих фермеров | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.3.1** Поддержка начинающих фермеров | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | число участников, чел. | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 1.3.2**Социальная выплата начинающим фермерам на обустройство | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество участников | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 1.4**Создание условий для информационного обеспечения развития сельского хозяйства. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.4.1**Организация проведения публичных мероприятий | консультант по сельскому хозяйству | 20.11.2020 г. – 20.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество мероприятий | 0 | 0 |  |
| **Мероприятие 1.4.2**Освещение деятельности АПК в местных средствах информации | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество мероприятий | 4,0 | 4,0 | Опубликовано на сайте |
| **Основное мероприятие 1.5**Проведение публичных мероприятий | консультант по сельскому хозяйству | 20.11.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 70,0 | 70,0 | количество участников мероприятий, чел. | 65 | 82 | Приняло участие в мероприятии большее количество участников, чем планировалось |
| **Подпрограмма 2**"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе"  | **ответственный исполнитель подпрограммы**отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 2.1** Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.1**Информационная и консультационная поддержка СМСП (публикация информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в газете «Ленские зори» и на сайте. | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество статей (информационных материалов) | 9,0 | 16 | Опубликовано 16 информационных статей (материалов) на сайте, в связи с необходимостью |
| **Основное мероприятие 2.2** Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.2.1**Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса  | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку  | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 2.2.2**Предоставление финансовой поддержки на создание собственного бизнеса в приоритетных сферах предпринимательства | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку  | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие** **2.2.3**Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку  | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 2.2.4**Содействие повышению энергоэффективности производства | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 2.2.5**Поддержка начинающих малых инновационных компаний | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 2.2.6**Поддержка действующих инновационных компаний  | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 2.2.7**Субсидирование на компенсацию части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
|  **Мероприятие 2.2.8** Субсидирование на компенсацию части затрат на обновление основных средств | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 2.3** Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.3.1** Содействие развитию микрофинансовых организаций | Отдел по экономике | 01.01.2020 г. – 31.12.2020г. | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова

Исп. Елизарова Е.А., Лыкова И.К.