Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2025 г.г.»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ (гр. 5-гр.4) | %(гр. 5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2025 г.г.» |
|  |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных собак и кошек на территории Киренского муниципального района  | Ед. | 29 | 15 | -14 | -48,27 | Количество отловленных безнадзорных животных не доведено до планового значения ввиду высокой себестоимости отлова и стерилизации животных |
| 2 | Количество вывезенных с территории района животных без владельцев | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы не проводились |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2025гг.»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

 (далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа**«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2025гг.». | всего, в том числе: | Х | **всего** | **541,3** | 529,575 | Х | Х | Х | Х |
| **ОБ** | **541,3** | 529,575 | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** Консультант по природопользованию | Х | Всего | 541,3 | 529,575 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 541,3 | 529,575 |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1** Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района | Консультант по природопользованию | 01.2022 г. – 12.2022 г. | ОБ | 541,3 | 529,575 | Количество отловленных безнадзорных животных на территории Киренского района, ед. | 29 | 15 | Количество отловленных безнадзорных животных не доведено до планового значения ввиду высокой себестоимости отлова и стерилизации животных. Предоставленной субсидии хватило на выполнение мероприятий для 15 животных на сумму 529 575 р.  |
| **Основное мероприятие 2** Создание условий по предупреждению (профилактике) распространения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных | Консультант по природопользованию | 01.2022 г. – 12.2022 г. | МБ | 0 | 0 | Количество вывезенных с территории района животных без владельцев, ед. | 0 | 0 | Не полномочия администрации Киренского МР |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова

Пояснительная записка

За 2022 год

Программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2025 гг."

Общий объем запланированных средств на 2022 год составил 541,3 тыс. руб. - средства из областного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 529,575 тыс. руб. Остаток сложился ввиду расчетной стоимости по данной услуге (Стоимость комплекса оказанных услуг по отлову, вакцинации, стериализации, содержания и выпуска животных в естественную среду обитания составляет 35,305 тыс. руб. умноженное на количество 15 шт.)

По итогам 2022 года по программе «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2025 гг.» количество отловленных, стерилизованных и чипированных и выпущенных в естественную среду обитания животных доведено до 15 единиц.

Внешние факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы:

- Подрядная организация ИП Славин В.В. (Питомник собак К-9) выставил счет на оказание комплекса услуг по отлову и содержанию собак без владельцев на территории Киренского муниципального района на 1 животное свыше 35 тыс. руб.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2022 г.:

Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2025 г.г.» от 14.03.2022г. №135 внесены изменения в части: программа приведена в соответствии с бюджетом.

Консультант по природопользованию А.Л. Литвяков