Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

за 2019 год

Настоящий доклад разработан в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, утверждённым постановлением администрации от 19 апреля  2016 года  № 189  (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации от 09.09.2016 г. № 414,  от 19.12.2018 г. № 623) (далее Положение).

Годовые отчёты по муниципальным программам были представлены в отдел по экономике, который совместно с Финансовым управлением администрации Киренского муниципального района, подготовил настоящий годовой доклад.

Ответственные исполнители и соисполнители качественно и в требуемом объёме отнеслись к реализации муниципальных программ в пределах своих полномочий, предусмотренных Положением. Нарушение срока предоставления отчётов по реализации муниципальных программ в отдел по экономике некоторыми  исполнителями не повлияло на срок предоставления  настоящего доклада в Думу Киренского муниципального района.

Оценка эффективности муниципальных программ определена по методике, описанной в Положении.

В 2019 году на территории Киренского района  реализовывалось 23 муниципальных  программы по различным направлениям:

- Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района  на 2014-2025 г.г.»

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе»;

№ 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2019 г. – 970,0 тыс. руб., все средства из местного бюджета. Фактическое финансирование составило 970,0  тыс. руб. или 100 %.

По результатам реализации муниципальной программы, достигнуты следующие значения целевых показателей:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 128,0 %, что на 27,5 % выше запланированного значения, из-за увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в ООО «Альянс» и КФХ района;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 19,5 %, что на 5,9 % ниже запланировано значения - это произошло из-за увеличения затрат на производство и реализацию продукции;

- количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте составило 9 ед., как и планировалось.

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку составило 0 ед. Финансовая помощь СМСП не оказывалась.

В 2019 г. в муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 18.01.2019 г.  № 13,  от 05.07.2019 г. № 342.

Все запланированные мероприятия исполнены, факторы,  влияющие  на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

При оценке эффективности программы  целевой показатель № 3 не учитывался, так как его  плановое и фактическое значение  равно «0», денежные средства на реализацию соответствующего мероприятия не планировались. Таким образом, эффективность  муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм  высокая (101,3 %).  Все запланированные мероприятия исполнены, освоены  все денежные средства.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа «Безопасный город на 2016-2021 г.г.»

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

№ 1 «Организация инфраструктуры АПК Безопасный город;

№ 2   «Профилактика правонарушений на территории Киренского района»;

№ 3 «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций»;

№ 4  «Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района»;

№ 5  «Организация деятельности МКУ «ЕДДС-112».

Общий объем средств, предусмотренных программой на 2019 год  - 6775,76 тыс. руб., профинансировано 6477,8 тыс. руб., или 95,6 %.

Четыре целевых показателя из пяти достигли запланированных значений. Фактическое значение показателя: «Количество ЧС и предпосылок к ним»  составило 1 (по плану - 0) причиной объявления ЧС стали 12 действующих лесных пожаров (№ 4,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) на общей площади 880 га, из них: - пожар № 4 действовал более 3 суток, площадь составила 205 га. В целях проведения дополнительных мероприятий и увеличения группировки сил и средств для тушения лесных пожаров с 10 часов 00 минут 06 июля 2019 года был введен  режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Киренского района. В связи с этим, эффективность подпрограммы № 4 – неудовлетворительная. Эффективность подпрограмм № 1, № 2, № 3, № 5 – высокая, а программы в целом– хорошая (80 %).

В 2019 г. в муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями:  от 05.02.2019 г. № 58, от 01.07.2019 г. № 328, от 24.12.2019 г. № 668.

- Муниципальная программа «Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2021 гг.»

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 «Проектные работы;

№ 2 «Обеспечение мероприятий по закрытию населённых пунктов на территории Киренского муниципального района».

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2019 г. – 80461,86 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 78192,48 тыс. рублей в том числе: местный бюджет – 30212,38 тыс. руб. и областной бюджет – 47980,1 тыс. руб.

При реализации муниципальной программы, почти по  всем целевым показателям программы были достигнуты плановые значения показателей.

Целевые показатели, фактические значения  которых отличаются от запланированных:

- динамика доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации составила 84 % от запланированных 100 % это  произошло  из-за низкой платежеспособности арендаторов муниципального имущества, а так же в связи с неисполнением плана приватизации муниципального имущества в связи с отсутствием заявок по 12 лотам.

- количество положительных заключений ГАУИО «Иркэкспертиза» на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов администрации Киренского муниципального района». Планировалось получить  заключения по 9  объектам, по факту недополучено 1 положительное заключение  по МКДОУ «Десткий сад № 12»;

- количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов администрации Киренского муниципального района составило 12, вместо 13, т.к.  не получен проект по МКДОУ «Детский сад № 8».

Эффективность подпрограмм и муниципальной программы высокая (97 %.). Большинство  мероприятий муниципальной программы  выполнено. Средства по муниципальной программе не освоены в полном   объеме  в связи с экономией  по муниципальным контрактам.

В 2019 г. в муниципальную программу 4 раза вносились изменения следующими постановлениями: от 22.01.2019 г.  № 33, от 19.02.2019 г. № 94, от 04.07.2019 г. № 332, от 27.12.2019 г. № 681.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 гг."

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Киренского  муниципального района";

№ 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района".

Общий объем запланированных средств на 2019 год составил 1717,45 тыс. руб., все средства из местного бюджета, освоены все выделенные средства.

Все целевые показатели в результате реализации муниципальной программы  достигли плановых значений, исполнено большинство мероприятий.

Эффективность муниципальной программы и входящих в неё подпрограмм высокая (100 %)

В течение года в муниципальную программу вносились изменения  следующими постановлениями: от 06.02.2019 г. № 57,  от 21.06.2019 г. № 318, от 04.07.2019 г. № 336, от 14.10.2019 г. № 508, от 26.12.2019 г. № 677.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Киренского муниципального  района на 2015-2025  гг.»

На 2019 года ресурсное обеспечение программы было запланировано  на уровне 7 022,8 тыс. руб., все средства из местного бюджета. Фактическое финансирование составило 6 966,9 тыс. руб. или 99,2 %, отклонение составило 55,9 тыс. руб., в связи с тем, что средства были запланированы с учетом индексации, но её размер оказался ниже запланированной.

Целевой показатель  программы, достигнут на 100%, исполнены все запланированные мероприятия.

Эффективность муниципальной программы высокая (100 %).

В программу были внесены изменения следующими постановлениями:  от 21.01.2019 г. № 19, от 02.07.2019 г. № 330, от 30.12.2019 г. № 691.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг."

Общий объем запланированных средств на 2019 год составил 4879,26 тыс. руб. все средства из местного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 4695,16 тыс. руб. или 96,2 %.

Из четырёх  целевых показателей  муниципальной программы один «количество человек, перевезённых судами на воздушной подушке» не достиг запланированного значения  - 300 человек. Фактическое значение составило – «0», т.к. перевозка не осуществлялась в связи с отсутствием обученного персонала, проводились только рейды службами ГОиЧС в целях выявления и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Киренского района.  В связи с эти эффективность программы 75 %, что является  хорошим показателем. Все остальные мероприятия исполнены.

В программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 06.02.2019 г. № 57, от 21.06.2019 г. № 318, от 04.07.2019 г. № 336, от 26.12.2019 г. № 677.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 гг."

Общий объем запланированных средств на 2019 год составил 169,08 тыс. руб. все средства из местного бюджета. Средства освоены в полном объёме.

Целевые показатели по программе достигнуты на 100%, исполнены все запланированные мероприятия.

Эффективность муниципальной программы высокая (100 %).

В программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 06.02.2019 г. № 57, от 04.07.2019 г. № 336, от 26.12.2019 г. № 677.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2023 гг."

Общий объем запланированных средств на 2019 год составил 162,5 тыс. руб. Все средства из областного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 162,5 тыс. руб., т.е. 100 %.

Стопроцентное освоение денежных средств, выполнение мероприятия в полном объёме, достижение  запланированного значения целевого показателя свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы (100 %).

По итогам 2019 года количество отловленных безнадзорных собак и кошек на территории Киренского муниципального района было доведено до 65 единиц.

В течение года в программу было внесено изменение постановлением от 07.02.2019 г. № 69.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2025 гг.»

В 2019 г. данная программа не финансировалась.

Целевой показатель «Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку» достиг запланированного значения и составил 1 ед. Был реализован проект (который прошел конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Иркутской области) Макаровского МО «Создание и обустройство зоны отдыха – Сквера Памяти в с.Макарово». Участниками проекта были администрация Макаровского МО, а также инициативная группа с.Макарово (жители, юридические лица и ИП, проживающие и находящиеся в с.Макарово). Субсидия в размере 1048,079 тыс. руб. была выделена Макаровскому МО, вклад граждан составил 870,393 тыс. руб., местный бюджет Макаровского сельского поселения – 10 тыс. руб.

В программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 13.02.2019 г. № 84, от 30.09.2019 г. № 483.

При оценке эффективности программы  четыре целевых показателя из пяти не учитывались, так как их  плановое и фактическое значение  равно «0», денежные средства на реализацию соответствующих мероприятий не планировались. Таким образом, эффективность  муниципальной программы – высокая (100 %).

Реализовывалось лишь одно мероприятие муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киренского района на 2016 – 2021 гг.»

Общий объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2019 г. – 19593,7 тыс. руб., в том числе 19590,7 тыс. руб. областного бюджета и 3,0 тыс. руб. местного бюджета. Фактическое финансирование составило 18591,5 тыс. руб.  или 94,9 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой достигнуты.

При оценке эффективности программы один целевой показатель не учитывался, так как его  плановое и фактическое значение  равно «0», денежные средства на реализацию соответствующего  мероприятия не планировались. Таким образом, эффективность  муниципальной программы – высокая (100 %).

Причины неполного освоения средств, в разрезе мероприятий,  следующие:

№ 1 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,  объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой меньше фактического финансирования ввиду снижения размера регионального стандарта стоимости ЖКУ в летний период.

№ 2 «Питание школьников из многодетных и малоимущих семей» объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой меньше фактического финансирования ввиду изменения размера стоимости детодня с 1.06.2020г.

В 2019 г. в муниципальную программу дважды вносились изменения следующими постановлениями: от 05.07.2019 г. № 337, от 30.12.2019 г. № 690.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа «Благоустройство межселенных территорий Киренского района на 2015-2023 гг.»

Объём финансирования на 2019 г. по плану составлял 30 тыс. руб., фактическое финансирование составило 30 тыс. руб.

За счёт данных средств реализовано мероприятие по погребению усопших.

При оценке эффективности программы три  целевых показателя не учитывались, так их плановое и фактическое значение  равно «0», денежные средства на реализацию соответствующих  мероприятий не планировались. Таким образом, эффективность  муниципальной программы – высокая (100 %).

В течение года в муниципальную программу изменения не вносились.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Развитие образования на 2015-2024 гг."

В состав муниципальной программы входят 7 подпрограмм и 2 ведомственные программы:

№ 1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района";

№ 2 "Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования  Киренского района";

Ведомственная  программа "Совершенствование школьного питания";

№ 3 "Развитие МАУ ДОД "Гармония";

№ 4 "Развитие  МКОУ ДОД "Детская школа искусств им. А.В. Кузакова  г. Киренска";

Ведомственная программа "Одаренные дети";

№ 5 "Удовлетворение потребности в строительстве  и капитальном ремонте образовательных учреждений в Киренском районе";

№ 6 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей Киренского района";

№ 7 " Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования".

Плановый объём финансирования  на 2019 г. за счёт средств всех бюджетов 811046,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 594794,0 тыс. руб. и местный бюджет - 216252,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 800767,1 тыс. руб., что составляет 98,7 %, в связи с тем, что не все подрядные организации выполнили  обязательства по контрактам.

Все  целевые показатели достигли плановых значений, а показатель «Доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района» превысил  запланированный уровень  на 0,1 % из-за усиленного финансирования мероприятия и повышенной заинтересованности школьников.

Все запланированные  мероприятия  выполнены.

Эффективность муниципальной программы  высокая  (100,9 %). Эффективность  подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы - высокая.

В течение финансового года в программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 19.02.2019 г. № 93, от 28.06.2019 г. № 325, от 25.12.2019 г. № 673.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2025 гг."

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

№ 1 "Обеспечение деятельности Мэра Киренского муниципального района";

№ 2 "Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района";

№ 3 "Организация составления и исполнения местного бюджета, управление районными финансами";

№ 4 "Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района";

№ 5 "Повышение эффективности бюджетных расходов в Киренском районе";

№ 6 "Муниципальная политика в сфере экономического развития Киренского района".

Общий объем запланированных средств на 2019 год составил 204 350,39 тыс. руб. , в т.ч. средства из областного бюджета – 109 110,83 тыс.руб., из федерального бюджета – 3,3 тыс.руб., из местного бюджета – 95 236,26 тыс.руб.

Фактически произведено расходов на сумму 202 760,66 тыс. руб. в т.ч. средства из областного бюджета – 108 694,89 тыс.руб., из федерального бюджета – 3,30 тыс.руб., из местного бюджета – 94 062,47 тыс.руб.

Большая часть целевых показателей достигли запланированных значений. Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ увеличился на 4,3 % и составил 99,3 %  причиной стало снижение объёма внепрограммных расходов;

- объем резервного фонда ниже запланированного на 0,01 % связано  с финансированием  только мероприятий по устранению лесных пожаров;

- объём муниципального долга составил  3,95 тыс. руб., хотя  планировалось , что показатель будет на уровне «0», отклонение возникло в связи с уплатой процентов за  пользование кредитом по договору о предоставлении бюджетного кредита №12 от 3.09.2019 г.

- доля обеспеченности населения поселений, входящих в состав Киренского района, продовольственными товарами ниже  запланированного  значения на 3,7 % в результате отсутствия заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на поставку продуктов питания первой необходимости в п. Визирный.

Большинство мероприятий, запланированных муниципальной программой выполнено.

Все подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы имеют высокую эффективность, кроме подпрограммы 3, она по итогам года имеет хорошую эффективность (76,1 %). В целом  муниципальная программа  - высоко эффективна (91 %).

При оценке эффективности программы два целевых показателя не учитывался, так как их  плановые и фактические значения  равны «0», денежные средства на реализацию соответствующих  мероприятий не планировались.

В 2019 г. в муниципальную программу вносились изменения следующими постановлениями: от 01.10.2019 г. № 487, от 30.12.2019 г. № 694.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2021 гг."

Общий объем средств, предусмотренных программой на 2019 год  1000,0 тыс. рублей, исполнение составило 988,585 рублей или 98,9 %. Все средства из местного бюджета.

При оценке эффективности программы 8 целевых показателей не учитывались, так как их  плановые и фактические значения  равны «0», денежные средства на реализацию соответствующих  мероприятий не планировались. Фактические значения оставшихся показателей отличаются от плановых, а именно:

- количество выполненных предпроектных и проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска составило 2 ед., по плану 1,  т.к. проведены дополнительные работы по изучению почвы и определению величины ущерба рыбе;

- доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений составила  0 %,  план - 50 % , т.к.  работы  по обустройству площадок не проводились ввиду отсутствия субсидии из министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

- доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений составила  0 %,  план - 50 %, проведены работы по межеванию контейнерных площадок, но сами площадки не построены ввиду отсутствия субсидии из министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Эффективность муниципальной программы  в отчётном году хорошая (66,7 %).  В рамках программы реализовывалось  два мероприятия.

В течение года в муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями:  от 08.02.2019 г. № 70, от 05.07.2019 г. № 341, от 30.12.2019 г. № 699.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2023 гг.»

Общий объём средств, предусмотренных на 2019 г.  составил 16307,8 тыс. руб., профинансировано   9,321,8 тыс. руб. или 57,2 %. Все средства из местного бюджета. Средства муниципальной программы не освоены в полном объёме, так как отсутствовала необходимость в дальнейшем выполнении работ.

Несмотря на неполное  финансирование, мероприятия программы  выполнены и целевые показатели достигнуты. Эффективность муниципальной программы высокая – 100 %.

В течение 2019 года в программу вносились изменения постановлениями администрации: от 05.07.2019 г. № 343, от 30.12.2019 г. № 695.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018-2023 гг."

В 2019 г. финансирование по данной программе не предусмотрено.

Целевой показатель: «Обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности», планировался на уровне 21 ед., фактически  на уровне 0 ед.,  т.к. подрядчик не исполнил обязательства по контракту.

Мероприятие  муниципальной программы не исполнено, следовательно, эффективность программы в отчётном году  - неудовлетворительная.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

- Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2025 гг."

Общий объём средств, предусмотренных на 2019 г. - 1086,8 тыс. руб. из них: областной бюджет – 936,8 тыс. руб., местный бюджет – 150,0 тыс. руб.

Фактически на реализацию мероприятий программы выделено 990,742 тыс. руб., из них: областной бюджет – 850,327 тыс. руб., местный бюджет  140,415 тыс. руб. Финансирование составило 91,2 %.

Фактические значения целевых показателей превысили запланированный уровень по следующим причинам:

- доля рабочих мест (далее – РМ), на которых проведена специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) от общего количества РМ в организациях осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района превысила плановое значение на  9,9 %, в связи с проведением СОУТ  в большем количестве организаций.

-доля РМ, на которых улучшены условия труда к общему количеству РМ, на которых по результатам СОУТ установлены вредные условия труда превысила запланированный показатель на 18,1%, в связи с уменьшением РМ с вредными условиями труда.

- доля организаций-участников конкурсов по охране труда "Лучшая организация работы по охране труда", «Лучший специалист по охране труда», «Лучший кабинет по охране труда» от общего количества организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района превысила запланированное значение показателя на 1,7 % т.к. прошел еще один конкурс «Конкурс детского и молодежного рисунка «Охрана труда глазами киренчан», в целом в конкурсах по охране труда приняли участие 17 организаций.

Эффективность муниципальной программы – высокая (182 %).  Большинство мероприятий  программы  реализованы.

В течение 2019 г. в программу были внесены изменения постановлениями:  от 15.01.2019 г. № 8, от 02.07.2019 г. № 329,  от 26.12.2019 г. № 679.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, но представлен с нарушением установленного срока.

- Муниципальная программа "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2025 гг."

Общий объем средств запланированных на 2019 год составил 7 324,725 тыс. руб., фактически произведено расходов на сумму 7 324,628 тыс. руб., остаток 97 рублей (сложилась экономия). Все средства из местного бюджета.

Целевой показатель «Количество граждан, участвующих в проведении районных мероприятий» на 46 % превысил  запланированное значение в связи с улучшением качества и количества проводимых мероприятий.

Эффективность муниципальной программы  высокая (146 %). Все мероприятия выполнены.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации:  от 28.01.2019 г. № 37, от  01.07.2019 г. № 326, от  30.12.2019 г. № 686.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, но представлен с нарушением установленного срока.

- Муниципальная программа "Развитие культуры Киренского района на 2015-2025 гг."

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

№ 1 "Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

№ 2 "Организация деятельности муниципальных музеев";

№ 3 "Развитие муниципальных учреждений культуры".

Общий объём финансирования на 2019 г. по плану составлял 53271,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 19956,9 тыс. руб., федеральный бюджет – 16,4 тыс. руб., местный бюджет – 33298 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 51525,7 тыс. руб. (т.е. 96,7 %), в том числе:  областной бюджет – 18774,2 тыс. руб., федеральный бюджет – 16,4 тыс. руб., местный бюджет – 32735,1 тыс. руб.

Целевые показатели программы достигли и превысили плановые значения. Основными причинами этого являются: увеличение числа массовых мероприятий и  повышение  спроса на оказываемые учреждениями культуры  услуги.

Высокий процент освоения денежных средств, достижение целевых показателей и выполнение всех мероприятий программы свидетельствует о высокой эффективности программы (244,3 %) и подпрограмм, входящих в её состав.

В течение года в программу внесены изменения постановлениями администрации Киренского муниципального района: от 28.01.2019 г. № 37,  от 18.03.2019 г. № 132, от 01.07.2019 г. № 326, от 11.09.2019 г. № 461, от  30.12.2019 г. № 686.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, но представлен с нарушением установленного срока.

- Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2024 гг."

Общий объем запланированных средств на 2019 год составил 4 400,614 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета - 573, 946 тыс. руб., областного бюджета - 1 200,167 тыс. руб., федерального бюджета - 895,402 тыс. руб., иные источники (средства участников программы) - 1731,099 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме. Осуществлена социальная выплата трем семьям. Приобретено жилье, согласно социальной нормы.

Целевой показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия…» в результате реализации муниципальной программы   достиг планового значения, а «Доля молодых семей, улучшивших  жилищные условия…» выросла на 6,7 %, в связи с продвижением очереди молодых семей, и снижением количества нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Стопроцентное освоение денежных средств, выполнение мероприятия в полном объёме свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы (245 %).

В течение года в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями: от  28.01.2019 г. № 37, от  01.07.2019 г. № 326, от  05.12.2019 г. № 635, от  30.12.2019 г.  № 686.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, но представлен с нарушением установленного срока.

- Муниципальная программа "Молодежная политика Киренского района на 2014-2025 гг."

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

№ 1 "Качественное развитие потенциала  и воспитание молодежи Киренского района".

№ 2 "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе".

№ 3 "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Киренском районе".

Общий объем запланированных средств на 2019 год составил 2 272,113 тыс. руб. Фактически   произведено расходов на сумму 2 271,836 тыс. руб. Все средства из местного бюджета. Остаток по программе 277 рублей сложился в результате экономии при приобретении товаров.

Целевые показатели программы достигли и превысили плановые значения. Основными причинами этого являются: активизация  работы с молодёжью и повышение интереса  молодёжи к проводимым мероприятиям.

Эффективность муниципальной программы высокая (351,6 %), как и подпрограмм , входящих в её состав. При оценке эффективности программы один целевой показатель не учитывался, так как его  плановое и фактическое значение  равно «0».

В течение года в программу вносились изменения следующими постановлениями: от 28.01.2019 г. № 37, от  01.07.2019 г. № 326, от  03.04.2019 г. № 163, от  30.12.2019 г. № 686.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, но представлен с нарушением установленного срока.

- Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2025 гг."

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе";

№ 2 "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Киренском районе".

Общий объем запланированных средств на 2019 год составил 11 772,807 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета 3 766,1 тыс. руб. и  областного бюджета 8 006,707   тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 11 772,758 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета 3 766,097 тыс. руб. и областного бюджета 8 006,661  тыс. руб. освоение средств 99,9 %.

Целевые показатели  превысили запланированные значения. Высокий процент освоения средств, исполнение всех мероприятий свидетельствуют о высокой эффективности муниципальной программы (126,9 %) и подпрограмм, входящих в её состав.

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения  постановлениями: от  28.01.2019 г. № 37, от  01.07.2019 г. № 326, от  30.12.2019 г. № 686.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, но представлен с нарушением установленного срока.

- Муниципальная программа "Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению Киренского муниципального района на 2018-2023 годы".

Общий объем запланированных средств на 2019 год составил 2 917,793 тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 2 917,793 тыс. руб. т.е. 100 %. Все средства из местного бюджета.

Целевой показатель «Укомплектованность медицинскими кадрами» превысил запланированное значение на 21,3%, в связи с тем, что  трудоустроено  медработников больше, чем планировалось.

Стопроцентное освоение средств, реализация запланированных мероприятий свидетельствуют о высокой эффективности муниципальной программы (122,5 %).

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения  постановлениями: от  28.01.2019 г. № 37, от  01.07.2019 г. № 326, от  30.12.2019 г. № 686.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, но представлен с нарушением установленного срока.

По результатам оценки эффективности  муниципальных программ, можно сделать следующий вывод: 19 муниципальных программ Киренского района в 2019 г. оказались высоко эффективными, 3 программы с хорошей эффективностью и 1 муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018-2023 гг." с неудовлетворительной степенью эффективности, в связи с тем, что подрядчик не выполнил свои обязательства по контракту.

Заместитель мэра

Киренского муниципального района

по экономике и финансам                                                                            Е.А. Чудинова