Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района

на 2014-2025 г.г.» в 2019 г.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2019 г. – 970,0 тыс. руб., в т.ч. по Подпрограммам:

№ 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» - 970,0 тыс. рублей.

№ 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» - 0,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило 970,0 тыс. рублей.

По результатам реализации муниципальной программы, достигнуты следующие значения целевых показателей:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 128,0 %, что на 27,5 % выше запланированного значения, из-за увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в ООО «Альянс» и КФХ района;
2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 19,5 %, что на 5,9 % ниже запланировано значения - это произошло из-за увеличения затрат на производство и реализацию продукции;
3. Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте составило 9 ед., как и планировалось.
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку составило 0 ед. Финансовая помощь СМСП не оказывалась.

В 2019 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 18.01.2019 г. № 13, от 05.07.2019 г. № 342

Все запланированные мероприятия исполнены, факторы влияющие на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Главный специалист по анализу и прогнозированию

социально-экономического развития И.К. Лыкова

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2025 г.г.»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр. 5-гр.4) | %  (гр. 5\*100/гр.4-100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Программа "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2025 г.г.» | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент к предыдущему году | 101,3 | 128,8 | 27,5 | | - | Индекс производства продукции увеличился ввиду увеличения объемов производства в ООО «Альянс» и КФХ района |
| 1.2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 25,4 | 19,5 | -5,9 | | - | Снижение рентабельности наблюдается ввиду увеличения затрат на производство и реализацию продукции |
| Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| 2.2. | Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте | ед | 9 | 9 | - | | - |  |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2025 г.г.»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| **Муниципальная программа**  «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2025 г.г.» | всего, в том числе: | Х | **всего** | | **970,0** | **970,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| **ОБ** | | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| **ФБ** | | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| **МБ** | | **970,0** | **970,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| **ИИ** | | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| **ответственный исполнитель программы** – Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района (далее -  Отдел по экономике) | Х | всего | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| ФБ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| МБ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| ИИ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| **соисполнитель программы -** Консультант по сельскому хозяйству | Х | Всего | | 970,0 | 970,0 | Х | Х | Х | Х | |
| ОБ | | 0,0 | 0 | Х | Х | Х | Х | |
| ФБ | | 0,0 | 0 | Х | Х | Х | Х | |
| МБ | | 970,0 | 970,0 | Х | Х | Х | Х | |
| ИИ | | 0,0 | 0 | Х | Х | Х | Х | |
| **Подпрограмма 1**  «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» | **ответственный исполнитель подпрограммы**  консультант по сельскому хозяйству | Х | МБ | | 970,0 | 970,0 | Х | Х | Х | Х | |
| **Основное мероприятие 1.1** Оказание содействия подотрасли растениеводства | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2019 г. – 31,12.2019 г. | МБ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| **Мероприятие 1.1.1**  Подготовка чистых паров на низкопродуктивной пашне. | консультант по сельскому хозяйству | 01.06.2019 г. – 15.08.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 1.1.2**  Предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район семян и минеральных удобрений. | консультант по сельскому хозяйству | 01.05.2019 г.-31,05,2019г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Основное мероприятие 1.2**  Оказание содействия отрасли животноводства | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 900,0 | 900,0 | Х | Х | Х | | Х |
| **Мероприятие 1.2.1**  Предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район племенных животных и птицы (цыплят) | консультант по сельскому хозяйству | 15.05.2019 г. – 30.05.2019 г. | МБ | | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  | |
| **Мероприятие 1.2.2**  Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию 1 литра молока. | консультант по сельскому хозяйству | 01.10.2019 г.-31.10.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 1.2.3**  Предоставление субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе мясо крупного рогатого скота, свиней, овец. | консультант по сельскому хозяйству | 01.10.2019г.-31.10.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 1.2.4**  Предоставление субсидий на возмещение транспортных затрат на поставку комбикормов | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 900,0 | 900,0 | количество завезённых комбикормов, т. | 124 | 125,94 | | В результате проведенного конкурса, со стороны исполнителя по доставке комбикормов был заявлен больший объем |
| **Основное мероприятие 1.3**  Поддержка начинающих фермеров | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| **Мероприятие 1.3.1** Поддержка начинающих фермеров | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2019 г. – 31.12.2019г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | число участников, чел. | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 1.3.2**  Социальная выплата начинающим фермерам на обустройство | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество участников | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Основное мероприятие 1.4**  Создание условий для информационного обеспечения развития сельского хозяйства. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 70,0 | 70,0 | Х | Х | Х | | Х |
| **Мероприятие 1.4.1**  Организация проведения публичных мероприятий | консультант по сельскому хозяйству | 20.11.2019 г. – 20.12.2019 г. | | МБ | 70,0 | 70,0 | количество мероприятий | 1,0 | 1,0 | |  |
| **Мероприятие 1.4.2**  Освещение деятельности АПК в местных средствах информации | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество мероприятий | 3,0 | 7,0 | | Опубликовано на сайте и в районной газете «Ленские зори» |
| **Подпрограмма 2**  "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" | **ответственный исполнитель подпрограммы**  отдел по экономике | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | Всего | 900,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| МБ | 900,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| **Основное мероприятие 2.1** Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| **Мероприятие 2.1.1**  Информационная и консультационная поддержка СМСП (публикация информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в газете «Ленские зори» и на сайте. | Отдел по экономике | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество статей (информационных материалов) | 9,0 | 9,0 | |  |
| **Основное мероприятие 2.2** Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП | Отдел по экономике | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| **Мероприятие 2.2.1**  Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | Отдел по экономике | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 2.2.2**  Предоставление финансовой поддержки на создание собственного бизнеса в приоритетных сферах предпринимательства | Отдел по экономике | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие** **2.2.3**  Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | Отдел по экономике | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 2.2.4**  Содействие повышению энергоэффективности производства | Отдел по экономике | 01.01.2019г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 2.2.5**  Поддержка начинающих малых инновационных компаний | Отдел по экономике | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 2.2.6**  Поддержка действующих инновационных компаний | Отдел по экономике | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 2.2.7**  Субсидирование на компенсацию части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей | Отдел по экономике | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 2.2.8** Субсидирование на компенсацию части затрат на обновление основных средств | Отдел по экономике | 01.01.2019 г.– 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Основное мероприятие 2.3** Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП | Отдел по экономике | 01.01.2019 г.– 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| **Мероприятие 2.3.1** Содействие развитию микрофинансовых организаций | Отдел по экономике | 01.01.2019 г.– 31.12.2019 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова

Исп. Елизарова Е.А., Лыкова И.К.