Пояснительная записка

За 2021 год

Муниципальная программа

« Молодым семьям-доступное жилье на 2014-2024 г.г.»

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 9 712,319 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета- 1 434,487 тыс. руб., областного бюджета- 2 180, 303 тыс. руб., федерального бюджета – 1 331,716 тыс. руб., иные источники - средства участников программы- 4 765, 813 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме. Осуществлена социальная выплата 4 семьям.

По итогам 2021 года по программе « Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2024 г.г.»:

-подготовлены и направлены документы для участия в областном конкурсе муниципальных программ на 2022 год на 22 семьи. Целевые показатели в 2021 году выполнены на 100%.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

1.Своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы;

2.Высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 22.04.2021 г. № 257
2. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 30.06.2021 г. №404 .
3. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от 30.12.2021 г. №847.

Начальник отдела по культуре,

делам молодежи и спорта: О.С.Слёзкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА *за 2021 год***

«Молодым семьям - доступное жильё на 2014 – 2024 г.г.»

по состоянию на 31.12.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жильё на 2014 – 2024 г.г.» | | | | | | | |
| 1 | **Целевой показатель**  количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов):  с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов; | семей | 4 | 4 |  |  |  |
| 2 | **Целевой показатель**  доля молодых семей, улучшивших жилищные условия **- в год** (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:  с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов; | % | 14,2 | 14,2 |  |  |  |

Исполнено:

Начальник отдела по культуре, делам молодёжи,

и спорта

Слёзкина О.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ на 2014-2024 г.г.» И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

по состоянию на 31.12.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021год | Фактическое значение показателя мероприятия | | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| Муниципальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2024 г.г.» | всего, в том числе: | Х | Всего | | 9 712,319 | 9 712,319 | Х | Х | Х | Х | |
| МБ. | | 1 434,487 | 1 434,487 | Кол.семей | 4 | 4 |  | |
| Ф.Б. | | 1 331,716 | 1 331,716 |
| О.Б. | | 2 180,303 | 2 180,303 |
| И.И. | | 4 765, 813 | 4 765, 813 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | Всего | | 9 712,319 | 9 712,319 | Х | Х | Х | Х | |
| МБ | | 1 434,487 | 1 434,487 | Кол.семей | 4 | 4 |  | |
| Ф.Б. | | 1 331,716 | 1 331,716 |
| О.Б. | | 2 180,303 | 2 180,303 |
| И.И. | | 4 765, 813 | 4 765, 813 |
| соисполнитель 1 отсутствует | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| участник 1  отсутствует | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Основное мероприятие 1.1  улучшение жилищных условий молодых семей | Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | 01.01.2021г. по 31.12.2021г. | Всего | | 9 712,319 | 9 712,319 | Х | Х | Х |  | |
| МБ | | 1 434,487 | 1 434,487 | Кол.семей | 4 | 4 | Х | |
| Ф.Б. | | 1 331,716 | 1 331,716 |
| О.Б. | | 2 180,303 | 2 180,303 |
| И.И. | | 4 765, 813 | 4 765, 813 |

Подготовил

О.С.Слёзкина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Согласовано»

Бюджетный отдел

Е.В. Пахорукова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_