Пояснительная записка

За 2021 год

Муниципальная  программа

«Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе  на 2014-2025 г.г.»

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил  27 509,190 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета- 27 126,987 –тыс. руб., областного бюджета-382,203 тыс.руб., федерального бюджета- 0,0 тыс.руб. Фактически произведено расходов на сумму 27 509,190 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета- 27 126,987 –тыс. руб., областного бюджета-382,203 тыс.руб., федерального бюджета- 0,0 тыс.руб.

По итогам 2021 года по программе

«Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе  на 2014-2025 г.г.»:

Основные мероприятия в рамках программы исполнены, целевые показатели выполнены. Внутри программы  произведены перераспределения финансовых средств, утвержденные постановлениями.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

1.Своевременное финансирование  мероприятий муниципальной программы;

2.Высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы.

3. Уменьшение отдельных показателей в связи с ограничениями, вызванными пандемией.

4. Увеличение отдельных показателей в связи с применением новых форм работы.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  26.02.2021г. №144.

- Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  01.06.2021г. №338.

- Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  30.06.2021г. №404.

- Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  30.12.2021г. №847.

Начальник  отдела  по культуре,

делам молодежи и спорту:                                                              О.С.Слёзкина

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА    за 2021 год

«Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе  на 2014 – 2025 г.г.»

по состоянию на 31.12.2021 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014 – 2025 г.г.» |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе» |
| 1. | Целевой показатель Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 63 | 63 |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Кол.Чел. | 3 250 | 3 700 | +450 | 13,8% | (применение новых форм работы) |
| 3. | Целевой показатель Число спортсменов, входящих в состав сборных команд района по видам спорта, занявших призовые места на областных соревнованиях. | Кол. Чел. | 60 | 20 | -40 | 33,3% | Уменьшение выездом в связи с ограничениями, вызванными пандемией |
| 4 | Целевой показатель Количество граждан с ограниченными возможностями, в том числе несовершеннолетних и детей (инвалидов) занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, принимающих участие в спортивных мероприятиях районного и областного уровней | Кол.Чел. | 60 | 79 | +19 | 31,6% | применение новых форм работы |
| 5. | Целевой показатель Количество проявлений социально неприемлемых форм поведения (употребление алкогольных напитков, наркотических веществ, других ПАВ), в том числе в молодёжной среде путём формирования спортивного стиля жизни населения. | Кол. Чел. | 20 | 10 | -10 | -50% | Проводились профилактические мероприятия, давшие положительный эффект |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе» |
| 1. | Целевой показатель Увеличение пропускной способности объектов спорта в районе, за счёт капитального ремонта стадиона «Водник» и строительства физкультурно- оздоровительного комплекса в п.Алексеевск и др. объектов спорта | Кол.Чел. | 2 000 | 2000 | 0 | 0 |  |

### Исполнено:

### Начальник отдела по культуре, делам  молодёжи,

### и  спорта

### Слёзкина О.С._______________________

Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  КИРЕНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2025 годы»

И  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

по состоянию на 31.12.2021г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе» на 2014-2025 годы | всего, в том числе: | Х | Всего | 27 509, 190 | 27 509, 190 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 382,203 | 382,203 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 27 126, 987 | 27 126,987 |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по культуре, делам молодежи и спорта |  | Всего | 27 509, 190 | 27 509, 190 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | ОБ | 382,203 | 382,203 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 27 126, 987 | 27 126,987 |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | участник 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе» | всего, в том числе: | Х | МБ | 758,720 | 758,720 | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | МБ | 758,720 | 758,720 | Х | Х | Х | Х |
|  | соисполнитель 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | участник 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 Финансирование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Киренском районе | отдел по культуре, делам молодежи и спорта | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 758,720 | 758,720 | Кол. продукции, шт. Кол. участников мероприятий, чел. Кол. статей,ед. | 3177 | 3 627 | +450 |
| Мероприятие 1.1.1 Участие в областных мероприятиях сборных команд МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 206,820 | 206,820 | Кол. участников мероприятий, чел. | 65 | 65 |  |
| Мероприятие 1.1.2 организация пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения, занятий физической культурой и спортом | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 13,0 | 13,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 892 | 1 417 | +525 (применение форм онлайн формата) |
| Мероприятие 1.1.3 чествование лучших тренеров, преподавателей, учителей физкультуры, учеников за спортивные достижения года | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 16,0 | 16,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 20 | 20 |  |
| Мероприятие 1.1.4 освещение в средствах массовой информации (на официальном сайте администрации района) результатов участия в соревнованиях разного уровня спортсменов и команд Киренского района | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.20201по 31.12.2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. Статей ,ед. | 20 | 20 |  |
| Мероприятие 1.1.5 Межрайонные и районные турниры до 5 видов спорта и подготовительные турниры по мини-футболу, баскетболу, волейболу, шахматам и настольному теннису, АРБ и другие в течение года | МАУ ДО ДЮЦ Гармония | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 86,5 | 86,5 | Кол. участников мероприятий, чел. | 180 | 180 |  |
| Мероприятие 1.1.6 соревнования среди молодёжи (в течение года) - Рождественский турнир по баскетболу (возраст от 16 лет и старше) - Рождественский турнир по волейболу среди юношей и девушек - Открытое первенство Киренского района по лыжным гонкам (спринт) - Личное первенство Киренского района по настольному теннису -Волейбол среди мужских команд, (от 16 и старше) посвященный Всемирному Дню волейбола -Соревнования, посвященные 23 февраля (футбол, спортивное многоборье). Футбол среди мужских команд (от 16 и старше) - Волейбол, посвященный Дню космонавтики и закрытию волейбольного сезона (по заявкам. женские и мужские команды) -Открытое первенство Киренского района по настольному теннису среди школьников -Мемориальный районный турнир по мини – футболу памяти М.И. Тюрнева - Открытое первенство Киренского района по волейболу среди юношей и девушек - Открытие лыжного сезона -Соревнования по пауэрлифтингу «Новогодний турнир силачей» | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 159,0 | 159,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 450 | 450 |  |
| Мероприятие 1.1.7 соревнования по волейболу среди женщин, посвящённые празднованию 8 марта | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 12,0 | 12,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 60 | 60 |  |
| Мероприятие 1.1.8 лыжная гонка "Лыжня России" (1 день) | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 38,2 | 38,2 | Кол. участников мероприятий, чел. | 200 | 200 |  |
| Мероприятие 1.1.9 - Майский Турнир по мини- футболу среди команд молодёжи и ветеранов (1 день) - Майский Турнир по большому футболу -Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы (шахматы, баскетбол, стритбол, волейбол, городки и др.) | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 26,5 | 26,5 | Кол. участников мероприятий, чел. | 100 | 70 | -30 Снижение количества участников и зрителей в связи с ограничениями по пандемии |
| Мероприятие 1.1.10 туристический слёт для трудовых коллективов района (1 день) | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 29,2 | 29,2 | Кол. участников мероприятий, чел. | 20 | 20 |  |
| Мероприятие 1.1.11 Спортивный праздник, посвящённый Дню России, юбилею района: открытие стадиона (большой футбол, городки, лапта, волейбол и др.) | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 27,5 | 27,5 | Кол. участников мероприятий, чел. | 250 | 298 | + 48 Улучшение качества мероприятий |
| Мероприятие 1.1.12 летние сельские игры среди МО района (3 дня) | МКУК « МЦНТ и Д « Звезда» | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.13 летняя спартакиада людей пенсионного возраста (2 дня) | МКУК « МЦНТ и Д « Звезда» | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.14 день физкультурника | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.15 легкоатлетический кросс "Кросс нации" | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 41,0 | 41,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 588 | 588 |  |
| Мероприятие 1.1.16 «Семейные старты», «Мы-ГОТовы!» в течение года | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 10,0 | 10,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 27 | 70 | + 43 Улучшение качества мероприятий |
| Мероприятие 1.1.17 специальная олимпиада (для детей с ограниченными возможностями (дети - инвалиды) и детей восьмого вида (награждение, проезд и т.д.) | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 24,0 | 24,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 6 | 7 | Улучшение качества мероприятий + 1 |
| Мероприятие 1.1.18 -Зимний фестиваль ГТО сдача норм, приобретение и вывоз инвентаря для ГТО Летний фестиваль ГТО: сдача норм для всех желающих; легкая атлетика на приз Мэра Киренского района День ходьбы и др. | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 21,0 | 21,0 | Кол. участников мероприятий, чел., | 250 | 150 | -100 ограничения , связанные с пандемией |
| Мероприятие 1.1.19 организация работы Общественного Совета по развитию физической культуры и спорта в Киренском районе с целью координации деятельности органов исполнительной власти, а также спортивных и общественных организаций в сфере физической культуры и массового спорта | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол.мероприятий , ед. | 4 | 6 | +2 (необходимость в решении текущих вопросов) |
| Мероприятие 1.1.20 Спортивные мероприятия в течение года -по шахматам - футбол - Отборочные игры по видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол в рамках подготовки к обл. спартакиаде. –волейбол, посвященный Дню комсомола для всех желающих; -волейбол среди смешанных команд, в рамках закрытия др.) | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.21 Участие в областных мероприятиях сборных команд и представителей Киренского района | исполнитель мероприятия МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 48,0 | 48,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 45 | 6 | -39, ограничения , связанные с пандемией |
| Мероприятие 1.1.22 Спартакиада северных территорий | исполнитель мероприятия МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, Чел. | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе» | Всего, в том числе: | 01.01.2021 по 31.12.2021 | Всего | 26 750, 470 | 26 750, 470 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 382,203 | 382,203 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 26 368,267 | 26 368,267 |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по культуре, делам молодежи и спорта | 01.01.2021 по 31.12.2021 | Всего | 26 750, 470 | 26 750, 470 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 382,203 | 382,203 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 26 368,267 | 26 368,267 |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель1 отсутствует | 01.01.2021 по 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Участник 1 отсутствует | 01.01.2021 по 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.1 Финансирование мероприятий для развития спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Киренском районе | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2021 по 31.12.2021 | Всего | 26 750, 470 | 26 750, 470 | Кол. мероприятий, Ед., Кол. продукции, шт. | 73 | 73 |  |
|  |  |  | ОБ | 382,203 | 382,203 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 26 368,267 | 26 368,267 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, плакатов, афиш), направленной на повышение мотивации и популяризации пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. продукции, шт. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.2. Изготовление спортивных дипломов и изготовление эскиза диплома по видам спорта | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. продукции, шт. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.3. вывоз спортивного инвентаря из г.Иркутска | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. мероприятий, Ед., | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.4. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта | МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» | 01.01.2021 по 31.12.2021 | Всего | 424,670 | 424,670 | Кол. Продукции, Шт. | 72 | 72 |  |
|  |  |  | ОБ | 382,203 | 382,203 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 42,467 | 42,467 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. приобретение спортинвентаря и наградной продукции для проведения мероприятий | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. продукции, шт. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.6. улучшение материально - технической базы объектов спорта в районе: финансирование стройконтроля, ПСД реконструкции стадиона "Водник". | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. мероприятий, Ед. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.7. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2021 по 31.12.2021 | Всего ОБ МБ | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Кол. мероприятий, Ед. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.8. Финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2021 по 31.12.2021 | Всего | 26 325,800 | 26 325,800 | Кол. мероприятий, Ед., | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 26 325,800 | 26 325,800 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 | Х | 01.01.2021 по 31.12.2021 | МБ | 758,720 | 758,720 | Х | 3 177 | 3 627 |  |
| Итого по подпрограмме 2 | Х | 01.01.2021 по 31.12.2021 | Всего | 26 750, 470 | 26 750, 470 | Х | 73 | 73 |  |
|  |  |  | ОБ | 382,203 | 382,203 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 26 368,267 | 26 368,267 |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | Х | Х | Всего | 27 509, 190 | 27 509, 190 | Х | 3250 | 3 700 |  |
|  |  |  | ОБ | 382,203 | 382,203 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 27 126, 987 | 27 126, 987 |  |  |  |  |

Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорта

О.С. Слёзкина  ____________________

«Согласовано»

Бюджетный отдел

Пахорукова Е.В.___________________________