**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА *(полугодовая)***

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 годы » по состоянию на 31.12.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр.5-гр.4) | %  (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа *«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 годы»* | | | | | | | |
| 1 | Доля завершения строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» | % | 30 | 0 | 0 | -30 | Работы перенесены на 2023-2024 г. |
| 2 | Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений | % | 33,2 | 0 | 0 | -33,2 | Были закуплены контейнера и материалы для изготовления контейнерных площадок. Сами площадки не обустроены ввиду низких температур. (бетонные работы) |
| з | Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений | % | 33,2 | 0 | 0 | -33,2 |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 годы » по состоянию на 31.12.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 годы» | всего, в том числе: | 01.01.2021-31.12.2021 | Всего | 5 614,3 | 4 305,9 | Х | Х | Х | Х |
| Консультант по природополь-зованию администрации Киренского муниципального района | Областной бюджет | 4 614,3 | 3 875,3 |
| Местный бюджет | 1000 | 430,6 |
| Основное мероприятие 1. – Защита окружающей среды в Киренском районе | всего, в том числе: | 01.01.2011-  31.12.2021 | Всего | 5614,3 | 4 305,9 | Х | Х | Х | Х |
| Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 4 614,3 | 3 875,3 |
| Местный бюджет | 1000 | 430,6 |
| **Мероприятие 1.1**  Выполнение проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района | всего, в том числе: | 01.01.2021-  31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | Ед. | 0 | 0 |  |
| Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.2**  Выполнение проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска | всего, в том числе: | 01.01.2021-01.12.2021 | Всего | 487,3 | 0 | Количество проектов, ед. | 1 | 0 | Выполнены работы по получению положительного заключения на проект СЗЗ. Проект подготавливается для сдачи в экспертизу |
| Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 487,3 | 0 |
| **Мероприятие 1.3**  Завершение строительство объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» | всего, в том числе: | 01.01.2021-31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | Доля выполненных строительных работ (%). | 0 | 0 | Строительство перенесли на 2022-2023 г. |
| Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.4** Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 01.01.2021-31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | Количество обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений шт. | 0 | 0 | Земельные участки Главами сельских поселений не определены |
| Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.5**  Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 01.001.2021-31.12.2021 | Всего | 5 127 | 4 305,9 | Количество обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений шт | 76 | 76 | Контейнерные площадки не обустроены, приобретено для их обустройство 228 контейнеров для ТКО и профильное железо |
| Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 4 614,3 | 3 875,3 |
| Местный бюджет | 512,7 | 430,6 |

Подготовил:

Консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района А.Л. Литвяков

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковников

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2025 г. г.»

за 2021 год

МП «Защита окружающей среды в киренском районе на 2020-2025 г.г.», утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 14.10.2019 № 510

Общий объем средств, предусмотренных программой на весь период её реализации 195 926,7 тыс. руб тыс., на 2021 год было предусмотрено **5** 614,3тыс. рублей:

- Выполнение проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района – 487,3 тыс.руб

- Выполнение проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска – 0

- Завершение строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» - 0 тыс.руб.

- Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений – 0 тыс.руб.

- Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений – 5 127 тыс. руб.

**По факту было выполнено:**

- Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений – 4 305,9 тыс. руб. (430,6 тыс. руб. средства местного бюджета).

**Целевые показатели, предусмотренные программой, не достигнуты в, в части:**

- «Доля завершения строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» в части переноса строительства на 2023-2024 г.

- «Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений». Контейнерные площадки не обустроены ввиду отрицательный температур бетонирование площадки было не возможным, Поэтому приобретены материалы для их обустройство - 228 контейнеров для ТКО и профильное железо

В течении 2021 года были внесены следующие изменения:

1. Постановлением № 96 от 09.02.2021 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии с бюджетом.

2. Постановлением № 425 от 02.07.2021 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии с бюджетом.

3. Постановлением № 852 от 30.12.2021 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии с бюджетом.

Консультант по природопользованию А.Л. Литвяков