Пояснительная записка

о ходе финансирования и выполнения мероприятий МП

Улучшение условий и охраны труда в МО Киренский район на 2017-2025гг. в 2021г.

В 2021г. объём финансирования муниципальной Программы составил – 1369,1 тыс.руб., из них:

областной бюджет – 1129,1 тыс.рублей;

местный бюджет – 240,0 тыс.рублей.

Фактически на реализацию мероприятий Программы выделено – 1364,138 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 1129,1 тыс.рублей;

местный бюджет – 235,038 тыс.рублей

В ходе реализации МП в 2021г. были проведены следующие мероприятия:

- в целях совершенствования работы по охране труда в МО Киренский район организованы и проведен конкурс по охране труда конкурс детского и молодежного рисунка «Охрана труда глазами киренчан»), всего участие приняло 15 организаций, выделены средства в сумме 29,673 тыс. руб. для награждения победителей.

- профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма, это - организация проведения специальной оценки условий труда. Специальная оценка условий труда проведена в 2021г. в 6-ти учреждениях, аттестованы все РМ данных организаций (134 РМ). Муниципальные контракты заключены между образовательными учреждениями и ООО «Краевой центр охраны труда», ООО «Центр Труда». Закупка на оказание услуги по проведению специальной оценки условий труда проходила в марте и декабре 2021г.. В настоящее время все контракты оплачены.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Образовательное учреждение | Сумма по контракту (тыс.руб.) | Количество РМ |
| 1 | МКДОУ «Детский сад №1 п.Алексеевск» | 28,539 | 29 |
| 2 | МКДОУ «Детский сад №10 г.Киренска» | 33,46 | 34 |
| 3 | МКОУ «Начальная школа-детский сад №4 г.Киренска», | 32,308 | 16 |
| 4 | МКДОУ «Детский сад с.Макарово» | 28,269 | 14 |
| 5 | МКОУ «Основная общеобраз. школа с.Коршуново» | 16,154 | 8 |
| 6 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Юбилейный» | 66,635 | 33 |
| итого | | 205,365 | 134 |

В 2021г. согласно табл.1 Приложения №3 к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности МП Киренского района:

- в п.1, в связи с проведением СОУТ в 2021г. около 17-ти организациях района - это около 529 РМ, так как СОУТ действует 5 лет, то данные по СОУТ за 2016г. утрачивают свои результаты – это 10 организаций с 451 РМ, поэтому произошло увеличение количества РМ на которых проведена СОУТ от общего количества РМ в организациях осуществляющих свою деятельность на территории района, и поэтому произошло увеличение доли РМ на которых проведена СОУТ, соответственно увеличилось фактическое значение показателя от планового на 16,2%.

- в п.2, в связи с тем, что СОУТ действует 5 лет, данные по СОУТ за 2016г. утрачивают свои результаты, а за 2021г. РМ с вредными условиями труда по результатам СОУТ пока не выявлены, поэтому к 01.01.2021г. произошло уменьшение РМ с вредными условиями труда, соответственно и фактическое значение показателя за 2020г. от планового увеличилось на 13,4%.

- в п.3, участие приняли 15 организаций Киренского района, это в 2 раза меньше, чем запланировано. В связи с эпидемиологической обстановкой связанной с распространением короновирусной инфекции в 2021г. многие организации не приняли участие в конкурсах, поэтому фактическое значение показателя уменьшилось на 1,9% от планового.

В течение 2021г. в МП Улучшение условий и охраны труда в МО Киренский район на 2017-2025гг. были внесены изменения:

- Постановлением администрации района №394 от 24.06.2021г.

- Постановлением администрации района №809 от 22.12.2021г.

- Постановлением администрации района №845 от 30.12.2021г.

Главный специалист

по охране труда администрации

Киренского муниципального района Е.Н. Голубкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 1.  Приложение №3  к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**КИРЕНСКОГО РАЙОНА *(годовая)***

**«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2025гг.»**

**по состоянию на 31.12.2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр.5-гр.4) | %  (гр.5\*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2025гг» | | | | | | | |
| 1 | Доля РМ, на которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества РМ в организациях осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района; | 9% | 53 | 69,2 | 16,2 | - | Увеличилось количество организаций на которых проведена СОУТ. |
| 2 | Доля РМ, на которых улучшены условия труда к общему количеству РМ, на которых по результатам СОУТ установлены вредные условия труда  (3 класс); | 9% | 15,1 | 28,5 | 13,4 | - | Увеличилось количество РМ с улучшенными условиями труда. |
| 3 | Доля организаций-участников конкурсов по охране труда "Лучшая организация работы по охране труда", «Лучший специалист по охране труда», «Лучший кабинет по охране труда» от общего количества организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района | 9% | 4,6 | 2,7 | -1,9 | - | В связи с эпидемиологической обстановкой связанной с распространением короновирусной инфекции в 2021г. многие организации не приняли участие в конкурсах |

Главный специалист по охране труда: Е.Н. Голубкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 2.  Приложение №3  к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

**«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2025гг»**

**по состоянию на 31.12.2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения  (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2021гг» | | | | | | | | | |
| 1. | Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2025гг» | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ  ОБ | 1369,1 | 1364,138 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.  Нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Мероприятие 1.1.  Организация работы по совершенствованию системы муниципальных правовых актов Киренского района по исполнению переданных областных государственных полномочий по управлению охраной труда в соответствии с действующим законодательством об охране труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество постановлений (единиц) | 5 | 8 | Внесение дополнений в МП |
| 4. | Основное мероприятие 2.  Совершенствование работы по государственному управлению охраной труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Мероприятие 2.1.  Формирование базы данных о наличии служб и специалистов по охране труда, специальная оценка условий труда в организациях Киренского района | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество организаций (единиц) | 140 | 216 | Увеличилось количество организаций |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Основное мероприятие 3.  Информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Мероприятие 3.1.  Информирование руководителей, специалистов по охране труда и населения Киренского района в средствах массовой информации и на сайте администрации Киренского муниципального района | Главный специалист по охране труда администрации района  Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муницип. района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество опубликованных статей  (единицы) | 7 | 10 | СМИ - 5 статей; сайт - 5 инф. материала; |
| 8. | Мероприятие 3.2.  Оказание организациям (индивидуальным предпринимателям) консультативной помощи в сфере охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество консультаций (единицы) | 175 | 163 | Информирование из других различных источников |
| 9. | Основное мероприятие 4.  Организационное обеспечение охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации района  Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | МБ | 30,0 | 29,673 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Мероприятие 4.1.  Для привлечения внимания работодателей к вопросам улучшения условий и охраны труда, в Киренском районе ежегодно проводятся конкурсы по охране труда | Главный специалист по охране труда администрации района  Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального района | март-июнь  (2,3 квартал) | МБ | 30,0 | 29,673 | Количество организаций  (единиц) | 16 | 15 | В Конкурсе по ОТ для организаций приняло участие 9 организ,  Конкурс детского рисунка – приняло участие 6 образовательных учреждений |
| 11. | Мероприятие 4.2.  Обеспечение участия в областном конкурсе на лучшую организацию работы | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | Март-апрель  (1,2 квартал) | МБ | 0 | 0 | Количество организаций-участников  (единиц) | 5 | 9 | На областной конкурс по ОТ было направлено 9 заявок организаций. |
| 12. | Мероприятие 4.3.  Проведение Дней охраны труда и других совместных мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Киренском районе, проводимых в соответствии с планами Государственной инспекции труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий в «дни охраны труда» (единиц) | 9 | 7 | В связи с эпидемиологической обстановкой два мероприятия не проведены |
| 13. | Мероприятие 4.4.  Организация деятельности центров, оказывающих услуги в сфере охраны труда, организация и проведение семинаров, совещаний, консультаций по охране труда, по специальной оценке условий труда, сертификации работ по охране труда в организациях района | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество семинаров  (единиц) | 5 | 5 | Х |
| 14. | Основное мероприятие 5  Обеспечение контроля за соблюдением законодательства об охране труда | Главный специалист по охране труда администрации района  Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Мероприятие 5.1.  Проведение совместных проверок по соблюдению организациями района законодательства в сфере охраны труда уполномоченными государственными органами контроля и надзора | Главный специалист по охране труда администрации района  Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проверок  (единиц) | 11 | 16 | Дополнительно проведены проверки по требованию Прокуратуры района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Мероприятие 5.2.  Рассмотрение хода выполнения мероприятий по охране труда, включенных в соглашения и коллективные договоры, случаев грубого нарушения организациями района требований охраны труда на межведомственной комиссии по охране труда | Главный специалист по охране труда администрации района  Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество организаций  (единиц) | 2 | 0 | | случаев грубого нарушения организациями района требований охраны труда не было |
| 17. | Мероприятие 5.3.  Осуществление контроля за выполнением работодателями Правил обеспечения работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты | Главный специалист по охране труда администрации района  Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проверок  (единиц) | 11 | 16 | | Дополнительно проведены проверки по требованию Прокуратуры района |
| 18. | Мероприятие 5.4.  Осуществление контроля специальной оценки условий труда и сертификации работ по охране труда в организациях района | Главный специалист по охране труда администрации района  Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проверок  (единиц) | 11 | 16 | | Дополнительно проведены проверки по требованию Прокуратуры района |
| 19. | Основное мероприятие 6  Организация обучения в сфере охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации района  Аккредитованные учебные центры, осуществляющие обучение и проверку знаний по охране труда | январь-декабрь) | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | | Х |
| 20. | Мероприятие 6.1.  Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций района, в соответствии с действующим законодательством | Главный специалист по охране труда администрации района,  Аккредитованные учебные центры, осуществляющие обучение и проверку знаний по охране труда | март-декабрь  (1,2,3 квартал) | МБ | 0 | 0 | Количество обученных (человек) | 80 | 65 | | Обучено – 18 организаций (65 чел. из них 13 руководители) |
| 21. | Основное мероприятие 7.  Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 210,0 | 205,366 | Х | Х | Х | | Х |
| 22. | Мероприятие 7.1.  Содействие в проведении предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников организаций, связанных с вредными условиями труда, для выявления ранней диагностики проф. заболеваний. | Главный специалист по охране труда администрации района  ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ирк. Обл. в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество организаций (единиц) | 5 | 5 | | Х |
| 23. | Мероприятие 7.2.  Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Главный специалист по охране труда администрации района  ГУ ИРО ФСС РФ по Киренскому району | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество организаций (единиц) | 12 | 13 | | Расширение мероприятий для частичного финансирования предупредительных мер |
| 24. | Мероприятие 7.3.  Оказание финансовой помощи организациям в проведении специальной оценки условий труда | Главный специалист по охране труда администрации района  Аттестующие организации, привлекаемые для выполнения работ по специальной оценке условий труда | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество рабочих мест  (условные единицы) | Х | | Х | Х | |
| 25. | Мероприятие 7.4.  Проведение специальной оценки условий труда | МКДОУ «Детский сад №1 п.Алексеевск» | март-июнь | МБ | 28,54 | 28,539 | Количество рабочих мест  (условные единицы) | 29 | | 29 | Х | |
| МКДОУ «Детский сад №10 г.Киренска» | март-июнь | МБ | 33,46 | 33,46 | Количество рабочих мест  (условные единицы) | 34 | | 34 | Х | |
| МКОУ «Начальная школа-детский сад №4 г.Киренска», | сентябрь-декабрь | МБ | 32,8 | 32,308 | Количество рабочих мест  (условные единицы) | 16 | | 16 | Х | |
| МКДОУ «Детский сад с.Макарово» | сентябрь-декабрь | МБ | 28,7 | 28,269 | Количество рабочих мест  (условные единицы) | 14 | | 14 | Х | |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа с.Коршуново» | сентябрь-декабрь | МБ | 16,4 | 16,154 | Количество рабочих мест  (условные единицы) | 8 | | 8 | Х | |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Юбилейный» | сентябрь-декабрь | МБ | 70,1 | 66,635 | Количество рабочих мест  (условные единицы) | 33 | | 33 | Х | |
| 26. | Основное мероприятие 8.  Совершенствование социального партнёрства в сфере охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | | Х | Х | |
| 27. | Мероприятие 8.1.  Оказание содействия по заключению соглашений и коллективных договоров между работодателем и работниками организаций Киренского района с предусмотрением раздела «Улучшение условий и охраны труда» и обязательствами сторон, учитывающими требования законодательства РФ и Иркутской области об охране труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество коллективных договоров  (единиц) | 16 | | 16 | Х | |
| 28. | Основное мероприятие 9.  Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | ОБ | **1129,1** | **1129,1** | Осуществление мероприятий  (1-да,  0-нет) | 1 | | 1 | Х | |

Главный специалист по охране труда

Администрации Киренского муниципального района Е.Н. Голубкина

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского района О.В. Шелковникова