Пояснительная записка

к годовому отчету за 2022 год

по Муниципальной программе Киренского района «Развитие образования 2015-2025гг.»

На основании решения Думы Киренского района от 16 декабря 2021 г. №179/7 «О бюджете муниципального образования Киренский район на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024гг.» и Законом Иркутской области от 16.12.2021 года №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.» были выделены бюджетные ассигнования на муниципальную программу «Развитие образования» на 2022 год в размере 894551,50 тыс.руб.

В течение финансового года в программу были внесены изменения на основании Постановлений администрации Киренского муниципального района: от 02.03.2022г. №104, от 04.07.2022г. №397, от 27.04.2022г. №621, от 11.10.2022г. №653, от 30.12.2022г. №803.

На отчетную дату лимиты составили 1090767,0 тыс.руб., фактическое финансирование - 1 068 599,5 тыс.руб.

В ходе реализации программы были проведены капитальные ремонтные работы в образовательных учреждениях:

- завершился двухгодичный проект по капитальному ремонту здания школы МКОУ "СОШ с.Макарово";

- в рамках реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив были установлены пластиковые окна в МКОУ ООШ №9, МКОУ НОШ с. Кривошапкино;

- в рамках модернизации школьных систем образования Иркутской области проведены капитальные ремонты и закупленно школьное оборудование МКОУ СОШ п.Алексеевск (начальное звено), МКОУ СОШ №6.

- в рамках реализации муниципального проекта "Успех каждого ребенка" отремонтирован спортивный зал МКОУ «СОШ №1».

В рамках реализации Муниципального проекта "Современная школа":

- открыты 3 «Точки Роста» на базе образовательных организаций МКОУ «ООШ №9», МКОУ «СОШ п.Алексеевск», МКОУ «СОШ №6»;

- приобрели средства обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебного кабинета ОБЖ в МКОУ «СОШ №1 г.Киренска».

Преобретен автобус МКОУ «НОШ с.Кривошапкино» для осуществления подвоза обучающихся к месту учебы и обратно.

Приобретено школьное оборудование МКОУ «СОШ с.Макарово».

В рамках ВЦП «Дети Приангарья» 3 лучших ученика района были премированы стипендией мэра.

В период летних каникул были организованны летние оздоровительные лагеря дневного пребывания на общее количество 1169 мест, отработали производственные бригады на 267 мест.

В результате реализации муниципальной программы, не все финансовые средства были освоены. Причинами этого послужило экономия после проведения электронных аукционов, не выполнение подрядными организациями обязательств по контрактам.

Заместитель начальника УО (по ФХД) -начальник отдела БПФиК Поляченко М.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  |  |  |  |  | Таблица 1. |
|  | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА *(годовая)*** | | | | | | | | | | |
| **"Развитие образования 2015-2025 гг."** | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) | | | | | | | | | | |
| по состоянию на 01.01.2023 год | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | | Ед. изм. | | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Развитие образования на 2015 – 2025 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, охваченных системой дошкольного образования | | % | | | 75 | 75 | 0 | - |  |
| 2 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | | % | | | 1,7 | 1,7 | 0 | - |  |
| 3 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | | % | | | 81 | 81 | 0 | - |  |
| 4 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа ОО. | | % | | | 100 | 100 | 0 | - |  |
| 5 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония", осваивающих дополнительное предпрофильное общеобразовательные программы от общего числа учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" | | % | | | 66 | 66 | 0 | - |  |
| 6 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства от общего числа учащихся МКОУ ДОД «ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска» | | % | | | 61 | 61 | 0 | - |  |
| 7 | Количество реконструируемых зданий образовательных учреждений в год | | шт. | | | 4 | 4 | 0 | - |  |
| 8 | Доля детей, отдохнувших и оздоровленных в летний период к общему числу школьников | | % | | | 64 | 64 | 0 | - |  |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | | % | | | 55 | 70 | 19 | - | зв счет разработки и внедрения новых программ дополнительного образования |
| 10 | Процент укомплектованности образовательных организаций педагогическими кадрами | | % | | | 85 | 85 | 0 | - |  |
| **Подпрограмма № 1** **"Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района"** | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, охваченных системой дошкольного образования | | % | | | 75 | 75 | 0 | - |  |
| 2 | Удельный вес дошкольных ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием | | % | | | 48 | 63 | 15 | - | увеличение финансирования |
| 3 | Удельный вес воспитанников МКДОУ и их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством и доступностью дошкольным образованием | | % | | | 96,5 | 96,5 | - | - |  |
| 4 | Доля работников дошкольных образовательных организаций, прошедших переподготовку | | % | | | 97 | 98,5 | 1,5 | - | личная инициатива преподавателей |
| 5 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, оборудованных современными средствами безопасности | | % | | | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма № 2** **"Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района"** | | | | | | | | | | |
| 1 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | | % | | | 1,6 | 4,8 | 3,2 | - | усиленное финансирование мероприятий, повышенная заинтересованность школьников |
| 2 | доля школьников района, ставших победителями и призерами муниципальных мероприятий от числа участников | | % | | | 53 | 62 | 9 | - |
| 3 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | | % | | | 65,5 | 65,5 | 0 | - |  |
| 4 | Доля поваров школьных столовых, прошедших профессиональную переподготовку к общему числу поваров школьных столовых. | | % | | | 71 | 71 | 0 | - |  |
| 5 | Доля обучающихся и их родителей удовлетворенных качеством и доступностью питания к общему числу опрошенных обучающихся и родителей. | | % | | | 86 | 95 | 9 | - | улучшение качества питания |
| 6 | Удельный вес численности детей, получающих общее образование (начальное общее, основное общее, среднее общее) в ОО района, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет | | % | | | 100 | 100 | 0 | - |  |
| 7 | Доля педагогов, повысивших свою квалификацию от общего числа педагогов | | % | | | 100 | 100 | 0 | - |  |
| 8 | Доля педагогов, получивших поощрение за достижения в профессиональной деятельности к общему числу педагогов. | | % | | | 25,5 | 25,5 | 0 | - |  |
| 9 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа ОО. | | % | | | 100 | 100 | 0 | - |  |
| 10 | доля ОО, оснащенных современным оборудованием от общего числа общеобразовательных организаций | | % | | | 51 | 51 | 0 | - |  |
| **Ведомственная программа** **1** **"Совершенствование школьного питания"** | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | | % | | | 65,5 | 65,5 | 0 | - |  |
| 2 | Доля поваров школьных столовых, прошедших профессиональную переподготовку к общему числу поваров школьных столовых. | | % | | | 71 | 71 | 0 | - |  |
| 3 | Доля обучающихся и их родителей удовлетворенных качеством и доступностью питания к общему числу опрошенных обучающихся и родителей. | | % | | | 83 | 95 | 12 | - | улучшение качества питания |
| **Ведомственная программа** **2** **«Дети Приангарья»** | | | | | | | | | | |
| 1 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | | % | | | 1,6 | 4,8 | 3,2 | - | усиленное финансирование мероприятий, повышенная заинтересованность школьников |
| 2 | доля школьников района, ставших победителями и призерами муниципальных мероприятий от числа участников | | % | | | 53 | 62 | 9 | - |
| **Подпрограмма № 3** **"Развитие МАУ ДОД ДЮЦ "Гармония"** | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» от общего числа учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет Киренского муниципального района; | | % | | | 73,5 | 73,5 | 0 | - |  |
| 2 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», осваивающих дополнительные предпрофильные общеобразовательные программы от общего числа учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»; | | % | | | 65,5 | 65,5 | 0 | - |  |
| 3 | Доля средств, направленных на развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»; | | % | | | 97,5 | 97,5 | 0 | - |  |
| 4 | Доля педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», участвующих в распространении и внедрении передового педагогического опыта по работе с одаренными детьми и талантливой молодежи от общего числа педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». | | % | | | 81 | 81 | 0 | - |  |
| 5 | Доля педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», прошедших обучение на курсах повышения квалификации. | | % | | | 54,5 | 54,5 | 0 | - |  |
| 6 | Количество участников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» в районных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях | | Чел. | | | 2505 | 2505 | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | | Чел. | | | 55 | 70 | 19 | - | зв счет разработки и внедрения новых программ дополнительного образования |
| **Подпрограмма № 4**  **"Развитие МКОУ ДО "Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г.Киренска"** | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет Киренского муниципального района; | | % | | | 10,5 | 10,5 | 0 | - |  |
| 2 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства от общего числа учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска»; | | % | | | 71 | 71 | 0 | - |  |
| 3 | Доля средств, направленных на развитие МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска»; | | % | | | 100 | 100 | 0 | - |  |
| 4 | Доля педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», участвующих в распространении и внедрении передового педагогического опыта по работе с одаренными детьми и талантливой молодежи от общего числа педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» . | | % | | | 100 | 100 | 0 | - |  |
| 5 | Доля педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», прошедших обучение на курсах повышения квалификации. | | % | | | 51 | 75 | 25 | - | личная инициатива преподавателей за счет собственных финансовых средств |
| 6 | Количество участников методических, концертных, выставочных мероприятий, проводимых МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» | | Чел. | | | 185 | 185 | 0 | 0 |  |
| **Ведомственная программа** **«Одаренные дети»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», которым оказывается поддержка со стороны Киренского муниципального района; МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа учащихся ДШИ. | | % | | | 8,2 | 8,2 | 0 | - |  |
| **Подпрограмма № 5** **"Удовлетворение потребности в строительстве образовательных учреждений в Киренском районе"** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реконструируемых зданий образовательных учреждений в год | | Шт. | | | 4 | 4 | 0 | 100 | софинансирование из областного бюджета |
| 2 | Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям | | % | | | 50,5 | 50,5 | 0 | - |  |
| **Подпрограмма № 6 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей Киренского района"** | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля оздоровительных организаций, приобретших оборудование к общему числу оздоровительных организаций | | % | | | 42 | 42 | 0 | - |  |
| 2 | Доля детей, отдохнувших и оздоровленных в летний период к общему числу школьников | | % | | | 61 | 61 | 0 | - |  |
| 3 | Доля оздоровительных организаций, в которых созданы безопасные условия, к общему числу оздоровительных организаций | | % | | | 100 | 100 | 0 | - |  |
| **Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных созданием условий для получения доступного и качественного образования детей | | % | | | 86,5 | 86,5 | 0 | - |  |
| 2 | Уровень освоения бюджета Программы | | % | | | 100 | 98 | -2 | - | экономия сложившаяся за счет проведения электронных аукционов, невыполнение подрядными организациями обязательств по контрактам |
| **Подпрограмма № 8 "Педагогические кадры муниципального образования Киренский район"** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество привлеченных педагогических работников наиболее востребованных специальностей, трудоустроенных в муниципальные образовательные организации Киренского района | | чел | | | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Процент укомплектованности образовательных организаций педагогическими кадрами; | | % | | | 85 | 85 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в муниципальной системе образования в течение трех лет | | чел | | | 1 | 0 | 0 | 0 | программа действует с 2021 года, трехлетний срок еще не закончен |
| 4 | Количество выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся на условиях целевого набора и прибывших в образовательные организации города и района; | | чел | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество педагогических работников обеспеченных жильем | | шт. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Начальник Управления образования Киренского муниципального района | |  | | | О.П. Звягинцева | |  |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель начальника УО (по ФХД) -Начальник отдела БПиФ | |  | | | М.Г. Поляченко | |  |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель Поляченко М.Г. 4-44-87 | |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА** | | | | | | | | | |
| **"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2024 гг" (годовой с нарастающим итогом)** | | | | | | | | | |
| по состоянию на 01.01.2023 год | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Плановый срок тсполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источники финансирования | Объем финасирования, предусмотренный на 2022 год, тыс.руб. | Профинансированно за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
|
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Программа «Развитие образования на 2015-2025 гг.»** | всего, в том числе; | год | всего | ***1 090 767,0*** | ***1 068 599,5*** | Х | Х | Х | Х |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 708 604,3 | 707 820,5 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 47 119,0 | 44 663,1 |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 335 043,7 | 316 115,9 |
| Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 988 214,2 | 974 463,9 | Х | Х | Х | Х |
|  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 694 390,4 | 694 320,5 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 32 694,1 | 32 379,5 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 261 129,9 | 247 763,9 |
|  | Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" | год | всего: | 32 692,5 | 32 692,5 | Х | Х | Х | Х |
|  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 5 146,4 | 5 146,4 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 27 546,1 | 27 546,1 |
|  | Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 |
|  | МКОУ ДО ДШИ им. А.В. Кузакова г.Киренска | год | всего: | 29 515,2 | 26 533,6 | Х | Х | Х | Х |
|  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 2 455,8 | 2 455,8 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 27 059,4 | 24 077,8 |
|  | Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 |
|  | МКОУ СОШ №1 г.Киренска | год | всего: | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ "Центр развития образования" | год | всего: | 16 423,2 | 15 631,8 | Х | Х | Х | Х |
|  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 1 803,3 | 1 803,3 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 14 619,9 | 13 828,5 |
|  | Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 23 921,7 | 19 277,7 | Х | Х | Х | Х |
|  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 4 808,3 | 4 094,5 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 14 424,9 | 12 283,6 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 4 688,5 | 2 899,6 |
|  | Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма №1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района** | всего, в том числе: | год | ***всего:*** | ***318 545,2*** | ***316 629,0*** | Х | Х | Х | Х |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 241 103,5 | 241 103,5 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 77 441,7 | 75 525,5 |
| Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | ***всего:*** | ***317 774,3*** | ***316 145,8*** | Х | Х | Х | Х |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 241 103,5 | 241 103,5 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 76 670,8 | 75 042,3 |
| Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Киренского муниципального района | год | ***всего:*** | ***770,9*** | ***483,2*** | Х | Х | Х | Х |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 770,9 | 483,2 |
| Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Открытие дополнительной группы на базе МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска» в ходе реконструкции | Управление образования администрации Киренского муниципального района; Руководитель МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска» | год | ***всего:*** | ***0,0*** | ***0,0*** | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Реализация программы «Электронная очередь» | Министерство образования Иркутской области; Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | ***всего:*** | ***0,0*** | ***0,0*** | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Закупка оборудования и мягкого инвентаря в дошкольные образовательные организации Киренского района. | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | ***всего:*** | ***5 622,9*** | ***5 552,7*** | количество ОО | 13 | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0 |
| МБ | 5 622,9 | 5 552,7 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 *Замена технологического оборудования на кухне: (*приобретение печей; приобретение жарочных шкафов; приобретение холодильного оборудования; приобретение кухонной посуды и столовых наборов) | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. *Приобретение технологического оборудования во все дошкольные образовательные организации района.* | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 4 422,4 | 4 354,1 | 13 | оборудование приобретенно строго по необходимости |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 4 422,4 | 4 354,1 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. *Оборудование медицинских кабинетов согласно новым требованиям САН ПИН* | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 107,3 | 105,7 | 13 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 107,3 | 105,7 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. *Приобретение мягкого инвентаря во все дошкольные образовательные организации района* | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 1 093,2 | 1 092,9 | 13 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1 093,2 | 1 092,9 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт МКДОУ района (ремонт систем водоснабжения, канализации, электропроводки, кровли, полов, ремонт рам и остекление, ремонт окон и оконных блоков, дверных проемов, установка ограждений, благоустройство территории, смена дверей), | Управление образования администрации Киренского муниципального района; руководители дошкольных образовательных организаций Киренского района | год | ***всего:*** | ***7 090,1*** | ***6 976,3*** | количество ОО | 13 | 13 | экономия по аукциону при выборе подрядчика |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 7 090,1 | 6 976,3 |
| ИИ | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. Реализация основной образовательной программы по дошкольному образованию в рамках ФГОС (8612300000) | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | ***всего:*** | ***305 174,2*** | ***303 522,9*** | количество ОО | 19 | 19 | экономия по коммунальным услугам и обслуживанию зданий |
| ОБ | 241 103,5 | 241 103,5 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 64 070,7 | 62 419,4 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 304 403,3 | 303 039,7 |
| ОБ | 241 103,5 | 241 103,5 |
| ФБ | 0,0 | 0 |
| МБ | 63 299,8 | 61 936,2 |
| ИИ | 0,0 | 0 |
| Администрация Киренского муниципального района; |  | всего: | 770,9 | 483,2 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 770,9 | 483,2 |
| 1.5.1. *Расходы на содержание МКДОУ района* | Министерство образования Иркутской области;Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 303 285,3 | 301 921,7 |
| ОБ | 239 985,5 | 239 985,5 |
| ФБ | 0,0 | 0 |
| МБ | 63 299,8 | 61 936,2 |
| ИИ | 0,0 | 0 |
| Администрация Киренского муниципального района; |  | всего: | 770,9 | 483,2 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 770,9 | 483,2 |
| *1.5.2. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса во всех МКДОУ района в рамках ФГОС* | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 1 118,0 | 1 118,0 |
| ОБ | 1 118,0 | 1 118,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| *1.5.3. Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления* | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0 |
| Администрация Киренского муниципального района; |  | всего: | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6. Курсовая переподготовка педагогических коллективов всех дошкольных образовательных организаций района | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | ***всего:*** | ***0,0*** | ***0,0*** | количество чел. | 0 | 0 | отсутствие финансирования |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Обеспечение противопожарной безопасности во всех МКДОУ района. | Управление образования администрации Киренского муниципального района; руководители дошкольных образовательных организаций | год | ***всего:*** | ***658,0*** | ***577,1*** | количество ОО | 13 | 13 | после проверки противопожарного инвентаря, замену производить не стали |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 658,0 | 577,1 |
| ИИ | 0,0 | 0 |
| 1.7.1. *Заправка, замена огнетушителей, ремонт системы АПС, ремонт и замена дымоуловителей)* | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 142,7 | 135,9 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 142,7 | 135,9 |
| ИИ | 0,0 | 0 |
| *1.7.2 Установка и обслуживание тревожной кнопки, АПС, дублирующего сигнала* | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 515,3 | 441,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 515,3 | 441,2 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Организация конкурсных мероприятий - Воспитатель года- Оформление и благоустройство прогулочных участков- конкурсы профессионального мастерства | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | ***всего:*** | ***0,0*** | ***0,0*** | количество конкурсов | 0 | 0 | мероприятия проходят в рамках ВЦП "Дети Приангарья" |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9.Установка видеонаблюдения во всех дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации Киренского муниципального района. руководители дошкольных образовательных организаций | год | ***всего:*** | ***0,0*** | ***0,0*** | количество ОО | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района»** | **Всего, в том числе:** | **год** | ***всего:*** | ***610 644,0*** | ***600 596,0*** | Х | Х | Х | Х |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 428 594,3 | 427 810,5 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 46 439,0 | 43 983,1 |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 135 610,7 | 128 802,5 |
| Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 |
| **Управление образования администрации Киренского муниципального района** | **год** | всего: | **585 997,4** | **580 305,8** | Х | Х | Х | Х |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 423 785,9 | 423 715,9 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 32 014,1 | 31 699,5 |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 130 197,4 | 124 890,3 |
| Иные источники (ИИ) |  |  |
| **МКУ "Центр развития образования"** | **год** | всего: | **1 495,8** | **1 495,8** | Х | Х | Х | Х |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 1 495,8 | 1 495,8 |
| Иные источники (ИИ) |  |  |
| **Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района** | **год** | всего: | **23 150,8** | **18 794,5** | Х | Х | Х | Х |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 4 808,3 | 4 094,5 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 14 424,9 | 12 283,6 |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 3 917,6 | 2 416,4 |
| Иные источники (ИИ) |  |  |
| **МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель)** | **год** | всего: | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники (ИИ) |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений Киренского района** | **Всего, в том числе:** | **год** | всего: | **536 050,6** | **530 095,6** | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 409 430,3 | 409 430,3 |
| ФБ | 22 788,1 | 22 550,7 |
| МБ | 103 832,2 | 98 114,6 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с образовательными организациями | год | всего: | 534 270,0 | 529 498,9 |
| ОБ | 409 430,3 | 409 430,3 |
| ФБ | 22 788,1 | 22 550,7 |
| МБ | 102 051,6 | 97 517,9 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | год | всего: | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 1 780,6 | 596,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1 780,6 | 596,7 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 Заработная плата | всего, в том числе: | год | всего: | **342 504,6** | **341 820,4** | количество ОО | 15 | 15 | экономия сложилась за счет больничных |
| МБ | 13 894,6 | 13 378,2 |
| ФБ | 17 502,4 | 17 334,6 |
| ОБ | 311 107,6 | 311 107,6 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 342 504,6 | 341 820,4 |
| МБ | 13 894,6 | 13 378,2 |
| ФБ | 17 502,4 | 17 334,6 |
| ОБ | 311 107,6 | 311 107,6 |
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда | всего, в том числе: | год | всего: | **102 880,1** | **102 712,9** | 15 | 15 |
| МБ | 4 097,7 | 4 000,0 |
| ФБ | 5 285,7 | 5 216,1 |
| ОБ | 93 496,8 | 93 496,8 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 102 880,1 | 102 712,9 |
| МБ | 4 097,7 | 4 000,0 |
| ФБ | 5 285,7 | 5 216,1 |
| ОБ | 93 496,8 | 93 496,8 |
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 Прочие выплаты (оплата проезда в отпуск и обратно, суточные) | всего, в том числе: | год | всего: | **4 937,0** | **4 668,1** | 15 | 15 | не все воспользовались льготным проездом |
| МБ | 4 937,0 | 4 668,1 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | МБ | 4 937,0 | 4 668,1 |
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | МБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 Услуги связи | всего, в том числе: | год | всего: | **789,3** | **374,3** | количество ОО | 15 | 15 | экономия за счет междугородних звонков |
| МБ | 789,3 | 374,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 789,3 | 374,3 |
| МБ | 789,3 | 374,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 Транспортные услуги | всего, в том числе: | год | всего: | **524,2** | **524,2** | 15 | 15 |  |
| МБ | 524,2 | 524,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 524,2 | 524,2 |
| МБ | 524,2 | 524,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 Коммунальные услуги | всего, в том числе: | год | всего: | **34 299,6** | **32 369,9** | 15 | 15 | экономия по объектам находящихся на капитальном ремонте |
| МБ | 34 299,6 | 32 369,9 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 32 519,0 | 31 773,2 |
| МБ | 32 519,0 | 31 773,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 1 780,6 | 596,7 |
|  | МБ | 1 780,6 | 596,7 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7 Услуги по содержанию имущества | всего, в том числе: | год | всего: | **12 848,2** | **11 708,2** | 15 | 15 | не проведены работы по асфальтированию территории МКОУ СОШ №5 |
| МБ | 12 848,2 | 11 708,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 12 848,2 | 11 708,2 |
| МБ | 12 848,2 | 11 708,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.8 Арендная плата за пользование имуществом 224 | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | **1 766,9** | **1 322,4** | 6 | 6 | в летние месяца арендой гаражей не пользовались |
| МБ | 1 766,9 | 1 322,4 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.9 Прочие работы, услуги для гос. нужд | всего, в том числе: | год | всего: | **4 557,6** | **3 934,9** | количество ОО | 15 | 15 | не проводилась огнезащитная обработка крыш |
| МБ | 4 557,6 | 3 934,9 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 4 557,6 | 3 934,9 |
| МБ | 4 557,6 | 3 934,9 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.10 Прочие расходы | всего, в том числе: | год | всего: | **298,8** | **283,1** | 15 | 15 | не потребовалось оплата госпошлины |
| МБ | 298,8 | 283,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 298,8 | 283,1 |
| МБ | 298,8 | 283,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов | всего, в том числе: | год | всего: | **26 375,8** | **26 134,8** | 15 | 15 | экономия за счет проведения аукционов |
| МБ | 25 656,9 | 25 415,9 |
| ОБ | 718,9 | 719,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 26 375,8 | 26 134,8 |
| МБ | 25 656,9 | 25 415,9 |
| ОБ | 718,9 | 719,0 |
| Администрация Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.12 Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | всего, в том числе: | год | всего: | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.13 Увеличение стоимости основных средств | всего, в том числе: | год | всего: | **4 107,6** | **4 107,0** | 15 | 15 |  |
| МБ | 0,5 | 0,0 |
| ОБ | 4 107,0 | 4 107,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 4 107,6 | 4 107,0 |
| МБ | 0,5 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 4 107,0 | 4 107,0 |
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.14 Пособия по социальной помощи населению | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | **80,4** | **76,0** | количество ОО |  |  |  |
| год | МБ | 80,4 | 76,0 | 2 | 2 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.15 Страхование | всего, в том числе: | год | всего: | **80,5** | **59,5** |  | 10 | 10 | были пересмотренны коэффициенты при оформлении ОСАГО |
| МБ | 80,5 | 59,5 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 80,5 | 59,5 |  |
| МБ | 80,5 | 59,5 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.16 Услуги, работы для целей капитальных вложений | всего, в том числе: | год | всего: | **0,0** | **0,0** |  | 0 | 0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 2.2 Развитие педагогических кадров** | **Управление образования администрации Киренского муниципального района** | **год** | всего: | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 Поощрение участников муниципального этапа конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНП «Образование». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | количество участников | 0 | 0 | мероприятия проходят в рамках ВЦП "Дети Приангарья" |
| 2.2.2 Поощрение педагогов к профессиональным праздникам. | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 Повышение квалификации педагогических работников | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 Участие в конкурсе и поощрение участников конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 Участие в областном форуме «Образование Приангарья». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.2.7 Проведение районных семинаров, конференций, конкурсов. | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.2.8 Организация деятельности медико-педагогической комиссии | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.2.9 Выплата единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических работников | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 2.3 Создание безопасных условий пребывания детей в ОО** | всего, в том числе: | год | всего: | **12 466,7** | **12 175,3** | Х | Х | Х |  |
| МБ | 12 466,7 | 12 175,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 12 466,7 | 12 175,3 |
| МБ | 12 466,7 | 12 175,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 Ремонт электропроводки | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 1 833,7 | 1833,7 | количество ОО | 3 | 3 |  |
| 2.3.2 Ремонт и подготовка котельных ОО к отопительному сезону | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 1 303,0 | 1 303,0 | 5 | 5 |
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) | МБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3. Ремонт теплотрассы | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 Ремонт водонапорной башни МКОУ НОШ с.Кривошапкино | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.3.5 Запчасти и прочие ГСМ | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 672,0 | 672,0 | количество автобусов | 12 | 12 |  |
| 2.3.6 Ремонт заваленок | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | количество ОО | 0 | 0 |  |
| 2.3.7 Текущий ремонт здания | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 1 365,8 | 1 365,8 | 15 | 15 |  |
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.8 Обеспечение первичными средствами пожаротушения | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 630,1 | 364,1 | 15 | 15 | после проверки противопожарного инвентаря, замену производить не стали |
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.9 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и дублирующего сигнала и АПС | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 1 446,0 | 1 420,6 | 15 | 15 | не потребовалась замена комплектующих АПС |
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.10 Расходы связанные с устранением нарушений, указанных в предписаниях | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.11 Установка системы видеонаблюдения | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 326,2 | 326,2 | 2 | 2 |  |
| 2.3.12 Создание в общеобразовательных учреждениях условий для обучения детей с ОВЗ | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.13 Ремонт МКОУ СОШ п.Алексеевск | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 41,5 | 41,5 | 1 | 1 |  |
| 2.3.14 Устройство молниезащиты | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.3.15 Охрана здания | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 4 848,4 | 4 848,4 |  | 6 | 6 |  |
| **Основное мероприятие 2.4 Укрепление материально-технической базы** | всего, в том числе: | год | ***всего:*** | ***34 331,8*** | ***31 145,5*** | Х | Х | Х |  |
| МБ | 7 906,1 | 7 575,0 |
| фб | 14 424,9 | 12 283,6 |
| ОБ | 12 000,8 | 11 287,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | всего: | 12 961,6 | 12 947,7 |
| МБ | 5 769,1 | 5 755,2 |
| ОБ | 7 192,5 | 7 192,5 |
| Администрация Киренского муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Киренского муниципального района | всего: | 21 370,2 | 18 197,9 |
| МБ | 2 137,0 | 1 819,8 |
| ФБ | 14 424,9 | 12 283,6 |
| ОБ | 4 808,3 | 4 094,5 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1 Приобретение учебного оборудования. Уч. пособия | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 156,4 | 156,4 | количество ОО | 15 | 15 |  |
| ОБ | 1 406,7 | 1 406,7 |
| 2.4.2 Увеличение стоимости основных средств (мебель для занятий) | Управление образования администрации Киренского муниципального района | МБ | 4 899,5 | 4 899,4 | 15 | 15 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3 Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительная техника) | Управление образования администрации Киренского муниципального района | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.4 Приобретение прочих материалов для хозяйственных нужд | Управление образования администрации Киренского муниципального района | МБ | 70,3 | 56,5 | 15 | 15 | экономия за счет проведения аукционов |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.5 Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 440,0 | 440,0 | 1 | 1 |  |
|  | ОБ | 3 960,0 | 3 960,0 |
| 2.4.6 Приобретение средств обучения и воспитания,необходимых для оснащения учебных кабинетов | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 202,9 | 202,9 | 15 | 15 |  |
| год | ОБ | 1 825,8 | 1 825,8 |
| 2.4.7 Модернизация школьных систем образования в Иркутской области | Администрация Киренского муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 2 137,0 | 1 819,8 | 2 | 2 | экономия за счет проведения аукционов |
|  | фб | 14 424,9 | 12 283,6 |
|  | ОБ | 4 808,3 | 4 094,5 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 0,0 | 0,0 |
|  | фб | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |
| **ВЦП 1.1 «Совершенствование школьного питания»** | всего, в том числе: | год | ***всего:*** | ***24 339,2*** | ***23 724,2*** | Х | Х | Х | фактические расходы согласно посещаемости детей ОО |
| МБ | 8 731,9 | 8 264,1 |
| ФБ | 8 475,5 | 8 398,4 |
| ОБ | 7 131,8 | 7 061,8 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 24 339,2 | 23 724,2 |
| МБ | 8 731,9 | 8 264,1 |
| ФБ | 8 475,5 | 8 398,4 |
| ОБ | 7 131,8 | 7 061,8 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Разработка рецептуры готовых изделий в соответствии с федеральными стандартами | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО и ТО Роспотребнадзора | год | МБ | 0,0 | 0 | количество ОО | 0 | 0 |  |
| Организация повышения квалификации кадрового состава школьных столовых | Управление образования администрации Киренского муниципального | год | МБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение оборудования, посуды для пищеблоков школьных столовых | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 182,3 | 182,3 | 15 | 15 |  |
| Проведение ремонтных работ канализации, системы водоснабжения школьных столовых и пищеблоков | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение районного конкурса «Лучшая школьная столовая», «Лучший школьный повар» | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Организация горячего питания учащихся за счет местного бюджета (бюджет +родительская плата) | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 7 247,9 | 6 792,7 | количество чел. | 901 | 901 | экономия сложилась за счет введения новой категории льготников |
| МБ | 7 247,9 | 6 792,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 2 461,9 | 2 452,0 | количество чел. | 123 | 123 |  |
| МБ | 246,2 | 245,2 |
| ОБ | 2 215,7 | 2 206,8 |
| Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов образовательных организациях района | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 2 049,1 | 2 009,7 | количество чел. | 930 | 930 |  |
| МБ | 204,9 | 201,0 |
| ОБ | 1 844,2 | 1 808,8 |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 246,7 | 246,7 | количество чел. | 14 | 14 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 246,7 | 246,7 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 12 151,3 | 12 040,7 | количество чел. | 930 | 930 |  |
| МБ | 850,6 | 842,9 |
| ФБ | 8 475,5 | 8 398,4 |
| ОБ | 2 825,2 | 2 799,5 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в ОО, готовность которых не подтвержденна | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 0,0 | 0,0 | количество чел. | 0 | 0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Создание условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в ОО, готовность которых не подтвержденна готовность | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 0,0 | 0,0 | количество ОО | 0 | 0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| **ВЦП 1.1 "Дети Приангарья"** | всего, в том числе: | год | ***всего:*** | ***1 764,4*** | ***1 764,4*** | Х | Х | Х |  |
| МБ | 1 764,4 | 1 764,4 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | МБ | 268,7 | 268,7 |
| МКУ "Центр развития образования" | МБ | 1 495,8 | 1 495,8 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | МБ | 0,0 | 0,0 |
| Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 238,4 | 238,4 | количество участников | 10 | 10 |  |
| Участие в губернаторском бале выпускников награжденных золотой медалью «за особые успехи в учении» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 100,0 | 100,0 | 5 | 5 |
| Организация и проведение районной научно – практической конференции школьников | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 16,0 | 16,0 | количество мероприятий | 1 | 1 |  |
| Стипендия мэра лучшим ученикам района | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 30,0 | 30,0 | количество участников | 17 | 3 | не подтвердили медаль результатами ЕГЭ |
| Участие в работе областного детского парламента | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 7,0 | 7,0 | 1 | 1 |  |
| Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший ученик года» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 11,0 | 11,0 | количество мероприятий | 1 | 1 |  |
| Участие в областном конкурсе «Лучший ученик года» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 7,0 | 7,0 | количество участников | 1 | 1 |  |
| Участие в районном и региональном детком форуме | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 50,1 | 50,1 | 2 | 2 |  |
| Слет победителей районных олимпиад | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 16,0 | 16,0 | количество мероприятий | 1 | 1 |  |
| Участие в региональном конкурсе «Безопасное колесо» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 10,0 | 10,0 | 1 | 1 |  |
| Участие в региональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 1 010,3 | 1 010,3 | 20 | 20 |  |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 268,7 | 268,7 |
| Развитие и поддержка Всероссийского Военно-патриотического движения "Юнармия" в Киренском районе | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.5. "Реализация Муниципального проекта "Современная школа"** | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | **909,4** | **909,2** | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 |  |
|  | ФБ | **750,5** | **750,5** |
|  | ОБ | **31,3** | **31,3** |
| Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 909,4 | 909,2 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| Открытие образовательных классов с углубленным (профильным) изучением отдельных предметов | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| Оценка качества образования | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| Антитеррорестическая защищенность и безопасность объектов образования | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников по воспитанию | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | ФБ | 750,5 | 750,5 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 |  |
| ОБ | 31,3 | 31,3 |
| **Основное мероприятие 2.6. "Реализация Муниципального проекта "Цифровая образовательная среда"** | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | **0,0** | **0,0** | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| Обеспечение образовательных организаций стабильным и быстрым Интернет-соединением. | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| Профессиональная переподготовка по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| Приобретение многофункциональных наборов конструкторов LEGO | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 2.7. "Реализация Муниципального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"** | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | **0,0** | **0,0** | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| Услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| **Оновное мероприятие 2.8. "Реализация Муниципального проекта "Успех каждого ребенка"** | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | **0,0** | **0,0** | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| Участие детей в региональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях различного уровня | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»** | Всего, в том числе: | год | ***всего:*** | ***31 377,9*** | ***31 377,9*** | Х | Х | Х |  |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 26 676,1 | 26 676,1 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 4 701,8 | 4 701,8 |
| Администрация Киренского муниципального района | год | ***всего:*** | ***0,0*** | ***0,0*** | Х | Х | Х |  |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | ***всего:*** | ***0,0*** | ***0,0*** | Х | Х | Х |  |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | ***всего:*** | ***31 377,9*** | ***31 377,9*** | Х | Х | Х |  |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 26 676,1 | 26 676,1 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 4 701,8 | 4 701,8 |
| Основное мероприятие 3.1.Реализация программ дополнительного образования детей МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | 211 | год | МБ | 13 432,3 | 13 432,3 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 |  |
| 266 | МБ | 92,6 | 92,6 |
| 211 | ОБ | 3 611,2 | 3 611,2 |
| 212 | МБ | 10,4 | 10,4 |
| 214 | МБ | 167,6 | 167,6 |
| 213 | МБ | 3 629,6 | 3 629,6 |
| 213 | ОБ | 1 090,6 | 1 090,6 |
| 221 | МБ | 103,0 | 103,0 |
| 222 | МБ | 8,8 | 8,8 |
| 223 | МБ | 491,1 | 491,1 |
| 223 | ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 224 | МБ | 0,0 | 0,0 |
| 225 | МБ | 40,7 | 40,7 |
| 226 | МБ | 561,7 | 561,7 |
| 227 | МБ | 0,0 | 0,0 |
| 228 | МБ | 0,0 | 0,0 |
| 290 | МБ | 0,4 | 0,4 |
| 310 | МБ | 456,9 | 456,9 |
| 340 | МБ | 490,4 | 490,4 |
| 353 | МБ | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Киренского МО | МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2.Обеспечение кортом МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | Администрация Киренского муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.3.Текущий ремонт здания, закрепленного за МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» на праве оперативного управления | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.4.Укрепление материально-технической базы учреждения | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.5.Проведение районных массовых мероприятий с детьми | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.6. Организация участия учащихся и преподавателей в разного уровня олимпиадах, конференциях, фестивалях, соревнованиях, конкурсах, выставках акциях и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.7.Организация обучения преподавателей на курсах повышения квалификации | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.8.Организация летнего отдыха и занятости детей | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.9.Текущий ремонт котельной | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | *МБ* | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.10. "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Киренском районе" | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 7 190,6 | 7 190,6 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 |  |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма № 4 «Развитие МКОУ ДО «Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г. Киренска»** | всего, в т.ч. | год | ***всего:*** | ***29 515,2*** | ***26 533,6*** | Х | Х | Х |  |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 27 059,4 | 24 077,8 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 2 455,8 | 2 455,8 |
| Ответственный исполнитель МКОУ ДО "ДШИ им. А.В. Кузакова г.Киренска" | ***всего:*** | 29 515,2 | 26 533,6 |
| МБ | 27 059,4 | 24 077,8 |
| ОБ | 2 455,8 | 2 455,8 |
| **Ведомственная целевая программа 1. «Одаренные дети»** | Ответственный исполнитель | год | всего: | 373,3 | 373,3 | количество чел. | 10 | 10 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» | МБ | 373,3 | 373,3 |
| Основное мероприятие 4.1 Реализация дополнительного общеобразовательных программ в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства | МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» | всего: | 29 141,9 | 26 160,3 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 |  |
| ОБ | 2 455,8 | 2 455,8 |
| МБ | 26 686,1 | 23 704,5 |
| **Подпрограмма 5 «Удовлетворение потребности в строительстве образовательных учреждений в Киренском районе»** | всего, в том числе: | год | ***всего:*** | ***34 366,7*** | ***29 811,0*** | Х | Х | Х |  |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 11 282,0 | 6 726,3 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 680,0 | 680,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 22 404,6 | 22 404,7 |
| Управление образования администарции Киренского муниципального района | год | ***всего:*** | ***34 366,7*** | ***29 811,0*** | Х | Х | Х |  |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 11 282,0 | 6 726,3 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 680,0 | 680,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 22 404,6 | 22 404,7 |
| Администрация Киренского муниципального района | год | ***всего:*** | ***0,0*** | ***0,0*** | Х | Х | Х |  |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | ***всего:*** | ***0,0*** | ***0,0*** | Х | Х | Х |  |
|  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятие 5.1. Реконструкция, капитальный ремонт и строительство ОО | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 25 958,2 | 21 402,5 | количество ОО | Х | Х |  |
| МБ | 10 441,2 | 5 885,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 15 517,0 | 15 517,1 |
| Администрация Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МАУО ДОД ДЮЦ "Гармония" | всего: | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1. Ремонт кровли в ОО | Управление образования, руководители ОО | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.2. Замена электропроводки | Управление образования, руководители ОО | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.3. Ремонт МКДОУ ДС №1 | Управление образования, руководители ОО | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4. Ремонт МКДОУ ДС №8 | Управление образования, руководители ОО | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.5. Ремонт спорт зал СОШ Бубновка | Руководитель ОО, Управление образования | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.6. Капитальный ремонт здания МКОУ "СОШ №3 г.Киренска" по ул. Репина д.4 | Администрация Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.7. Ремонт спорт зала МКОУ "СОШ п.Юбилейный" | Руководитель ОО, Управление образования | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.8. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МКОУ СОШ с.Макарово) | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0,0 | 0,0 | количество ОО | 0 | 0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.9. Ремонт МКОУ "СОШ Кривая Лука" | администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.10. Ремонт системы отопления, котельных | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.11. Ремонт МКОУ "СОШ с.Алымовка" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.12. Строительство новой школы г.Киренск | администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| год | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.13. Капитальный ремонт МКДОУ "ДС п.Алексеевск" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.14. Ремонт водоснабжения в ОО | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 7 703,9 | 3 148,2 | 5 | 5 | экономия по аукциону при выборе подрядчика |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | МБ | 7 703,9 | 3 148,2 |  |  |
| 5.1.15. Строительство пристроя, туалета и д.р. | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.16. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спорто ( НОШ Кривошапкино) | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.17. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спорто ( СОШ с.Алымовка) | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.18. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 4 795,8 | 4 795,8 | 2 | 2 |  |
|  | ОБ | 4 316,1 | 4 316,2 |  |  |
|  | МБ | 479,7 | 479,6 |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.19.Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.20. Проектно сметная документация, экспертиза | Всего в том числе: |  | всего: | 1 013,1 | 1 013,1 | 3 | 3 |  |
|  | МБ | 1 013,1 | 1 013,1 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования |  | всего | 1 013,1 | 1 013,1 |
|  | МБ | 1 013,1 | 1 013,1 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" |  | всего | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.21. Выборочный капитальный ремонт здания школы МКОУ "СОШ с.Макарово" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 12 445,4 | 12 445,4 | 1 | 1 |  |
|  | ОБ | 11 200,9 | 11 200,9 |  |  |
|  | МБ | 1 244,5 | 1 244,5 |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. Реализация муниципального проекта "Успех каждого ребенка" | всего в том числе; |  | всего: | 8 408,4 | 8 408,4 | Х | Х |  |
|  | МБ | 840,8 | 840,8 |
|  | ФБ | 680,0 | 680,0 |
|  | ОБ | 6 887,6 | 6 887,6 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района, Руководители ОО |  | всего: | 8 408,4 | 8 408,4 |
|  | МБ | 840,8 | 840,8 |
|  | ФБ | 680,0 | 680,0 |
|  | ОБ | 6 887,6 | 6 887,6 |
| Администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление образования |  | всего: | 8 408,4 | 8 408,4 | 1 | 1 |  |
|  | МБ | 840,8 | 840,8 |
|  | ФБ | 680,0 | 680,0 |
|  | ОБ | 6 887,6 | 6 887,6 |
| **Подпрограмма 6 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей Киренского района»** | всего, в том числе: | год | ***всего:*** | ***9 227,7*** | ***8 274,2*** | Х | Х | Х |  |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 6 324,0 | 5 370,5 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 2 903,7 | 2 903,7 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 7 720,7 | 6 945,4 |
| МБ | 5 261,6 | 4 486,3 |
| ОБ | 2 459,1 | 2 459,1 |
| МКУ "Центр развития образования" | всего: | 192,5 | 14,2 |
| МБ | 192,5 | 14,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | всего: | 1 314,6 | 1 314,6 |
| МБ | 870,0 | 870,0 |
| ОБ | 444,6 | 444,6 |
| **Основное мероприятие 6.1. Приобретение оборудования для оздоровительных организаций (инвентаря, техники и т.д.)** | всего, в том числе: | год | **всего:** | **709,5** | **709,5** | количество ОО | 13 | 13 |  |
| МБ | 709,5 | 709,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 709,5 | 709,5 |
| МБ | 709,5 | 709,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 6.2 Организация отдыха детей** | всего, в том числе: | год | всего: | **8 226,2** | **7 308,6** | Х | Х | Х |  |
| МБ | 5 322,5 | 4 404,9 |
| ОБ | 2 903,7 | 2 903,7 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 6 719,2 | 5 979,8 |
| МБ | 4 260,1 | 3 520,7 |
| ОБ | 2 459,1 | 2 459,1 |
| МКУ "Центр развития образования" | всего: | 192,5 | 14,2 |
| МБ | 192,5 | 14,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | всего: | 1 314,6 | 1 314,6 |
| МБ | 870,0 | 870,0 |
| ОБ | 444,6 | 444,6 |
| 6.2.1. Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | **4 111,3** | **3 710,6** | количество детей, чел. | 1169 | 1169 | из-за не получения санэпидемзаключения проводили малозатратными формами |
| МБ | 1 207,6 | 806,9 |
| ОБ | 2 903,7 | 2 903,7 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 3 311,0 | 2 910,3 |
| МБ | 851,9 | 451,2 |
| ОБ | 2 459,1 | 2 459,1 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | всего: | 800,4 | 800,3 |
| МБ | 355,7 | 355,7 |
| ОБ | 444,6 | 444,6 |
| 6.2.2. Оздоровление детей в лагерях круглосуточного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.3. Организация работы производственных бригад | всего, в том числе: | год | всего: | **3 102,5** | **3 102,5** | 267 | 267 |  |
| МБ | 3 102,5 | 3 102,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 2 588,2 | 2 588,2 |
| МБ | 2 588,2 | 2 588,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | всего: | 514,3 | 514,3 |
| МБ | 514,3 | 514,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.4. Проведение различных мероприятий, конкурсов, олимпиад, слетов | всего, в том числе: | год | всего: | **1 012,5** | **495,5** | количество участников, организаций | 6 | 4 | из-за не получения санэпидемзаключения проводили малозатратными формами |
| МБ | 1 012,5 | 495,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 820,0 | 481,3 |
| МБ | 820,0 | 481,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Центр развития образования" | всего: | 192,5 | 14,2 |
| МБ | 192,5 | 14,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 6.3. Создание безопасных условий в оздоровительных организациях** | всего, в том числе: | год | всего: | **292,0** | **256,1** | Х | Х | Х |  |
| МБ | 292,0 | 256,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | **292,0** | **256,1** |
| МБ | 292,0 | 256,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.1. Проведение дератизации, дезинфекции в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 292,0 | 256,1 | количество ОО | 13 | 13 | обработка не потребовалась, где не проводились мероприятия |
| МБ | 292,0 | 256,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 292,0 | 256,1 |
| МБ | 292,0 | 256,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.2. Проведение противопожарных мероприятий в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.3. Санитарно-гигиеническое обучение для работников лагерей дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** | всего, в том числе: | год | ***всего:*** | ***56 975,3*** | ***55 262,9*** | Х | Х | Х |  |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 50 534,8 | 48 822,3 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 6 440,5 | 6 440,6 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 42 240,3 | 41 141,0 |
| МБ | 37 603,1 | 36 503,8 |
| ОБ | 4 637,2 | 4 637,2 |
| Администрация Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Центр развития образования» | всего: | 14 735,0 | 14 121,9 |
| МБ | 12 931,7 | 12 318,5 |
| ОБ | 1 803,3 | 1 803,3 |
| Основное мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности Управления образования Киренского муниципального района | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 42 240,3 | 41 141,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | экономия сложилась по ст. 211, 213 за счет больничных |
| МБ | 37 603,1 | 36 503,8 |
| ОБ | 4 637,2 | 4 637,2 |
| Администрация Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования» | МКУ «Центр развития образования» | всего: | 14 735,0 | 14 121,9 |
| МБ | 12 931,7 | 12 318,5 |
| ОБ | 1 803,3 | 1 803,3 |
| **Подпрограмма № 8 «Педагогические кадры муниципального образования Киренский район»** | всего, в том числе: | год | ***всего:*** | **115,0** | **115,0** | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 |  |
| Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 115,0 | 115,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 115,0 | 115,0 |
| МБ | 115,0 | 115,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8.1. Предоставление денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения образования Киренского района | всего, в том числе: | всего: | 115,0 | 115,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 |  |
| МБ | 115,0 | 115,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 115,0 | 115,0 |
| МБ | 115,0 | 115,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8.2. Предоставление мер материального стимулирования гражданам, обучающимся по программам среднего профессионального или высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении | всего, в том числе: | всего: | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8.3. Предоставление или приобретение квартир для педагогических работников | всего, в том числе: | всего: | 0,0 | 0,0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Киренского муниципального района | всего: | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Управления образования администрации Киренского муниципального района | |  | О.П. Звягинцева |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель начальника УО (по ФХД) -Начальник отдела БПиФ | |  | Поляченко М.Г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласованно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник финансового управления Администрации Киренского Муниципального района | |  | Е.А. Шалда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Поляченко М.Г. 4-32-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |