АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Киренского района на 2021 – 2027 г.г.»

по состоянию на 31.12.2023 г.

МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Киренского района на 2021 – 2027 г.г.» утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 30 сентября 2020 года № 526 изменения в МП в 2023г. изменения вносились постановлениями от 27 января 2023г. № 47, от 29 июня 2023г. № 369, от 29 декабря 2023г. № 767.

Общий объем средств, предусмотренных программой на весь период её реализации – 547,0 тыс. рублей, на 2023 год предусмотрено 82,0 тыс. рублей, профинансировано за отчетный период 81,6 тыс. руб., в том числе по мероприятию 1.1. «Изготовление баннеров в целях создания социальной рекламы антитеррористической направленности и их размещение в общественных местах» - по плану 39,6 тыс. рублей, фактически - 40,0 тыс. рублей, мероприятие 1.2. «Опубликование в районной газете методических рекомендаций, статей и памяток по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера» - по плану 42,0 тыс. руб, фактически – 42,0 тыс. руб.,

В ходе реализации МП целевые показатели достигнуты, внешние факторы, влияющие на реализацию МП - отсутствуют.

Ведущий специалист отдела ГО и ЧС А.В. Фарков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)

ликвидация последствий их проявлений на территории Киренского района на 2021 – 2027 г.г.»

по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр.5-гр.4) | %  (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)  ликвидация последствий их проявлений на территории Киренского района на 2021 – 2027 г.г.» | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, охваченная мероприятиями по профилактике терроризма, экстремизма, от общей численности. | % | 70 | 70 | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на

территории Киренского района на 2021 – 2027 г.г.»

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Программа** «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на  территории Киренского района на 2021 – 2027 г.г.» | всего, в том числе: | 01-12 | МБ | 82,0 | 81,6 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 1**  Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий | ответственный исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 82,0 | 81,6 | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.1  Изготовление баннеров в целях создания социальной рекламы антитеррористической направленности и их размещение в общественных местах. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 06-07 | МБ | 40,0 | 39,6 | Кол-во баннеров, шт. | 10 | 10 | - |
| Мероприятие 1.2  Опубликование в районной газете методических рекомендаций, статей и памяток по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 42,0 | 42,0 | Кол-во статей, шт. | 12 | 12 | - |
| Мероприятие 1.3  Обучение на курсах по вопросам профессиональной подготовки сотрудников администрации района, ответственных за проведение мероприятий по профилактике терроризма. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.4  Приобретение металлодетекторов | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | х | х | х | х | х | х | х |

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова