АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасный город  на 2020-2027 годы»

по состоянию на 31.12.2023 г.

МП «Безопасный город  на 2020-2027 годы» утверждена постановлением администрации  Киренского муниципального района от 14 октября 2019 года № 511.

Общий объем средств, предусмотренных программой на весь период её реализации – 119410,95 тыс. рублей, на 2023 год  предусмотрено 21814,33   тыс. рублей.

В 2023 году в муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации Киренского муниципального района: от 27 января 2023 года №48, от 29 мая 2023 года №313, от 05 июня 2023 года № 326, от 29 июня 2023 года № 372, от 29 декабря 2023 года №768

Подпрограмма 1 «Организация инфраструктуры АПК Безопасный город», объем финансирования, предусмотренный на 2023 год  2201,10 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 2201,01 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций», объем финансирования, предусмотренный на 2023 год 4628,3 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 4566,33 тыс. руб. Причина не полного освоения бюджетных средств - экономия в результате проведения конкурсных процедур, не полное исполнение условий контракта контрагентом.

Подпрограмма 4 «Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района», объем финансирования, предусмотренный на 2023 год 32,8 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 32,8  тыс. руб.

Подпрограмма 5 «Организация деятельности МКУ «ЕДДС-112», объем финансирования, предусмотренный на 2023 год 14 952,4 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 14 404,31 тыс. руб.

В ходе реализации МП целевые показатели достигнуты, внешние факторы, влияющие на реализацию МП - отсутствуют.

Ведущий специалист отдела ГО и ЧС                                                       А.В. Фарков

|  | Приложение 3 к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |
| --- | --- |

### Таблица 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

«Безопасный город на 2020-2027 годы»

по состоянию на 31.12.2023 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Безопасный город на 2020-2027 годы» |
| Подпрограмма № 1 «Организация инфраструктуры «АПК Безопасный город» |
| 1. | Уровень оснащенности АПК «Безопасный город» | % | 80 | 80 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций» |
| 3. | Количество ЧС и предпосылок к ним | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района» |
| 4. | Уровень развития базы ГО для целей обучения населения | % | 80 | 80 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 5 «Организация деятельности МКУ «ЕДДС-112» |
| 5. | Уровень развития МКУ «ЕДДС-112» | % | 80 | 80 | 0 | 0 |  |

| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА «Безопасный город на 2020-2027 годы» И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2023 г. |
| --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источники финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Безопасный город на 2021-2027 годы». | всего, в том числе: | 01-12 | Всего | 21814,33 | 21204,45 | х | х | х | х |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 2066,00 | 2066,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (МБ) | 19748,33 | 19138,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники (ИИ) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: отдел ГО и ЧС Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района (далее – отдел ГО и ЧС) |  | Всего | 6861,93 | 6800,13 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6861,93 | 6800,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель программы: МКУ «ЕДДС-112» |  | Всего | 14952,40 | 14404,31 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 2066,00 | 2066,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12886,40 | 12338,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Участник: отсутствует |  | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация инфраструктуры АПК «Безопасный город» | Ответственный исполнитель подпрограммы: | 01-12 | Всего | 2201,10 | 2201,01 | х | х | х | х |
|  | отдел ГО и ЧС Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района (далее – отдел ГО и ЧС) |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2201,10 | 2201,01 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование инфраструктуры АПК «Безопасный город» | ответственный исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | Всего | 1986,10 | 1986,05 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1986,10 | 1986,05 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Поставка, монтаж оборудования системы оповещения П-166М (оконечные устройства) в населенных пунктах района. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 04-05 | Всего | 1823,00 | 1823,00 | Количество оконечных устройств, штук | 2 | 2 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1823,00 | 1823,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 Поставка запасного оборудования к системе оповещения П-166М (рупора, комплектующие) взамен вышедших из строя | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | Всего | 127,60 | 127,05 | Количество зап обор, штук | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 127,60 | 127,05 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 Монтаж запасного оборудования к системе оповещения П-166М (рупора, комплектующие) взамен вышедших из строя | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | Всего | 35,00 | 35,00 | Количество монтажей, штук | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 35,00 | 35,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4 Приобретение информационного табло с бегущей строкой в целях информирования населения | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.5 Доставка информационного табло с бегущей строкой в целях информирования населения | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.6 Монтаж информационного табло с бегущей строкой в целях информирования населения | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.7 Техническое обслуживание информационного табло с бегущей строкой | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | Количество тех обслуж, шт | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.8 Поставка запасных частей к информационному табло с бегущей строкой в замен вышедших из строя | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.9 Монтаж запасных частей к информационному табло с бегущей строкой в замен вышедших из строя | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | Всего | 0,00 | 0,00 | Количество монтажей, шт | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Развитие системы видеонаблюдения. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | Всего | 215,00 | 214,96 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 215,00 | 214,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 Приобретение камер видеонаблюдения | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | Количество камер, штук | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 Установка (монтаж) камер видеонаблюдения | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 06-12 | Всего | 215,00 | 214,96 | Количество камер, штук | 10 | 10 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 215,00 | 214,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 Поставка лицензий ключ к серверу видеокамер | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Киренского района» | Ответственный исполнитель подпрограммы: отдел ГО и ЧС Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района (далее – отдел ГО и ЧС) | 01-12 | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий | ответственный исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС |  | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 Изготовление баннеров в целях создания социальной рекламы антитеррористической направленности и их размещение в общественных местах. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС |  | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2 Опубликование в районной газете методических рекомендаций, статей и памяток по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС |  | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций» | всего, в том числе: | 01-12 | Всего | 4628,03 | 4566,33 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4628,03 | 4566,33 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы: отдел ГО и ЧС |  | Всего | 4628,03 | 3170,30 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4628,03 | 3170,30 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обусловленных бытовыми и лесными пожарами, первичные меры пожарной безопасности | ответственный исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | Всего | 3170,95 | 3170,30 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3170,95 | 3170,30 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 Изготовление памяток, листовок. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 04-08 | Всего | 2,00 | 2,00 | Количество памяток, штук | 1250 | 1250 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2 Опашка населенных пунктов межселенных территорий | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 04-06 | Всего | 55,0 | 55,0 | Площадь территории, кв. метров | 24750 | 24750 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 55,0 | 55,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.3 Страхование и материальное стимулирование добровольной пожарной охраны | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 04-06 | Всего | 26,00 | 26,00 | Количество застрахованных, чел. | 8 | 8 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 26,00 | 26,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.4 Приобретение и установка автономных пожарных извещателей с GSM- модулем для оснащения мест проживания семей, находящихся в социально-опасном положении, а также маломобильных групп населения | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.5 Приобретение ранцевых лесных огнетушителей (РЛО) для добровольной пожарной охраны | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | Количество РЛО, штук | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.6 Приобретение спецодежды для пожарной охраны | исполнитель мероприятия: | 04-08 | Всего | 12,50 | 12,50 | Количество спецодежды, штук | 2 | 2 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12,50 | 12,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.7 Приобретение основных средств | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 04-08 | Всего | 39,20 | 39,20 | Количество основных средств, штук | 2 | 2 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 39,20 | 39,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.8 Приобретение радиостанций | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 04-08 | Всего | 23,80 | 23,80 | Количество радиостанций, штук | 2 | 2 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23,80 | 23,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.9 Приобретение переносных громкоговорителей | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 04-08 | Всего | 12,50 | 12,50 | Количество громкоговорителей, штук | 2 | 2 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12,50 | 12,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.10 Тушение ландшафтных пожаров | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС |  | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.11 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, обусловленных бытовыми и лесными пожарами | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 06-12 | Всего | 3000,00 | 2999,36 | Количество предоставленных иных межбюджетных трансфертов пожаров, штук | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3000,00 | 2999,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обусловленных весенними паводками. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | Всего | 762,40 | 741,65 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 762,40 | 741,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1 Проведение превентивных мероприятий по ослаблению ледовых полей на затороопасных участках рек. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 03-04 | Всего | 545,00 | 429,92 | Длина, км | 5,6 | 5,6 | экономия бюджетных средств в размере 0,04 т.р.- в результате проведения конкурсных процедур |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 545,00 | 544,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.2 Приобретение тарифа для спутниковых телефонов в целях функционирования оперативной группы. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 03-04 | Всего | 67,40 | 67,40 | Количество тарифов, штук | 3 | 3 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 67,40 | 67,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.3 Приобретение спутникового телефона | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.4 Предоставление УГМС Иркутской области гидрометеорологической информации и прогнозов погоды. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | Всего | 150,00 | 129,60 | Количество услуг, штук | 12 | 12 | экономия бюджетных средств в размере 20,4 т.р.- ввиду фактического уменьшения неблагоприятных гидрометеорологических явлений в декабре 2023г |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 150,00 | 129,60 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.5 Приобретение ГСМ для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | Количество ГСМ, литр | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, обусловленных авариями на объектах ЖКХ, энергетики, социальной инфраструктуры | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | Всего | 90,00 | 90,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 90,00 | 90,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1 Проведение аварийно-восстановительных работ | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.2 Ремонт эл. станций, тепловых пушек отдела ГОЧС | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 06-12 | Всего | 30,00 | 30,00 | Кол-во ремонтов, шт | 4 | 4 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.3 Поставка ГСМ (бензин А-92, дизельное топливо, масла) для функционирования электро станций, тепловых пушек отдела ГОЧС | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | Кол-во топлива, л | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.4 Поставка переносной мачты осветительной | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 12 | Всего | 60,00 | 60,00 | Кол-во оборудования, шт. | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 Создание материального резерва на случаи возникновения ЧС. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 504,60 | 504,30 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 504,60 | 504,30 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.1 Приобретение спальных мешков, палатки | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.2 Приобретение материалов и оборудования для ликвидации ЧС | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 49,70 | 49,70 | Кол-во материалов и оборудования, шт | 15 | 15 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 49,70 | 49,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.3 Приобретение вещевого имущества и предметов первой необходимости | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 07-12 | Всего | 454,9 | 454,3 | Кол-во имущ, предметов первой необходимости, шт | 239 | 239 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 454,9 | 454,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 Охрана жизни людей на водных объектах | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 20,00 | 20,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.1 Приобретение ГСМ для проведения патрулирования водных объектов и составления административных протоколов на нарушителей | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | Кол-во топлива, л | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.2 Изготовление баннеров, в целях проведения профилактических мероприятий | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 06-07 | Всего | 20,00 | 20,00 | Кол-во баннеров, шт | 20 | 20 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 Нормативно-правовая документация по вопросам защиты населения и территории от ЧС. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 80,00 | 40,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 80,00 | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.1. Разработка, согласование, утверждение Плана гражданской обороны Киренского района | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.2. Разработка, согласование, утверждение Плана приведения гражданской обороны Киренского района в готовность | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.3. Разработка, согласование, утверждение Паспорта безопасности Киренского района | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 03-12 | Всего | 40,00 | 40,00 | Кол-во паспортов, шт. | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.4. Разработка, согласование, утверждение Плана действий по предупреждению и ликвидации от ЧС |  |  | Всего | 40,00 | 0,00 | Кол-во планов, шт. | 1 | 0 | Контрагент полностью не исполнил контракт. План действий был разработан, но не согласован. |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 40,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.5. Разработка, согласование, утверждение Плана аварийного розлива нефти и нефтепродуктов | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС |  | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.7 «Мероприятия по обеспечению безопасности населения Киренского муниципального района, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции» | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7.1 Создание условий для функционирования отдельного санитарного поста досмотра граждан | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7.2 Изготовление листовок | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7.3 Приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бактерицидных облучателей, бесконтактных термометров, антисептиков, другого необходимого оборудования и материалов для обеспечения исполнительных органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района» | всего, в том числе: | х | Всего | 32,80 | 32,80 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 32,80 | 32,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы: отдел ГО и ЧС |  | Всего | 32,80 | 32,80 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 32,80 | 32,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 Обучение по вопросам ГО | ответственный исполнитель подпрограммы: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1 Подготовка и переподготовка должностных лиц администрации района в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» | ответственный исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.2 Приобретение стендов для размещения наглядной агитации по ГО | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 10,00 | 10,00 | Количество стендов, штук | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 Создание материального резерва в целях гражданской обороны | ответственный исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | Всего | 22,80 | 22,80 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 22,80 | 22,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1 Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты (аптечка) | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.2 Приобретение средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля (дозиметр, метеостанция) | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.3 Поставка газоанализатора для замеров атмосферного воздуха, на предмет определения концентрации загрязняющих веществ | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.4 Приобретение средств индивидуальной защиты | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | х | Всего | 22,80 | 22,80 | Количество средств индивидуальной защиты, штук | 2 | 2 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 22,80 | 22,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Организация деятельности МКУ «ЕДДС-112» | всего, в том числе: | х | Всего | 14952,4 | 14404,31 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 2066,00 | 2066,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12886,00 | 12338,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы: МКУ «ЕДДС-112» | х | Всего | 14952,4 | 14404,31 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 2066,00 | 2066,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12886,00 | 12338,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1«Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «ЕДДС-112» | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 14952,4 | 14404,31 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 2066,00 | 2066,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12885,00 | 12338,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.1. «Финансовое обеспечение личного состава МКУ "ЕДДС-112» | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 13601,18 | 13053,1 | Кол-во личного состава, чел | 13 | 13 | экономия сложилась в результате оплаты по фактически отработанным показателям |
|  |  |  | ОБ | 2066,00 | 2066,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 11535,16 | 10987,07 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.2 Обучение оперативно-диспетчерского состава МКУ" ЕДДС-112" в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 23,00 | 23,00 | Количество обученных, чел | 2 | 2 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23,00 | 23,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.3 Приобретение форменной одежды (брюки синего цвета) дежурно-диспетчерскому составу ЕДДС | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | х | Всего | 30,8 | 30,8 | Количество обеспеченных, чел | 10 | 10 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30,8 | 30,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.4 Приобретение настенных карт | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.5 Приобретение материалов, принадлежностей в комнату отдыха и приема пищи ЕДДС | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.6 Оплата услуг по предоставлению каналов связи и широкополосного доступа к сети интернет для функционирования системы оповещения П-166М. | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 214,8 | 214,8 | Количество заключенных договоров, шт | 2 | 2 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 214,8 | 214,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.7 Оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения П-166М. | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 345,9 | 345,9 | Количество заключенных договоров, шт | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 345,9 | 345,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.8 Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.9 Проведение обследования и аттестация сегмента неформационной системы Системы -112 | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.10 Приобретение ГСМ для СВП (судно на воздушной подушке) | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.11 Приобретение запасных частей к СВП (Судно на воздушной подушке) | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.12 Уплата транспортного налога, государственной пошлины, за СВП (судно на воздушной подушке) | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 0,00 | 0,00 | Количество налогов, штук | х | х | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.13 Приобретение комплектующих и расходных материалов к оргтехнике | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 118,40 | 118,40 | Количество заключенных договоров, шт | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 118,40 | 118,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.14 Приобретение канцелярских товаров | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 59,5 | 59,5 | Количество заключенных договоров, шт | 3 | 3 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 59,5 | 59,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.15 Приобретение электронно-цифровой подписи для программы Контур -экстерн | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 8,50 | 8,50 | Количество заключенных договоров, шт | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 8,50 | 8,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.16 Приобретение основных средств | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 52,5 | 52,5 | Количество заключенных договоров, шт | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 52,5 | 52,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.17 Ремонт оргтехники | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 0,00 | 0,00 | Количество заключенных договоров, шт | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.18 Приобретение прочих материальных запасов | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 33,1 | 33,1 | Количество заключенных договоров, шт | 2 | 2 | - |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 33,1 | 33,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.19 Организация резервных каналов связи Системы -112 | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.20 Содержание гаража на зимний период | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.21 Эксплуатационно-техническое обслуживание камер видеонаблюдения | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 103,6 | 103,6 | Количество ЭТО, штук | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 103,6 | 103,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.22 Предоставление каналов передачи данных для камер видеонаблюдения | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 213,9 | 213,9 | Количество, каналов, штук | 2 | 2 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 213,9 | 213,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.23 Приобретение аккумуляторных батарей для оконечных устройств системы оповещения П-166М | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 0,00 | 0,00 | Количество заключенных договоров, шт | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.24 Приобретение запасных частей для автомобиля УАЗ, ТО автомобиля | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 25,50 | 25,50 | Количество заключенных договоров, шт. | 3 | 3 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 25,50 | 25,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.25 Приобретение ГСМ для автомобиля УАЗ | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | х | Всего | 110,9 | 110,9 | Количество договоров, шт | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 110,9 | 110,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.26 Транспортный налог на автомобиль, госпошлина, ОСАГО | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 10,8 | 10,8 | Количество налогов, штук | 2 | 2 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 10,8 | 10,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение информированности граждан о системе вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 при помощи рекламных конструкций» | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | х | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.1 Приобретение баннеров для рекламы системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру-112 | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.2 Содержание и техническое обслуживание рекламных конструкций | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.3 Обслуживание информационных табло | ответственный исполнитель мероприятия: МКУ «ЕДДС-112» | 01-12 | Всего | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Согласовано: Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова |