АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Киренского района на 2021 – 2026 г.г.»

по состоянию на 31.12.2022 г.

 МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Киренского района на 2021 – 2026 г.г.» утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 30 сентября 2020 года № 526 изменения в МП в 2022г. вносились постановлением №812 от 30 декабря 2022г.

Общий объем средств, предусмотренных программой на весь период её реализации – 435,0 тыс. рублей, на 2022 год предусмотрено 55,0 тыс. рублей, профинансировано за отчетный период 55,0 тыс. руб., в том числе по мероприятию 1.1. «Изготовление баннеров в целях создания социальной рекламы антитеррористической направленности и их размещение в общественных местах» - по плану 13, 0 тыс. рублей, фактически - 13,0 тыс. рублей, мероприятие 1.2. «Опубликование в районной газете методических рекомендаций, статей и памяток по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера» - по плану 42,0 тыс. руб, фактически – 42,0 тыс. руб.,

 В ходе реализации МП целевые показатели достигнуты, внешние факторы, влияющие на реализацию МП - отсутствуют.

Ведущий специалист отдела ГО и ЧС А.В. Фарков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |

Таблица 1.

 **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)

ликвидация последствий их проявлений на территории Киренского района на 2021 – 2026 г.г.»

по состоянию на 31.12.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)ликвидация последствий их проявлений на территории Киренского района на 2021 – 2026 г.г.» |
| 1. |  Доля населения, охваченная мероприятиями по профилактике терроризма, экстремизма, от общей численности. | % | 60 | 60 | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на

территории Киренского района на 2021 – 2026 г.г.»

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 01.01.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Программа**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Киренского района на 2021 – 2026 г.г.»  | всего, в том числе: | 01-12 | МБ | 55,0 | 55,0 | х | х | х | х |
|  **Основное мероприятие 1**Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий | ответственный исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 55,0 | 55,0 | х | х | х | х |
|  Мероприятие 1.1Изготовление баннеров в целях создания социальной рекламы антитеррористической направленности и их размещение в общественных местах. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 06-07 | МБ | 13,0 | 13,0 | Кол-во баннеров, шт. | 10 | 10 | - |
|  Мероприятие 1.2Опубликование в районной газете методических рекомендаций, статей и памяток по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | 42,0 | 42,0 | Кол-во статей, шт | 12 | 12 | - |
| Мероприятие 1.3 Обучение на курсах по вопросам профессиональной подготовки сотрудников администрации района, ответственных за проведение мероприятий по профилактике терроризма. | исполнитель мероприятия: отдел ГО и ЧС | 01-12 | МБ | х | х | Кол-во обучаемых, чел | х | х | х |

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова