Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

за 2021 год

Настоящий доклад разработан в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, утверждённым постановлением администрации от 19 апреля  2016 года  № 189  (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации от 09.09.2016 г. № 414,  от 19.12.2018 г. № 623) (далее Положение).

Годовые отчёты по муниципальным программам, подготовлены в соответствии с требованиями Положения и представлены в отдел по экономике, который подготовил настоящий годовой доклад.

Ответственные исполнители и соисполнители качественно и в требуемом объёме отнеслись к реализации муниципальных программ в пределах своих полномочий, предусмотренных Положением.

Оценка эффективности муниципальных программ определена по методике, описанной в Положении.

В 2021 году на территории Киренского района  реализовывалось 28 муниципальных  программы по различным направлениям:

- Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района  на 2014-2025 г.г.»

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе»;

№ 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2021 г. 2411,694 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 2411,694  тыс. руб., т.е. 100 %.

Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 109,2 %, что на 6,5 % выше запланированного значения, из-за увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в ООО «Альянс».

- Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 16,4 %, что на 9,9 % ниже запланированного значения - это произошло из-за увеличения расходов (себестоимости и управленческих расходов) и соответственно снижения прибыли до налогообложения.

- Количество участников мероприятий было запланировано на уровне 67 человек, показатель достигнут в полном объёме.

- Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте администрации Киренского муниципального района составило 14 ед., в связи с необходимостью.

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку составило 1 ед. Субсидию на компенсацию части затрат на обновление основных средств в размере 270 тыс. рублей получило ООО «Бонус».

Все запланированные мероприятия исполнены, факторы  влияющие  на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Эффективность  муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм  высокая (105,6 %).  Все запланированные мероприятия исполнены, освоены  все денежные средства.

В 2021 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 28.01.2021 г. № 58, от 02.07.2021 г. №  424, от  29.12.2021 г. №  832.

- Муниципальная программа «Безопасный город на 2020-2025 г.г.»

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм, :

№ 1 «Организация инфраструктуры АПК Безопасный город;

№ 2   «Профилактика правонарушений на территории Киренского района»;

№ 3 «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций»;

№ 4  «Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района»;

№ 5  «Организация деятельности МКУ «ЕДДС-112».

№6  «Профилактика правонарушений на территории Киренского района»

Подпрограмма № 2 и № 6 с 01.01.2021 года считаются утратившими силу в связи с разработкой отдельных муниципальных программ по данным направлениям.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2021 г. 12659,617 тыс. руб., фактическое финансирование составило 12515,913  тыс. руб. или 98,9 %.

Фактические значения целевых показателей достигли запланированный уровень.

Все запланированные мероприятия исполнены, факторы  влияющие  на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Эффективность муниципальной программы и входящих в неё подпрограмм высокая (100 %) .

В 2021 году в муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации Киренского муниципального района: от 05.07.2021 г. № 427, от 29.12.2021 г. № 835.

- Муниципальная программа «Обеспечение содержания и управление муниципальным имуществом на 2020-2025 гг.»

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2021 г. 21738,60  тыс. руб., фактическое финансирование составило 21166,3 тыс. руб., что составляет 97,4 %. Основной причиной  неполного освоения средств  является  сложившаяся экономия по муниципальным контрактам.

При реализации муниципальной программы,  3 целевых показателя из 4  достигли плановых значений.

Нулевое значение целевого показателя «Доля мест под установку рекламных конструкций, предоставленных в соответствии со Схемой мест размещения рекламных конструкций на территории Киренского района»,  обусловлено отсутствием спроса на наружную рекламу, а так же отсутствие  работы по установлению незаконных рекламных конструкций. Данная работа не проводится ввиду того, что в отделе работает 3 человека, у которых физически не хватает  времени на проведение работы в данном направлении.

В 2021 г. в муниципальную программу  было добавлено мероприятие № 8 «проведение комплексных кадастровых работ», реализация данного мероприятия позволит  провести комплексные кадастровые работы по кадастровым кварталам в целом, что в свою очередь   значительно повысит собираемость доходов в бюджет по местным налогам.

Все запланированные мероприятия исполнены, факторы  влияющие  на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Эффективность муниципальной программы хорошая (75 %) .

В 2021 году в муниципальную программу 3 раза вносились изменения следующими постановлениями: № 403 от 30.06.2021г.,   № 824, от 27.12.2021 г., №842, от 30.12.2021 г.

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.»

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Киренского  муниципального района";

№ 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района".

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 3 916,2 тыс. руб. фактическое финансирование составило 3 700,8 тыс. руб., что составляет 94,5 %.  Не полное освоение средств обусловлено тем, что не требовалось выполнение мероприятий по замене ламп накаливания и обслуживание уличного освещения в с. Красноярово, а также уменьшение суммы в результате проведения электронного аукциона по мероприятию «Капитальный ремонт водонапорной башни  МКОУ НОШ с. Кривошапкино».

Фактические значения целевых показателей достигли запланированный уровень.

Эффективность муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм высокая (100 %).

В 2021 году в муниципальную программу вносились изменения следующими постановлениями: от 5.07.2021 г. № 428, от 27.07.2021 г. № 481, от 09.12.2021 г. № 762, от 29.12.2021 г. № 834.

- Муниципальная программа «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Киренского муниципального  района на 2015-2025  гг.»

На 2021 год ресурсное обеспечение программы было запланировано 7875,15 тыс. руб., фактическое финансирование  составило 7707,87 тыс. руб., что  составляет 97,9 %, отклонение составило 167,28 тыс.рублей в связи с тем, что средства были запланированы с учетом почтовых (банковских) расходов по перечислению пенсии за выслугу лет, но организация, осуществлявшая доставку в 2021 году, не взимала плату.

Целевой показатель по программе достигнут на 100%.

В 2021 году пенсию за выслугу лет получали 39 человек, в т.ч. три выборных должностных лица, 9 граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Киренский района», - льготы, предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами.

Эффективность муниципальной программы высокая (100 %).

В программу были внесены изменения следующими постановлениями  от 07.07.2021 г. № 439 г, от 30.12.2021 г. № 843.

- Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2025 гг.»

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 9774,2 тыс. руб. все средства из местного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 9636,84 тыс. руб., что составляет 98,6 %.

Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- Уменьшение количества  перевезенных пассажиров автомобильным транспортом  на 15550 чел. обусловлено распространением новой коронавирусной инфекции.

- Уменьшение  количества перевезённых пассажиров, по которым проводится возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам   автомобильным транспортом снизилось на 6976 чел., обусловлено распространением новой коронавирусной инфекции.

- Увеличение перевезенных пассажиров водным  транспортом в 12,5 раз обусловлено тем, что запущен субсидированный водный маршрут Киренск-Осетрово-Киренск.

- Количество человек перевезенных судами на воздушной подушке составило 0,плановый показатель - 400 человек. Люди не перевозились, т.к. отсутствует обученный персонал. Проводились только рейды службами ГОиЧС в целях выявления и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Киренского района.

Эффективность муниципальной программы высокая (2157 %).

В программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 5.07.2021г. № 428, от 14.10.2021г. № 637.

Отдел по экономике  считает, что необходимо  пересмотреть запланированные значения целевого показателя № 3 на последующие года реализации муниципальной программы, так как в связи с введением субсидированного водного маршрута Киренск-Осетрово-Киренск   количество людей увеличилось в несколько раз.

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2025 гг.»

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 290,0 тыс. руб. все средства из местного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 285,9 тыс. руб., что составляет 98,6 %. Экономия средств в размере 4,1 тыс. руб. сложилась  в результате проведения аукциона.

Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- Произошло увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на 257 %, но все ДТП произошли по вине водителей, а не из-за неудовлетворительного состояния дорог.

- В связи с увеличением количества ДТП увеличилось число пострадавших в результате ДТП на 10 человек, но при этом показатель тяжести последствия ДТП снизился на 9,3%

- Число погибших в результате ДТП  0 человек.

В  отчётном году было реализовано лишь одно мероприятие: Приобретено учебное оборудование и пособие по БДД для образовательных учреждений на общую сумму 285,9 тыс. руб.

Эффективность муниципальной программы удовлетворительная (30 %).

В программу были внесены изменения постановлением от 14.10.2021 г. № 637.

- Муниципальная программа «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2025 гг.»

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 576,6 тыс. руб. Средства из областного бюджета 382,4 тыс. руб., из местного бюджета  194,2 тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 378,233 тыс. руб. (Средства из областного бюджета – 378,233 тыс. руб.), что составило 65,6 %.

Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- Количество отловленных безнадзорных собак и кошек на территории Киренского муниципального района  14 единиц, что составляет 20,36 % от запланированного объёма в связи с высокой себестоимостью  отлова и стерилизации животных.

- Количество вывезенных с территории района животных без владельцев  составило – 0 ед. Работы по данному направлению не проводились.

Внешние факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы:

- Подрядная организация Усолье-Сибирская городская общественная организация «Общество защиты животных «Надежда» выставила счет на оказание комплекса услуг по отлову и содержанию собак без владельцев на территории Киренского муниципального района на 1 животное свыше 27 тыс. руб.

Эффективность муниципальной программы неудовлетворительная (10 %).

В программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 02.07.2021 г. № 426, от 09.11.2021 г. № 688.

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2025 гг.»

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 594,0 тыс. руб. Все средства из местного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 588,06 тыс. руб., что составляет 99 %.

Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- Прирост сельского населения, обеспеченного объектами социальной и инженерной инфраструктуры  ниже запланированного  показателя на 22,2% , согласно данных Иркутскстат.

- Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку превысило запланированное значение на 1 ед. и составило 2 ед:

- реализован проект «Создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки  «Веселый островок» администрации Криволукского сельского поселения;

- реализован проект «Создание и обустройство зоны отдыха – Детская площадка «Островок детства» администрации Макаровского сельского поселения.

Внешние факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы:

- отдаленность районного центра от областного, в  связи с чем, имеется затруднение по поставке оборудования для реализации проектов по мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности».

Эффективность муниципальной программы высокая (139 %).

В программу были внесены изменения постановлением от 05.07.2021г. № 434.

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киренского района на 2020 – 2025 гг.»

Общий объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2021 г. 18152,8 тыс. руб., в том числе 13000 тыс. руб. средств областного бюджета. Фактическое финансирование составило 18144,3  тыс. руб., что составляет 99,95%.

Фактические значения целевых показателей достигли запланированный уровень.

Эффективность муниципальной программы высокая (100 %).

В 2021 г. в муниципальную программу трижды вносились изменения следующими постановлениями: от 20.01.2021 г. № 33, от 08.07.2021 г. № 450,  от 29.12.2021 г.  № 833.

- Муниципальная программа «Благоустройство межселенных территорий Киренского района на 2015-2025 гг.»

Объём финансирования на 2021 г. по плану составлял 30 тыс. руб., фактическое финансирование составило 0,0 тыс. руб.

За счёт данных средств планировалось проведение мероприятия по погребению усопших.

При оценке эффективности программы три  целевых показателя не учитывались, так их плановое и фактическое значение  равно «0», денежные средства на реализацию соответствующих  мероприятий не планировались. Количество погребённых умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя, по мере необходимости (1) – не достигнут в виду отсутствии необходимости.

Внешние факторы, влияющие на результаты реализации программы – отсутствуют.

Таким образом,  эффективность муниципальной программы неудовлетворительная.

В течение года в муниципальную программу изменения не вносились.

- Муниципальная программа «Развитие образования на 2015-2024 гг.»

В состав муниципальной программы входят 8 подпрограмм и 2 ведомственные программы:

№ 1 «Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района»;

№ 2 «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования  Киренского района»;

Ведомственная  программа «Совершенствование школьного питания»;

№ 3 «Развитие МАУ ДОД «Гармония»;

№ 4 «Развитие  МКОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.В. Кузакова  г. Киренска»;

Ведомственная программа «Одаренные дети»;

№ 5 «Удовлетворение потребности в строительстве  и капитальном ремонте образовательных учреждений в Киренском районе»;

№ 6 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей Киренского района»;

№ 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»;

№ 8 «Педагогические кадры муниципального образования Киренский район».

Плановый объём финансирования  на 2021 г. за счёт средств всех бюджетов 964976,5 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет  34937,9 тыс.руб., областной бюджет 659056,3 тыс. руб. и местный бюджет 270982,3 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 947378,6 тыс. руб., что составляет 98,2 %, в связи с тем, что не все подрядные организации выполнили  обязательства по контрактам и из-за работы образовательных организаций в дистанционном режиме.

Все  целевые показатели достигли плановых значений, а показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» превысил  запланированный уровень  на 19 % за счет разработки и внедрения  новых программ дополнительного образования.

Большинство запланированных  мероприятий  выполнены.

Эффективность муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм высокая (103,8 %).

В течение финансового года в программу были внесены изменения на основании Постановлений администрации Киренского муниципального района: от 20.02.2021 г. № 132, от 01.07.2021 г. № 409, от 15.11.2021г. № 694, от 30.12.2021 г. № 844.

- Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2025 гг.»

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

№ 1 «Обеспечение деятельности Мэра Киренского муниципального района»;

№ 2 «Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района»;

№ 3 «Организация составления и исполнения местного бюджета, управление районными финансами»;

№ 4 «Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района";

№ 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов в Киренском районе»;

№ 6 «Муниципальная политика в сфере экономического развития Киренского района».

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 216 665,3 тыс. руб., в т.ч. средства из областного бюджета 83 118,074 тыс.руб., из федерального бюджета  15,3 тыс.руб., из местного бюджета  133 531,916 тыс.руб.

Фактически произведено расходов на сумму 212 853,8 тыс. руб. (98,2%) в т.ч. средства из областного бюджета  81 925,38 тыс.руб., из федерального бюджета  15,3 тыс.руб., из местного бюджета 130 913,0 тыс.руб.

Большая часть целевых показателей достигли запланированных значений. Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- доля обеспеченности населения поселений, входящих в состав Киренского района, продовольственными товарами ниже  запланированного  значения на 4,3 % в результате отсутствия заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на поставку продуктов питания первой необходимости в п. Визирный, с.Мироново, д.Салтыкова, с.Банщиково.

Большинство мероприятий, запланированных муниципальной программой выполнено.

Все подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы имеют высокую эффективность. В целом  муниципальная программа  высоко эффективна (263 %).

При оценке эффективности программы два целевых показателя не учитывался, так как их  плановые и фактические значения  равны «0», денежные средства на реализацию соответствующих  мероприятий не планировались.

В 2021 г. в муниципальную программу вносились изменения следующими постановлениями: от 05.07.2021 г. № 433, от 28.12.2021 г. № 839.

- Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 гг.»

Общий объем средств, предусмотренных программой на 2021 год  5614,3 тыс. руб., из них областной бюджет  3875,3 тыс. руб., местный бюджет 430,6 тыс. руб. Фактически профинансировано в отчетном периоде  4305,9 руб. (76,7 %) областной бюджет 3875,3 тыс. руб., местный бюджет  430,6 тыс. руб.

Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- Доля завершения строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» составила 0, т.к. работы перенесены на 2023-2024 г.

- Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений и  доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений составили 0. Были закуплены контейнера и материалы для изготовления контейнерных площадок. Сами площадки не обустроены ввиду низких температур и невозможности проведения бетонных работ.

Четыре запланированных мероприятия не выполнены. Для реализации мероприятия «Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений» выполнено частично, приобретено 228 контейнеров для ТКО и профильное железо.

Эффективность муниципальной программы  в отчётном году неудовлетворительная (0 %).

В течение года в муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями:  от 09.02.2021 г. № 96, от 02.07.2021 г. № 852, от 30.12.2021 г. № 852.

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 гг.»

Общий объём средств, предусмотренных на 2021 г.  составил 28662,3 тыс. руб., профинансировано   2483,8 тыс. руб. или 8,67 %. Все средства из местного бюджета. Средства муниципальной программы не освоены в полном объёме, так как отсутствовала необходимость в дальнейшем выполнении работ.

Несмотря на неполное  финансирование, мероприятия программы  выполнены и целевые показатели достигнуты.

Эффективность муниципальной программы высокая (100 %).

В течение 2021 года в программу вносились изменения постановлениями администрации: от 06.04.2021 г. № 208, от 05.07.2021 г. № 430, от 13.10.2021 г. № 635.

- Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018-2025 гг.»

Общий объём средств, предусмотренных на 2021 г.  составил 1160,0 тыс. руб., за отчетный период программа не финансировалась.

Целевой показатель: «Обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности», планировался на уровне 13 ед., фактически  на уровне 0 ед.,  т.к. подрядчик не исполнил обязательства по контракту.

Мероприятие  муниципальной программы не исполнено, следовательно, эффективность программы в отчётном году неудовлетворительная (0 %).

В течение 2021 года в программу вносились изменения постановлениями администрации: от 15.10.2021 г. № 642, от 29.12.2021 г. № 837.

- Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017-2025 гг.»

Общий объём средств, предусмотренных на 2021 г. 1369,1 тыс. руб. из них: областной бюджет 1129,1 тыс. руб., местный бюджет  240,0 тыс. руб.

Фактически на реализацию мероприятий программы выделено 1364,139 тыс. руб. (99 %), из них: областной бюджет  1129,1 тыс. руб., местный бюджет  235,038 тыс. руб.

Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- Доля рабочих мест (далее – РМ), на которых проведена специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) от общего количества РМ в организациях осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района превысила плановое значение на  16,2 %, в связи с проведением СОУТ  в большем количестве организаций.

- Доля РМ, на которых улучшены условия труда к общему количеству РМ, на которых по результатам СОУТ установлены вредные условия труда превысила запланированный показатель на 13,4%, в связи с увеличением РМ с улучшенными условиями труда.

- Доля организаций - участников конкурсов  уменьшилась  на 1,9% от планового значения в  связи с эпидемиологической обстановкой связанной с распространением коронавирусной инфекции в 2021г.

Эффективность муниципальной программы – высокая (126 %).  Большинство мероприятий  программы  реализованы.

В течение 2021 г. в программу были внесены изменения постановлениями:  от 24.06.2021 г. № 394, от 22.12.2021 г. № 809,  от 30.12.2021 г. № 845.

- Муниципальная программа «Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2025 гг.»

Общий объем средств запланированных на 2021 год составил 5 585,174 тыс. руб., фактически произведено расходов на сумму 5 584,910 тыс. руб., финансирование составило 89 %. из-за экономии  при  заключении контрактов.

Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- Количество граждан, участвующих в проведении районных мероприятиях превысило запланированный уровень на 3 % из-за улучшения качества проводимых мероприятий, своевременного финансирования и снятия некоторых ограничений на проведение мероприятий.

Эффективность муниципальной программы  высокая (100 %). Все мероприятия выполнены.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения следующими постановлениями:  от 26.02.2021 г. № 144, от  14.05.2021 г. № 330, от 30.06.2021 г. № 404, от  26.07.2021 г. № 479, от 30.12.2021 г. № 847.

- Муниципальная программа «Развитие культуры Киренского района на 2015-2025 гг.»

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

№ 1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов»;

№ 2 «Организация деятельности муниципальных музеев»;

№ 3 «Развитие муниципальных учреждений культуры».

Общий объём финансирования на 2021 г. по плану составлял 54628,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 144,5 тыс. руб., областной бюджет 5 452,7 тыс. руб., местный бюджет – 49031,4 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 53849,7 тыс. руб. (т.е. 98,6 %), в том числе: федеральный бюджет 144,5 тыс. руб., областной бюджет 5446,5 тыс. руб., местный бюджет  48258,7 тыс. руб.

Целевые показатели программы достигли и превысили плановые значения.

Высокий процент освоения денежных средств, достижение целевых показателей и выполнение всех мероприятий программы свидетельствует о высокой эффективности программы и подпрограмм, входящих в её состав (114,6 %).

В течение года в программу внесены изменения постановлениями администрации Киренского муниципального района: от 26.02.2021 г. № 144,  от 30.06.2021 г. № 404, от 16.12.2021 г. № 783, от  30.12.2021 г. № 847.

- Муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2024 гг.»

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 9712,319 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета  1434,487 тыс. руб., областного бюджета  2180,303 тыс. руб., федерального бюджета  1331,716 тыс. руб., иные источники (средства участников программы)  4765,813 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Фактические значения целевых показателей достигли запланированный уровень.

Освоение денежных средств, выполнение мероприятия в полном объёме свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы (100 %) .

В течение года в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями: от  22.04.2021 г. № 257, от  30.06.2021 г. № 404, от  30.12.2021 г.  № 847.

- Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014-2025 гг.»

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

№ 1 «Качественное развитие потенциала  и воспитание молодежи Киренского района»;

№ 2 «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»;

№ 3 «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Киренском районе».

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 1799,128 тыс. руб. Фактически   произведено расходов на сумму 1799,128 тыс. руб.

Целевые показатели программы достигли и превысили плановые значения. Основными причинами этого являются: активизация  работы с молодёжью и повышение интереса  молодёжи к проводимым мероприятиям.

Эффективность муниципальной программы и подпрограмм, входящих в её состав. высокая (196 %).

В течение года в программу вносились изменения следующими постановлениями: от 25.01.2021 г. № 46, от  26.02.2021 г. № 144, от 30.06.2021 г. № 404, от 26.07.2021 г. № 479, от  30.12.2021 г. № 847.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2025 гг.»

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе»;

№ 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Киренском районе».

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 27509,190 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета 27126,987 тыс. руб. и  областного бюджета 382,203   тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- Количество граждан, систематически занимающихся   физической  культурой  и  спортом  превысило запланированный уровень на 13,8% в связи с применением новых  форм работы.

- Число  спортсменов,  входящих  в  состав  сборных  команд  района  по  видам  спорта, занявших  призовые  места  на  областных  соревнованиях снизилось на 33.3 %  из-за уменьшения выездов в связи с  ограничениями, вызванными пандемией.

-Количество  граждан  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  несовершеннолетних  и  детей (инвалидов) занимающихся  адаптивной  физической  культурой  и  спортом,  принимающих  участие  в спортивных мероприятиях  районного  и  областного  уровней увеличилось  на 31,6% из-за применения новых  форм работы.

- Количество  проявлений  социально неприемлемых  форм  поведения снизилось на 50% т.к. проводились профилактические мероприятия, давшие положительный эффект.

Эффективность муниципальной программы и подпрограмм, входящих в её состав высокая (88,2 %).

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения  постановлениями: от  26.02.2021 г. № 144, от  01.06.2021 г. № 338, от 30.06.2021 г. № 404, от  30.12.2021 г. № 847.

- Муниципальная программа «Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению Киренского муниципального района на 2018-2025 гг.»

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 2057,616 тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 2057,616 тыс. руб. т.е. 100 %. Все средства из местного бюджета.

Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- Укомплектованность медицинскими кадрами превысила запланированное значение показателя на 5,3 %  в связи с тем, что прибыло в район и трудоустроено большее количество работников.

Эффективность муниципальной программы высокая (105 %).  Выполнены все мероприятия.

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения  постановлениями: от  26.02.2021 г. № 144, от  15.10.2021 г. № 640, от  30.12.2021 г. № 847.

- Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 18490,2 тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 13383,4 тыс. руб. т.е. 72,4 %. Все средства из местного бюджета. Средства не освоены в полном объеме, так как отсутствовала необходимость в дальнейшем выполнении работ.

Исполнение  целевых показателей 100%.

Высокое освоение средств, реализация запланированных мероприятий свидетельствуют о высокой эффективности муниципальной программы (100 %).

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения  постановлениями: от  06.04.2021 г. № 209, от  05.07.2021 г. № 431, от  29.12.2021 г. № 838.

- Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Киренского района на 2021-2026 гг.»

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 0 тыс. руб.

Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

- Количество семей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (Киренский район) на конец года составило 54 ед., что на 8% выше запланированного значения, из за увеличения вновь выявленных семей, поставленных на учет в Банке данных Иркутской области, находящихся в социально опасном положении на конец 2021 года.

- Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (Киренский район) за совершение преступлений и правонарушений на конец года составило 7 ед., что на 56% ниже запланированного значения, из-за снижения преступности несовершеннолетних на территории Киренского района на 62,5% и снижения количества вновь выявленных несовершеннолетних, поставленных на профилактический учет, а также увеличения количества несовершеннолетних снятых с учета в связи с исправлением.

- Количество самовольных уходов, совершенных несовершеннолетними из семей и государственных учреждений в течение года (всего) составило 13 ед., что на 28% ниже запланированного значения, из-за комплексной профилактической работы проведенной субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Количество несовершеннолетних, помещенных в государственные учреждения, в связи с безнадзорностью в течение года (всего) составило 17 ед., что на 32% ниже запланированного значения, из-за проведенной профилактической работы с родителями, направленной на устранение причин детской безнадзорности, а также передаче  несовершеннолетних родственникам с целью сохранения их жизни и здоровья.

- Количество несовершеннолетних, замеченных в употреблении алкогольной, спиртосодержащей продукции, а также наркотических, психотропных, одурманивающих веществ в течение года (всего) составило 14 ед., что на 75 % выше запланированного значения, из-за увеличения количества профилактических мероприятий в ходе которых было выявлено большее количество несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

- Количество родителей ограниченных в родительских правах, либо лишенных родительских прав в отношении несовершеннолетних детей в течение года (всего) составило 10, что на 9% ниже запланированного значения, из-за эффективности проведенных профилактических мероприятий.

- Количество лиц, привлеченных к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий в течение года (всего) составило 3 ед., что на 100% ниже запланированного значения, из-за увеличения количества профилактических мероприятий, в ходе которых было выявлено большее количество несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Запланированные мероприятия исполнены частично. В связи с отсутствием финансирования по программе в течение года проводились мероприятия без привлечения денежных средств. Не были проведены мероприятия требующие финансирования (изготовление листовок, баннеров, публикации статей).

В 2021 г. в муниципальную программу изменения не вносились.

Эффективность муниципальной программы высокая (86,7 %).

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения  постановлениями: от  06.04.2021 г. № 209, от  05.07.2021 г. № 431, от  29.12.2021 г. № 838.

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2026 гг.»

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 77,7 тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 77,7 %. Все средства освоены.

Значение целевого показателя «Доля населения, охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений» превысило  запланированное значение на 36 % т.к. оптимизирован процесс оповещения населения, что позволило увеличить процент охвата.

Отдел по экономике считает, так как целевой показатель  рассчитан нарастающим итогом, необходимо пересмотреть и откорректировать  плановые значения показателя на последующие годы с учетом достигнутого уровня.

Эффективность муниципальной программы высокая (460 %).

В течение года в муниципальную программу внесены изменения  постановлением от  30.12.2021 г. № 840.

27. Муниципальная программа «Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДА и других социально-значимых заболеваний на территории Киренского района на 2021– 2026 гг.»

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2021 г. 235,0 тыс. руб., фактическое финансирование составило  235,0  тыс. руб. Средства освоены в полном объёме.

Целевой показатель программы достиг запланированный уровень.

Все запланированные мероприятия исполнены, факторы  влияющие  на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Эффективность муниципальной программы высокая (100 %).

В 2021 г. в муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 28.01.2021 г. № 66, от 29.12.2021 г. № 836.

28.Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Киренского района на 2021 – 2026 г.г.»

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2021 г.  82,0 тыс. руб., фактическое финансирование составило  71,6  тыс. руб., что составляет 82,3 %. Экономия сложилась в результате экономии  при заключении контрактов.

Целевой показатель программы достиг запланированный уровень.

Все запланированные мероприятия исполнены.

Эффективность муниципальной программы высокая (100 %).

В 2021 г. в муниципальную программу изменения не вносились.

По результатам оценки эффективности  муниципальных программ, можно сделать следующий вывод: 22 муниципальных программы Киренского района в 2021 г. оказались высоко эффективными, 1  программа с хорошей  эффективностью, 1 программа с удовлетворительной эффективностью и 4 муниципальных программы с неудовлетворительной степенью эффективности («Благоустройство межселенных территорий Киренского района на 2015-2025 гг.», «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 гг.», «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018-2025 гг.», «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2025 гг.»).

Заместитель мэра

Киренского муниципального района

по экономике и финансам                                                                            Е.А. Чудинова