ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2026г.г.»

за 2021г.

МП «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2026г.г.» утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 23 сентября 2020 года № 516, в 2021году постановлением администрации Киренского муниципального района от 30 декабря 2021 года №840 в указанную программу были внесены изменения.

Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год 77,7 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 77,7 тыс. руб.

Денежные средства в течение текущего года были израсходованы:

- на изготовление листовок (памяток) 38250 рублей (7875 шт., в том числе цветных памяток «учебная банковская карта»1575 шт. на сумму 18900 рублей);

- 16000 на публикацию статей профилактической направленности;

- 23450 рублей на изготовление баннеров.

В 2021 году значительно увеличилось количество преступлений, связанных с мошенническим хищением денежных средств, хранящихся на банковских картах граждан.

В целях профилактики мошенничества и повышения правовой грамотности граждан, в том числе категории лиц, наиболее подверженных внушениям, было принято решение довести до граждан информацию о возможных способах защиты. Информация была оформлена в виде баннеров и памяток, при этом, часть памяток была выполнена в цвете.

Денежные средства, предусмотренные в 2021 году на финансирование муниципальной программы, освоены полностью.

Процент охвата населения профилактическими мероприятиями слагается из следующих показателей: в течение 2021 годы в газете «Ленские зори» было опубликовано 3 статьи, тираж газеты составляет 2600 ед., итого публикациями было охвачено 7800 человек, что составляет 45,8 % от общего населения, в целях профилактики было изготовлено и роздано населению района 7875 штук листовок, что составляет 46,3% от общего населения, кроме того, информация о способах защиты от мошенников была доведена через баннеры.

Главный специалист-ответственный секретарь

административной комиссии О.И.Житлухина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2026г.г.» по состоянию на 31.12.2021г.**

***(годовая)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр.5-гр.4) | %  (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2026г.г.» | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений (нарастающим итогом) | % | 10 | 46 | +36 |  | Оптимизирован процесс оповещения населения, что позволило увеличить процент охвата |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

«Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2026г.г.»

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа**  **«Профилактика правонарушений на территории Киренского района»** | Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии | 01-12 | МБ | 77,7 | 77,7 | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1  Проведение просветительной работы среди населения, направленной на профилактику правонарушений | Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии | 01-12 | МБ | 77,7 | 77,7 | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.1  Опубликование в районной газете статей профилактической направленности | Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии | 01-12 | МБ | 16,0 | 16,0 | Количество публикаций, ед. | 3 | 3 |  |
| Мероприятие 1.2  Изготовление баннеров профилактической направленности | Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии | 01-12 | МБ | 23,45 | 23,45 | Количество баннеров, шт. | 10 | 10 |  |
| Мероприятие 1.3  Изготовление листовок, памяток профилактической направленности | Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии | 01-12 | МБ | 38,25 | 38,25 | Количество листовок, памяток, шт. | 7875 | 7875 |  |

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова

Исполнитель: О.И.Житлухина моб.тел.89647336050