

**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**К И Р Е Н С К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й Р А Й О Н**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 февраля 2015 г. |  | № 147 |
|  | г.Киренск |  |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в план мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2014-2016 годы» |

В целях корректировки объемов финансирования на текущий финансовый год и на плановый период до 2016 года, в соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Киренского муниципального района от 04.09.2013 г. № 690 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, с изменениями от 06.03.2014 года № 206, от 19.09.2014 года № 996, ст.43 Устава муниципального образования Киренский район,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести в план мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2014-2016 годы», утверждённого постановлением мэра Киренского муниципального района от 06.02.2015 г. № 106, следующие изменения:

- приложение № 3, к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района Вициамова А.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене нормативно-правовых актов Киренского муниципального района «Киренский районный вестник» и на официальном сайте администрации Киренского муниципального района: http:kirenskrn.irkobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

**Мэр района К.В. Свистелин**

Согласовано:

И.о. начальника финансового управления

администрации Киренского

муниципального района Е.В. Карелина

Отдел по правовым вопросам

администрации Киренского

муниципального района М.В. Тетерина

Подготовила:

И.о.заведующего отделом ГОЧС,

ЕДДС администрации

Киренского муниципального района

Сафонова И.Ф., тел. 4-30-87

Лист рассылки

1. Отдел ГОЧС администрации Киренского района
2. Финансовое управление администрации Киренского района
3. Бухгалтерия администрации Киренского района

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Киренского муниципального района

от «18» февраля 2015 года № 147

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**«Обеспечение комплексных мер безопасности на 2014-2016 г.г.»

**на 2015 г.**

**(с изменениями от 18.02.2015 года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Наименование показателя объема мероприятия | Значения показателя объема мероприятия (очередной год) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |
| с (месяц/год) | по (месяц/год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Киренском районе на 2014-2016 годы» | Зав. отделом ГОЧС, МП | 06.15 | 08.15 | х | х | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Приобретение и установка системы видеонаблюдения в общественных местах | Зав. отделом ГОЧС, МП | 06.15 | 08.15 | Количество установлен-ных камер видеонаблюдения в обществен-ных местах (шт.) | 1 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Проведение конкурсов по социальной рекламе антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной направленности, изготовление баннеров. | х | х | х | х | х | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие:  Информирование населения через СМИ о лучших сотрудниках МО МВД России «Киренский» и представление к поощрению – Мэром Киренского муниципального района | х | х | х | х | х | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2014 – 2016 годы» | Зав. отделом ГОЧС, МП | 01.15 | 12.15 | х | х | 28,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Размещение печатного материала в Киренской районной газете «Ленские Зори» - методических рекомендаций, статей и памяток по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремизского характера | Зав. отделом ГОЧС, МП | 01.15 | 12.15 | Количество статей (шт.) | 12 | 28,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Киренском районе» на 2014 – 2016 годы» | Зав. отделом ГОЧС, МП | 01.15 | 12.15 | х | х | 458,3 |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Предупреждение и ликвидация последствий ЧС техногенного характера в т.ч. при авариях на объектах ЖКХ | х | х | х | х | х | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие:  Предупреждение и ликвидация последствий ЧС обусловленных лесными пожарами | Зав. отделом ГОЧС, МП | 01.15 | 12.15 | х | х | 10,823 |
| 3.2.1 | Мероприятие:  Изготовление памяток и листовок | Зав. отделом ГОЧС, МП | 01.15 | 12.15 | Количество изготовлен-ных памяток (шт.) | 2500 | 5,0 |
| 3.2.2 | Мероприятие:  Опашка с.Красноярово (межселенная территория) | Зав. отделом ГОЧС, МП | 06.15 | 07.15 | Площадь (кв.м) | 9900 | 5,823 |
| 3.2.3 | Мероприятие:  Страхование добровольной пожарной дружины (с. Красноярово) | Зав. отделом ГОЧС, МП | 05.15 | 08.15 | Количество участий в ликвидации пожаров (ед) | 12 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие:  Предупреждение и ликвидация последствий ЧС обусловленных весенними паводками | Зав. отделом ГОЧС, МП | 02.15 | 04.15 | х | х | 447,477 |
| 3.3.1 | Мероприятие:  Проведение превентивных мероприятий (чернение, пиление льда) | Зав. отделом ГОЧС, МП | 02.15 | 04.15 | Площадь (кв.м.) | 5600 | 415,477 |
| 3.3.2 | Мероприятие:  Приобретение спутникового телефона (тариф) для функционирования оперативной группы | Зав. отделом ГОЧС, МП | 03.15 | 04.15 | Количество тарифов (шт.) | 1 | 30,0 |
| 3.4 | Основное мероприятие:  Услуги паромной переправы в ночное время для предупреждения или ликвидации ЧС | х | х | х | х | х | 0,0 |
| 3.5 | Основное мероприятие:  Мероприятия по гражданской обороне | х | х | х | х | х | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | | | | | | 484,3 |