## ТАБ.2
Таблица 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2021 гг" (годовая с нарастающим итогом)
по состоянию на 01.01.2019 год
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Плановый срок тсполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источники финансирования | Объем финасирования, предусмотренный на 2018 год, тыс.руб. | Профинансированно за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа «Развитие образования на 2015-2021 гг.» | всего, в том числе; | год | всего | 924332.922 | 917420.75 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 718005.342 | 716099.002
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 987.2 | 987.2
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 205340.38 | 200334.548
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 754370.35 | 749234.858 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 598911.2 | 598645.03
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 987.2 | 987.2
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 154471.95 | 149602.628
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" | год | всего: | 32736.072 | 32736.092 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 7789.572 | 7789.572
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 24946.5 | 24946.52
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКОУ ДО ДШИ им. А.В. Кузакова г.Киренска | год | всего: | 11610.46 | 11602.23 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 2329.83 | 2329.83
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 9280.63 | 9272.4
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г.Киренска | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" | год | всего: | 12303.54 | 12281.44 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 2555.44 | 2555.44
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 9748 | 9726
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 113312.6 | 111566.13 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 106419.2 | 104779.13
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 6893.4 | 6787
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
Подпрограмма №1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района | всего, в том числе: | год | всего: | 241586.7 | 239954.22 | Х | Х | Х | Х
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 191999.2 | 191999.2
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 49587.5 | 47955.02
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1 Открытие дополнительной группы на базе МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска» в ходе реконструкции | Управление образования администрации Киренского муниципального района; Руководитель МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска» | год | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1. 2 Реализация программы «Электронная очередь» | Министерство образования Иркутской области; Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 Закупка оборудования и мягкого инвентаря в дошкольные образовательные организации Киренского района. | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 2203.6 | 2203.45 | количестов ОО | 13 | Х | Х
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 2203.6 | 2203.45
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.1 Замена технологического оборудования на кухне: (приобретение печей; приобретение жарочных шкафов; приобретение холодильного оборудования; приобретение кухонной посуды и столовых наборов) | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 1210.9 | 1210.85 |  |  | 9
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 1210.9 | 1210.85
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.2. Приобретение технологического оборудования во все дошкольные образовательные организации района. | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 742.8 | 742.7 |  |  | 4 | пересмотрена первоочередная необходимость
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 742.8 | 742.7
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.3. Оборудование медицинских кабинетов согласно новым требованиям САН ПИН | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 80.8 | 80.8 |  |  | 10
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 80.8 | 80.8
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.4. Приобретение мягкого инвентаря во все дошкольные образовательные организации района | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 169.1 | 169.1 |  |  | 8
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 169.1 | 169.1
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт МКДОУ района (ремонт систем водоснабжения, канализации, электропроводки, кровли, полов, ремонт рам и остекление, ремонт окон и оконных блоков, дверных проемов, установка ограждений, благоустройство территории, смена дверей), | Управление образования администрации Киренского муниципального района; руководители дошкольных образовательных организаций Киренского района | год | всего: | 2724.6 | 2594.1 | количестов ОО | 13 | 13 | подрядчиками не был предоставлен полный пакет документов к оплате
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 2724.6 | 2594.1
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. Реализация основной образовательной программы по дошкольному образованию в рамках ФГОС (8612300000) | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 235877 | 234477.02 | количестов ОО | 19 | 19
|  |  | ОБ | 191999.2 | 191999.2
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 43877.8 | 42477.82
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.5.1. Расходы на содержание МКДОУ района | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 235245.5 | 233845.52
|  |  | ОБ | 191367.7 | 191367.7
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 43877.8 | 42477.82
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.5.2. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса во всех МКДОУ района в рамках ФГОС | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 631.5 | 631.5
|  |  | ОБ | 631.5 | 631.5
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. Курсовая переподготовка педагогических коллективов всех дошкольных образовательных организаций района | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 0 | 0 | количестов чел. | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение противопожарной безопасности во всех МКДОУ района. | Управление образования администрации Киренского муниципального района; руководители дошкольных образовательных организаций | год | всего: | 781.5 | 679.65 | количество ОО | 13 | 13 | экономия бюджетных ассигнований
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 781.5 | 679.65
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.7.1. Заправка, замена огнетушителей, ремонт системы АПС, ремонт и замена дымоуловителей) | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 308 | 270.44
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 308 | 270.44
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.7.2 Установка и обслуживание тревожной кнопки | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 473.5 | 409.21
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 473.5 | 409.21
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.8. Организация конкурсных мероприятий - Воспитатель года- Оформление и благоустройство прогулочных участков- конкурсы профессионального мастерства | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 0 | 0 | количество конкурсов | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9.Установка видеонаблюдения во всех дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации Киренского муниципального района. руководители дошкольных образовательных организаций | год | всего: | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0 | установлены во всех учреждениях
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Подпрограмма 2 Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района» | Всего, в том числе: | год | всего: | 392016.76 | 389552.38 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 334609.3 | 334542.89
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 57407.46 | 55009.49
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 387327.95 | 384883.62 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 332325.5 | 332258.99
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 55002.45 | 52624.63
Иные источники (ИИ)
| МКУ "Центр развития образования" | год | всего: | 992.46 | 992.46 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 992.46 | 992.46
Иные источники (ИИ)
| Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 3696.3 | 3676.2 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 2283.8 | 2283.8
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 1412.5 | 1392.4
Иные источники (ИИ)
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
Иные источники (ИИ)
Основное мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений Киренского района | Всего, в том числе: | год | всего: | 372923.4 | 370735.98 | Х | Х | Х | Х
|  |  | ОБ | 332325.5 | 332258.99
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 40597.85 | 38476.99
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с образовательными организациями | год | всего: | 372923.35 | 370735.98
|  |  | ОБ | 332325.5 | 332258.99
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 40597.85 | 38476.99
|  |  | ИИ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | год | всего: | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
ИИ
2.1.1 Заработная плата | всего, в том числе: | год | всего: | 242819.7 | 242650.97 | количество ОО | 15 | 15
|  |  | МБ | 9553.25 | 9384.43
|  |  | ОБ | 233266.45 | 233266.54
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 242819.7 | 242650.97
|  |  | МБ | 9553.25 | 9384.43
|  |  | ОБ | 233266.45 | 233266.54
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда | всего, в том числе: | год | всего: | 70333 | 70329.4 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 1841.6 | 1838
|  |  | ОБ | 68491.4 | 68491.4
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 70333 | 70329.4
|  |  | МБ | 1841.6 | 1838
|  |  | ОБ | 68491.4 | 68491.4
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.3 Прочие выплаты (оплата проезда в отпуск и обратно, суточные) | всего, в том числе: | год | всего: | 4084.3 | 4046.9 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 4084.3 | 4046.9
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | МБ | 4084.3 | 4046.9
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0
2.1.4 Услуги связи | всего, в том числе: | год | всего: | 722.1 | 710.2 | количество ОО | 15 | 15
|  |  | МБ | 279.1 | 267.2
|  |  | ОБ | 443 | 443
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 722.1 | 710.2
|  |  | МБ | 279.1 | 267.2
|  |  | ОБ | 443 | 443
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.5 Транспортные услуги | всего, в том числе: | год | всего: | 322.8 | 235.72 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 322.8 | 235.72
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 322.8 | 235.72
|  |  | МБ | 322.8 | 235.72
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.6 Коммунальные услуги | всего, в том числе: | год | всего: | 29264.3 | 28394.24 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 15380 | 14509.94
|  |  | ОБ | 13884.3 | 13884.3
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 29264.3 | 28394.24
|  |  | МБ | 15380 | 14509.94
|  |  | ОБ | 13884.3 | 13884.3
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.7 Услуги по содержанию имущества | всего, в том числе: | год | всего: | 374.3 | 284.8 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 374.3 | 284.8
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 374.3 | 284.8
|  |  | МБ | 374.3 | 284.8
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.8 Арендная плата за пользование имуществом 224 | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 360 | 347.6 |  | 4 | 4
|  |  | МБ | 360 | 347.6
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.9 Прочие работы, услуги для гос. нужд | всего, в том числе: | год | всего: | 1504.4 | 1489.3 | количество ОО | 15 | 15
|  |  | МБ | 1504.4 | 1489.3
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 1504.4 | 1489.3
|  |  | МБ | 1504.4 | 1489.3
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.10 Прочие расходы | всего, в том числе: | год | всего: | 215.6 | 206.3 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 215.6 | 206.3
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 215.6 | 206.3
|  |  | МБ | 215.6 | 206.3
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов | всего, в том числе: | год | всего: | 19569.1 | 18748 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 6460.2 | 5705.7
|  |  | ОБ | 13108.9 | 13042.3
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 19569.1 | 18748
|  |  | МБ | 6460.2 | 5705.7
|  |  | ОБ | 13108.9 | 13042.3
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.12 Увеличение стоимости основных средств | всего, в том числе: | год | всего: | 3192.6 | 3131.45 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 61.15 | 0
|  |  | ОБ | 3131.45 | 3131.45
|  |  | ФБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 3192.6 | 3131.45
|  |  | МБ | 61.15 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 3131.45 | 3131.45
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.13 Пособия по социальной помощи населению | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 161.1 | 161.1 | количество ОО |  |  | МКОУ СОШ п.Бубновка (ликвидация)
|  |  | МБ | 161.1 | 161.1 |  | 0 | 1
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2 Развитие педагогических кадров | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 0 | 0
ОБ
2.2.1 Поощрение участников муниципального этапа конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНП «Образование». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 | количество участников | 0 | 0 | отсутствие финансирования
2.2.2 Поощрение педагогов к профессиональным праздникам. | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 Повышение квалификации педагогических работников | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 Участие в конкурсе и поощрение участников конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | 01.2018-03.2018 | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | 01.2018-04.2018 | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 Участие в областном форуме «Образование Приангарья». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | 01.2018-04.2018 | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 Проведение районных семинаров, конференций, конкурсов. | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 | Количество участников | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3 Создание безопасных условий пребывания детей в ОО | всего, в том числе: | год | всего: | 4772.83 | 4640.94 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 4772.8 | 4640.94
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 4772.8 | 4640.94
|  |  | МБ | 4772.8 | 4640.94
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.3.1 Ремонт электропроводки | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | 01.2018-07.2018 | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
2.3.2 Ремонт и подготовка котельных ОО к отопительному сезону в МКОУ СОШ с Кривошапкино, с.Макарово, Петропавловск, ООШ №9, НШ-ДС №4 | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | 01.2018-07.2018 | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) | 01.2018-12.2018 | МБ | 0 | 0
2.3.3. Ремонт теплотрассы МКОУ СОШ п.Бубновка | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | 01.2018-07.2018 | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 Ремонт водонапорной башни МКОУ НОШ с.Кривошапкино | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | 01.2018-07.2018 | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.5 Запчасти и прочие ГСМ | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | 01.2018-07.2018 | МБ | 541.9 | 514 | количество автобусов | 8 | 8
2.3.6 Ремонт заваленок СОШ с.Кривая Лука | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | 01.2018-07.2018 | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
2.3.7 Текущий ремонт здания | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 2887.6 | 2824 |  | 15 | 15
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.8 Обеспечение первичными средствами пожаротушения | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 121.9 | 106.11 |  | 15 | 6 | пересмотрена первоочередная необходимость
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.9 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и дублирующего сигнала | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 484.8 | 484.8 |  | 15 | 15
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.10 Расходы связанные с устранением нарушений, указанный в предписаниях | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 236.8 | 212.23 |  | 15 | 5 | Нарушения устранили в рамках основного мероприятия 2.1.Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений Киренского района
2.3.11 Установка системы видеонаблюдения | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 499.8 | 499.8 |  | 1 | 1
2.3.12 Создание в общеобразовательных учреждениях условий для обучения детей с ОВЗ | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.13 Ремонт МКОУ СОШ п.Алексеевск | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4 Укрепление материально-технической базы | всего, в том числе: | год | всего: | 6275.33 | 6138.7 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 3991.53 | 3854.9
|  |  | ОБ | 2283.8 | 2283.8
| Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО |  | всего: | 2579.03 | 2462.5
|  |  | МБ | 2579.03 | 2462.5
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 3696.3 | 3676.2
|  |  | МБ | 1412.5 | 1392.4
|  |  | ОБ | 2283.8 | 2283.8
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.1 Приобретение учебного оборудования. Уч. пособия | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.2 Увеличение стоимости основных средств | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 1425.1 | 1312.9 |  | 15 | 15
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.3 Приобретение компьютерной техники | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 0 | 0 | количество | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.4 Приобретение прочих материалов для хозяйственных нужд | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 1153.93 | 1149.6 | количество ОО | 15 | 15
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4.5 Приобретение школьных автобусов (МКОУ СОШ с.Кривая лука, МКОУ СОШ с.Макарово, МКОУ СОШ №3) | Администрация Киренского МО |  | МБ | 1412.5 | 1392.4 | количество | 3 | 3
|  |  | ОБ | 2283.8 | 2283.8
ВЦП 1.1 «Совершенствование школьного питания» | всего, в том числе: | год | всего: | 7052.77 | 7044.2 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 7052.77 | 7044.2
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 7052.77 | 7044.2
|  |  | МБ | 7052.77 | 7044.2
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Разработка рецептуры готовых изделий в соответствии с федеральными стандартами | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО и ТО Роспотребнадзора | год | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
Организация повышения квалификации кадрового состава школьных столовых | Управление образования администрации Киренского муниципального | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Приобретение оборудования, посуды для пищеблоков школьных столовых | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 214.64 | 210.75 |  | 15 | 8 | пересмотрена первоочередная необходимость
Проведение ремонтных работ канализации, системы водоснабжения школьных столовых и пищеблоков | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Проведение районного конкурса «Лучшая школьная столовая», «Лучший школьный повар» | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Организация горячего питания учащихся за счет местного бюджета (бюджет +родительская плата) | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 6838.13 | 6833.45 | количество чел. | 1975 | 1476 | в некоторых школах организованно буфетное питание, дети деньги на питание не сдают
|  |  | МБ | 6838.13 | 6833.45
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
ВЦП 1.1 "Дети Приангарья" | всего, в том числе: | год | всего: | 992.46 | 992.46 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 992.46 | 992.46
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" |  | МБ | 992.46 | 992.46
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0
Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 75 | 75 | количество участников | 10 | 14 | повышеный интерес у школьников к участию
Участие в губернаторском бале выпускников награжденных золотой медалью «за особые успехи в учении» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 48.43 | 48.43 |  | 3 | 3
Организация и проведение районной научно – практической конференции школьников | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 12.23 | 12.23 | количество мероприятий | 1 | 1
Стипендия мэра лучшим ученикам района | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 94.5 | 94.5 | количество участников | 7 | 7
Участие в работе областного детского парламента | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 7 | 7 |  | 1 | 1
Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший ученик года» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 11 | 11 | количество мероприятий | 1 | 1
Участие в областном конкурсе «Лучший ученик года» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 7 | 7 | количество участников | 1 | 1
Участие в районном и региональном детком форуме | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 50.1 | 50.1 |  | 2 | 2
Слет победителей районных олимпиад | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 23.5 | 23.5 | количество мероприятий | 1 | 1
Участие в региональном конкурсе «Безопасное колесо» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 8.8 | 8.8 |  | 1 | 1
Участие в региональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 654.9 | 654.9 |  | 14 | 14
Подпрограмма № 3 «Развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | Всего, в том числе: | год | всего: | 32154.4 | 32154.42 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 24450.8 | 24450.82
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 7703.6 | 7703.6
Основное мероприятие 3.1.Реализация программ дополнительного образования детей МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | 211 | год | МБ | 17302.9 | 17302.9 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
| 211 |  | ОБ | 4381.7 | 4381.7
| 212 |  | МБ | 437 | 437
| 213 |  | МБ | 4943.8 | 4943.8
| 213 |  | ОБ | 1103.5 | 1103.5
| 221 |  | МБ | 122 | 122.02
| 222 |  | МБ | 0 | 0
| 223 |  | МБ | 552.4 | 552.4
| 223 |  | ОБ | 2218.4 | 2218.4
| 224 |  | МБ | 0 | 0
| 225 |  | МБ | 705.3 | 705.3
| 226 |  | МБ | 166.6 | 166.6
| 290 |  | МБ | 23.5 | 23.5
| 310 |  | МБ | 161 | 161
| 340 |  | МБ | 36.3 | 36.3
| 340 |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2.Обеспечение кортом МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | Администрация Киренского муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3.Текущий ремонт здания, закрепленного за МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» на праве оперативного управления | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4.Укрепление материально-технической базы учреждения | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.5.Проведение районных массовых мероприятий с детьми | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.6. Организация участия учащихся и преподавателей в разного уровня олимпиадах, конференциях, фестивалях, соревнованиях, конкурсах, выставках акциях и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.7.Организация обучения преподавателей на курсах повышения квалификации | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.8.Организация летнего отдыха и занятости детей | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.9.Текущий ремонт котельной | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма № 4 «Развитие МКОУ ДО «Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г. Киренска» | всего, в т.ч. | год | всего: | 11610.46 | 11602.23 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 9280.63 | 9272.4
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 2329.83 | 2329.83
| Ответственный исполнитель МКОУ ДО "ДШИ им. А.В. Кузакова г.Киренска" |  | всего: | 11610.46 | 11602.23
|  |  | МБ | 9280.63 | 9272.4
|  |  | ОБ | 2329.83 | 2329.83
Ведомственная целевая программа 1. «Одаренные дети» | Ответственный исполнитель | год | всего: | 0 | 0 | количество чел. | 20 | 0 | выбор кандидатов в соответствии с достижениями учащихся
| МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» |  | МБ | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1 Реализация дополнительного общеобразовательных программ в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства | МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» |  | всего: | 11610.46 | 11602.23 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | ОБ | 2329.83 | 2329.83
|  |  | МБ | 9280.63 | 9272.4
Подпрограмма 5 «Удовлетворение потребности в строительстве образовательных учреждений в Киренском районе» | всего, в том числе: | год | всего: | 196962.5 | 194718.63 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 24259.6 | 23855.37
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 987.2 | 987.2
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 171715.7 | 169876.06
| Управление образования администарции Киренского муниципального района | год | всего: | 87346.2 | 86828.7 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 18778.7 | 18460.77
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 987.2 | 987.2
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 67580.3 | 67380.73
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 109616.3 | 107889.93 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 5480.9 | 5394.6
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 104135.4 | 102495.33
Основные мероприятие 5.1. Реконструкция, капитальный ремонт и строительство ОО | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 87346.21 | 86828.71 | количество ОО | Х | Х
|  |  | МБ | 18778.7 | 18460.77
|  |  | ФБ | 987.2 | 987.2
|  |  | ОБ | 67580.3 | 67380.73
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 109616.3 | 107889.93 |  | Х | Х
|  |  | МБ | 5480.9 | 5394.6
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 104135.4 | 102495.33
5.1.1. Ремонт кровли в МКДОУ "Детский сад №3", МКОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №5, МКОУ СОШ с.Алымовка | Управление образования, руководители ОО | 01.2018-09.2018 | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.2. Замена электропроводки | Управление образования, руководители ОО | 01.2018-09.2018 | МБ | 2198.7 | 2198.7 |  | 5 | 5
5.1.3.МКДОУ ДС №1 | Управление образования, руководители ОО | год | всего: | 33197.4 | 33197.4 |  | 1 | 1
|  |  | ОБ | 30653.7 | 30653.7
|  |  | МБ | 2543.7 | 2543.7
5.1.4.МКДОУ ДС №8 | Управление образования, руководители ОО |  | ОБ | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  |  | МБ | 935.3 | 935.3
5.1.5.спорт зал СОШ Бубновка | Руководитель ОО, Управление образования |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.6. Капитальный ремонт МКОУ "СОШ №3 г.Киренска" | Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 21720.3 | 21720.3 |  | 1 | 1
|  |  | МБ | 1086 | 1086
|  |  | ОБ | 20634.3 | 20634.3
| Управление образования, руководители ОО |  | всего: | 539 | 538.95
|  |  | МБ | 539 | 538.95
|  |  | ОБ | 0 | 0
5.1.7. Ремонт спорт зала МКОУ "СОШ п.Юбилейный" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.8. Ремонт спорт зала МКОУ "СОШ с.Макарово" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.9. Ремонт МКОУ "СОШ Кривая Лука" | администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 80001.2 | 80001.2 |  | 1 | 1
|  |  | ОБ | 76001.1 | 76001.1
|  |  | МБ | 4000.1 | 4000.1
5.1.10. Ремонт системы отопления, котельных | Руководитель ОО, Управление образования | 01.2018-09.2018 | всего: | 1342.7 | 1342.7 |  | 5 | 5
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 1342.7 | 1342.7
5.1.11. Ремонт МКОУ "СОШ с.Алымовка" | Руководитель ОО, Управление образования | 01.2018-09.2018 | всего: | 34567.3 | 34567.3 |  | 1 | 1
|  |  | ОБ | 32639.4 | 32639.4
|  |  | МБ | 1927.9 | 1927.9
5.1.12. Ремонт новой школы г.Киренск | администрация Киренского муниципального района | 01.2018-09.2018 | всего: | 7894.8 | 6168.43 |  | 1 | 1
|  |  | ОБ | 7500 | 5859.93
|  |  | МБ | 394.8 | 308.5
5.1.13. капитальный ремонт МКДОУ "ДС п.Алексеевск" | Руководитель ОО, Управление образования | 01.2018-09.2018 | всего: | 4446.7 | 4236.63 |  | 1 | 1
|  |  | ОБ | 4024.8 | 3825.23
|  |  | МБ | 421.9 | 411.4
5.1.14. ремонт водоснабжения в ОО | Руководитель ОО, Управление образования | год | всего: | 1419.3 | 1181.17 |  | 5 | 5
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 1419.3 | 1181.17
5.1.15. строительство пристроя, туалета и д.р. | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 7229.7 | 7160.45 |  | 4 | 4
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 7229.7 | 7160.45
5.1.8. Ремонт спорт зала НОШ Кривошапкино | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 1470.1 | 1470.1 |  | 1 | 1
|  |  | ОБ | 262.4 | 262.4
|  |  | МБ | 220.5 | 220.5
|  |  | ФБ | 987.2 | 987.2
Подпрограмма 6 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей Киренского района» | всего, в том числе: | год | всего: | 3337.872 | 3201.27 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 2458.8 | 2322.198
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 879.072 | 879.072
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 2686.1 | 2549.598
|  |  | МБ | 1893 | 1756.498
|  |  | ОБ | 793.1 | 793.1
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 70 | 70
|  |  | МБ | 70 | 70
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 581.672 | 581.672
|  |  | МБ | 495.7 | 495.7
|  |  | ОБ | 85.972 | 85.972
Основное мероприятие 6.1. Приобретение оборудования для оздоровительных организаций (инвентаря, техники и т.д.) | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 6.2 Организация отдыха детей | всего, в том числе: | год | всего: | 3319.922 | 3184.222 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 2440.85 | 2305.15
|  |  | ОБ | 879.072 | 879.072
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 2668.25 | 2532.55
|  |  | МБ | 1875.1 | 1739.4
|  |  | ОБ | 793.1 | 793.1
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 70 | 70
|  |  | МБ | 70 | 70
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 581.672 | 581.672
|  |  | МБ | 495.7 | 495.7
|  |  | ОБ | 85.972 | 85.972
6.2.1. Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | 05.2018-06.2018 | всего: | 2114.572 | 2114.572 | количество детей, чел. | 460 | 460 | предпочтения были пересмотрены между мероприятиями: по производственным бригадам было выделенно софинансирование с Центра занятости, что позволило больше трудоустроить детей, в Лагере круглосуточного пребывания детей приняло участие меньше детей (по соглашению родителей), в военных сборах и на турслете приняло участие больше детей
|  |  | МБ | 1235.5 | 1235.5
|  |  | ОБ | 879.072 | 879.072
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 1962.5 | 1962.5
|  |  | МБ | 1169.4 | 1169.4
|  |  | ОБ | 793.1 | 793.1
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 152.072 | 152.072
|  |  | МБ | 66.1 | 66.1
|  |  | ОБ | 85.972 | 85.972
6.2.2. Оздоровление детей в лагерях круглосуточного пребывания | всего, в том числе: | 05.2018-08.2018 | всего: | 133.1 | 133.1 |  | 45 | 30
|  |  | МБ | 133.1 | 133.1
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 133.1 | 133.1
|  |  | МБ | 133.1 | 133.1
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.2.3. Организация работы производственных бригад | всего, в том числе: | 05.2018-06.2018 | всего: | 686.5 | 675.27 |  | 50 | 104
|  |  | МБ | 686.5 | 675.27
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 552 | 540.77
|  |  | МБ | 552 | 540.77
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 134.5 | 134.5
|  |  | МБ | 134.5 | 134.5
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.2.4. Проведение различных мероприятий, конкурсов, олимпиад, слетов | всего, в том числе: | 09.2018-10.2018 | всего: | 385.7 | 261.23 |  | 10 | 45
|  |  | МБ | 385.7 | 261.23
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 153.7 | 29.23
|  |  | МБ | 153.7 | 29.23
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 70 | 70
|  |  | МБ | 70 | 70
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 162 | 162
|  |  | МБ | 162 | 162
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 6.3. Создание безопасных условий в оздоровительных организациях | всего, в том числе: | год | всего: | 17.9 | 17.098 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 17.9 | 17.098
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 17.9 | 17.098
|  |  | МБ | 17.9 | 17.098
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.3.1. Проведение дератизации, дезинсекции в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | 05.2018-06.2018 | всего: | 0 | 0 | количество ОО | 10 | 0 | отсутствие обходимости в проведении
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.3.2. Проведение противопожарных мероприятий в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | 05.2018-06.2018 | всего: | 0 | 0 |  | 10 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.3.3. Санитарно-гигиеническое обучение для работников лагерей дневного пребывания | всего, в том числе: | 05.2018-06.2018 | всего: | 17.9 | 17.098 |  | 10 | 10
|  |  | МБ | 17.9 | 17.098
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 17.9 | 17.098
|  |  | МБ | 17.9 | 17.098
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | всего, в том числе: | год | всего: | 46664.28 | 46237.7 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 37895.84 | 37469.25
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 8768.44 | 8768.45
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 35423.3 | 35018.72
|  |  | МБ | 29210.3 | 28805.71
|  |  | ОБ | 6213 | 6213.01
| МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 11240.98 | 11218.98
|  |  | МБ | 8685.54 | 8663.54
|  |  | ОБ | 2555.44 | 2555.44
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности Управления образования Киренского муниципального района | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 35423.3 | 35018.72 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | МБ | 29210.3 | 28805.71
|  |  | ОБ | 6213 | 6213.01
Основное мероприятие 7.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования» | МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 11240.98 | 11218.98
|  |  | МБ | 8685.54 | 8663.54
|  |  | ОБ | 2555.44 | 2555.44
| Начальник Управления образования администрации Киренского муниципального района |  |  | Звягинцева О.П.
| Начальник отдела БПиФ |  | Поляченко М.Г.
Согласованно:
| Начальник финансового управления Администрации Киренского Муниципального района |  |  | Шалда Е.А.
Исполнитель Поляченко М.Г. 4-32-07

## ТАБ. 1
Таблица 1.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)
"Развитие образования 2015-2021 гг."
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 01.01.2019 год
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[5 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа «Развитие образования на 2015 – 2021 годы»
1 | Удельный вес населения, охваченных системой дошкольного образования | % | 73.5 | 89.1 | 15.6 | - | открытие дополнительных групп
2 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | % | 1.4 | 11.7 | 10.3 | - | усиленное финансирование мероприятий, повышенная заинтересованность школьников
3 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | % | 70 | 70 | 0 | -
4 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа ОО. | % | 100 | 100 | 0 | -
5 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония", осваивающих дополнительное предпрофильное общеобразовательные программы от общего числа учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" | % | 65 | 65 | 0 | -
6 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства от общего числа учащихся МКОУ ДОД «ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска» | % | 60 | 60 | 0 | -
7 | Количество реконструируемых зданий образовательных учреждений в год | шт. | 4 | 8 | 4 | 100 | софинансирование из областного бюджета
8 | Доля детей, отдохнувших и оздоровленных в летний период к общему числу школьников | % | 61 | 61 | 0 | -
Подпрограмма № 1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района"
1 | Удельный вес населения, охваченных системой дошкольного образования | % | 73.5 | 89.1 | 15.6 | - | открытие дополнительных групп
2 | Удельный вес дошкольных ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием | % | 47 | 50 | 3 | - | увеличение финансирования
3 | Удельный вес воспитанников МКДОУ и их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством и доступностью дошкольным образованием | % | 96 | 96 | - | -
4 | Доля работников дошкольных образовательных организаций, прошедших переподготовку | % | 96 | 97 | 1 | - | личная инициатива преподавателей за счет собственных финансовых средств
5 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, оборудованных современными средствами безопасности | % | 100 | 100 | 0 | 0
Подпрограмма № 2 "Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района"
1 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | % | 1.4 | 11.7 | 10.3 | - | усиленное финансирование мероприятий, повышенная заинтересованность школьников
2 | доля школьников района, ставших победителями и призерами муниципальных мероприятий от числа участников | % | 52.5 | 60 | 7.5 | -
3 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | % | 65 | 65 | 0 | -
4 | Доля поваров школьных столовых, прошедших профессиональную переподготовку к общему числу поваров школьных столовых. | % | 70 | 70 | 0 | -
5 | Доля обучающихся и их родителей удовлетворенных качеством и доступностью питания к общему числу опрошенных обучающихся и родителей. | % | 83 | 96 | 13 | - | улучшение качества питания
6 | Удельный вес численности детей, получающих общее образование (начальное общее, основное общее, среднее общее) в ОО района, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет | % | 100 | 100 | 0 | -
7 | Доля педагогов, повысивших свою квалификацию от общего числа педагогов | % | 100 | 100 | 0 | -
8 | Доля педагогов, получивших поощрение за достижения в профессиональной деятельности к общему числу педагогов. | % | 25 | 25 | 0 | -
9 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа ОО. | % | 100 | 100 | 0 | -
10 | доля ОО, оснащенных современным оборудованием от общего числа общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | -
Ведомственная программа 1 "Совершенствование школьного питания"
1 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | % | 65 | 65 | 0 | -
2 | Доля поваров школьных столовых, прошедших профессиональную переподготовку к общему числу поваров школьных столовых. | % | 70 | 70 | 0 | -
3 | Доля обучающихся и их родителей удовлетворенных качеством и доступностью питания к общему числу опрошенных обучающихся и родителей. | % | 82 | 97 | 15 | - | улучшение качества питания
Ведомственная программа 2 «Дети Приангарья»
1 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | % | 1.4 | 11.7 | 10.3 | - | усиленное финансирование мероприятий, повышенная заинтересованность школьников
2 | доля школьников района, ставших победителями и призерами муниципальных мероприятий от числа участников | % | 52.5 | 60 | 7.5 | -
Подпрограмма № 3 "Развитие МАУ ДОД ДЮЦ "Гармония"
1 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» от общего числа учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет Киренского муниципального района; | % | 72 | 72 | 0 | -
2 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», осваивающих дополнительные предпрофильные общеобразовательные программы от общего числа учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»; | % | 65 | 65 | 0 | -
3 | Доля средств, направленных на развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»; | % | 97.4 | 97.4 | 0 | -
4 | Доля педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», участвующих в распространении и внедрении передового педагогического опыта по работе с одаренными детьми и талантливой молодежи от общего числа педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». | % | 80 | 80 | 0 | -
5 | Доля педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», прошедших обучение на курсах повышения квалификации. | % | 52 | 52 | 0 | -
6 | Количество участников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» в районных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях | Чел. | 2500 | 2500 | 0 | 0
Подпрограмма № 4 "Развитие МКОУ ДО "Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г.Киренска"
1 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет Киренского муниципального района; | % | 10 | 10 | 0 | -
2 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства от общего числа учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска»; | % | 70 | 70 | 0 | -
3 | Доля средств, направленных на развитие МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска»; | % | 100 | 100 | 0 | -
4 | Доля педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», участвующих в распространении и внедрении передового педагогического опыта по работе с одаренными детьми и талантливой молодежи от общего числа педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» . | % | 100 | 100 | 0 | -
5 | Доля педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», прошедших обучение на курсах повышения квалификации. | % | 50 | 75 | 25 | - | личная инициатива преподавателей за счет собственных финансовых средств
6 | Количество участников методических, концертных, выставочных мероприятий, проводимых МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» | Чел. | 180 | 180 | 0 | 0
Ведомственная программа «Одаренные дети»
1 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», которым оказывается поддержка со стороны Киренского муниципального района; МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа учащихся ДШИ. | % | 8 | 6 | -2 | - | выбор кандидатов в соответствии с достижениями учащихся
Подпрограмма № 5 "Удовлетворение потребности в строительстве образовательных учреждений в Киренском районе"
1 | Количество реконструируемых зданий образовательных учреждений в год | Шт. | 4 | 8 | 4 | 100 | софинансирование из областного бюджета
2 | Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям | % | 50 | 50 | 0 | -
Подпрограмма № 6 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей Киренского района"
1 | Доля оздоровительных организаций, приобретших оборудование к общему числу оздоровительных организаций | % | 41 | 41 | 0 | -
2 | Доля детей, отдохнувших и оздоровленных в летний период к общему числу школьников | % | 60 | 60 | 0 | -
3 | Доля оздоровительных организаций, в которых созданы безопасные условия, к общему числу оздоровительных организаций | % | 100 | 100 | 0 | -
Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
1 | доля родителей (законных представителей), удовлетворенных созданием условий для получения доступного и качественного образования детей | % | 86 | 86 | 0 | -
2 | Уровень освоения бюджета Программы | % | 100 | 99.3 | -0.7 | - | нехватка бюджетных средств
| Начальник Управления образования Киренского муниципального района |  | О.П. Звягинцева
| Начальник отдела БПФиК |  | М.Г. Поляченко
Исполнитель Поляченко М.Г. 4-32-08

## пояснит. зап.
Пояснительная записка
к годовому отчету за 2018 год
по Муниципальной программе Киренского района «Развитие образования 2015-2021гг.»
На основании решения Думы Киренского района от 18 декабря 2017г. №279/6 «О бюджете муниципального образования Киренский район на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020гг.» и Законом Иркутской области от 18.12.2017 года №98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.» были выделены бюджетные ассигнования на муниципальную программу «Развитие образования» на 2018 год в размере 697 487,7 тыс.руб.
В течение финансового года в программу были внесены изменения на основании Постановлений администрации Киренского муниципального района: от 35.06.18 г. №304, от 10.10.2018 №497, от 25.12.2018г. №639.
На отчетную дату лимиты составили в размере 924 332,9 тыс.руб., фактическое финансирование - на 917 420,8 тыс.руб.
В ходе реализации программы были проведены капитальные ремонтные работы в образовательных учреждениях:
Реконструкция здания Детского сада №1 г.Киренска, началось строительство малокомплектной школы с использованием объектов незавершенного строительства в с.Кривая Лука, в школе с. Кривошапкино был отремонтирован спортивный зал, проведен выборочный капитальный ремонт в Детском саду п.Алексеевск, завершен выборочный капитальный ремонт в МКОУ СОШ №3, начались работы по капитальному ремонту МКОУ СОШ с.Алымовка. Заасфальтировали территории в детских садах №9, №10, №11, №12, №13, МКОУ СОШ №3, МКОУ СОШ №6. На базе школ №1, №5, №6 были созданы кабинеты технологии.
В рамках ВЦП «Дети Приангарья» почти 300 школьников приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Больше половины участников заняли призовые места. Лучшие были отправлены в г.Иркустк на олимпиады областного уровня. 7 лучших учеников района были премированы стипендией мэра.
В рамках подпрограммы «Организация и обеспечения отдыха и оздоровление детей Киренского района» в лагерях дневного пребывания отдохнуло около 460 детей. В производственных бригадах приняло участие 104 ребенка.
Так же были проведены и другие мероприятия в области образования.
Начальник отдела БПФиК