**Пояснительная записка**

**Отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Криволукского сельского поселения за 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Криволукского сельского поселения за 2022 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Криволукского сельского поселения №61 от 27.10.2021г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ, их формировании и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации целевых программ на территории Криволукского сельского поселения» В сельском поселении приняты и действуют 11 муниципальных программ:

1. Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Криволукского муниципального образования на 2021-2024 годы»

2.[Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Криволукского сельском поселении на 2018-2023 годы"](http://kirenskrn.irkobl.ru/settlement_area/makarov/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%2015%20%D0%BE%D1%82%2012.04.2018.docx)

3. Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Криволукского сельского поселения на 2019-2022 годы»

4.Об утверждении муниципальной программы «Развитие добровольной пожарной охраны в Криволукском муниципальном образовании на 2020-2025 годы»

5.Об утверждении муниципальной программы «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Криволукского муниципального образования на 2021-2023 годы»

6. Об утверждении муниципальной программы профилактика нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля- администрацией Криволукского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023годы»

7. Об утверждении муниципальной программы «Антинаркотическая программа Криволукского муниципального образования на 2021-2023 годы»

8. Об утверждении муниципальной программы «Профилактика суицида среди детей и подростков на 2022-2025 годы»

9. Об утверждении муниципальной программы « Содействие занятости населения Криволукского муниципального образования на 2021-2025 годы»

10. Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление органами местного самоуправления Криволукского сельского поселения на 2021-2023 годы»

11. Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий на2021-2023годы»

 В 2022 году были освоены программы:

-«Эффективное управление органами местного самоуправления Криволукского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.» в сумме -11263,9 тыс.руб.

-[«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Криволукского сельского поселения на 2021-2023 гг.»](https://kirenskraion.mo38.ru/settlement_area/makarov/tselevye-programmy/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F.docx)-7328,783 тыс. руб.

- Об утверждении муниципальной программы «Антинаркотическая программа Криволукского муниципального образования на 2021-2023 годы» в сумме 75000,0 руб

- Об утверждении муниципальной программы «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Криволукского муниципального образования на 2021-2023 годы» в сумме 75000,0 руб

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, содержания органов местного самоуправления.

По другим муниципальным программам не освоение связано с отсутствием в бюджете Криволукского сельского поселения денежных средств. Поэтому почти все программы разработаны на долгосрочный период. С указанием «Объемы и источники финансирования программы» «Прогнозируются как возможный источник средств без указания конкретной суммы»