# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАКАРОВСКОЕ  МО

# АДМИНИСТРАЦИЯ

Макаровского сельского поселения

# Постановление № 16

от  19 марта 2013 г.	с. Макарово

"О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории
Макаровского муниципального образования в 2013году"

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением или затоплением территорий, в целях обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования экономики Макаровского муниципального образования в паводковый период 2013 года и для своевременного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации, руководствуясь ст.11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Уставом  Макаровского муниципального образования, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить "План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  в период паводка  2013 г." (приложение N 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Постановление Главы Макаровского МО от 05.04.2011 № 21 признать утратившим силу

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Макаровского МО                        _______________              П.В. Монаков

УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации Макаровского

муниципального образования – председатель

эвакокомиссии

_________________ П.В. Монаков

«19» марта 2013г.

ПЛАН

эвакуации населения и первичного жизнеобеспечения

пострадавшего населения

в период весеннего половодья

2013 года

с.Макарово – 2013 г.

Порядок приведения в готовность эвакуационных органов, транспорта

Организация первоочередного жизнеобеспечения

пострадавшего населения.

1. Режим повышенной готовности

- Председателю эвакуационной комиссии Монакову П.В.:

-  в срок «Ч» +30 мин. – провести оповещение  и сбор личного состава эвакуационной комиссии в установленном месте размещения (администрация Макаровского МО);

- к «Ч» +45 мин. – установить устойчивую связь с транспортными организациями;

- к «Ч» + 1 ч. – подготовить решение председателя эвакокомиссии о выполнении мероприятий в режиме повышенной готовности о проведении эвакуации населения;

- к «Ч» + 2,5 ч. – провести оповещение начальника ПВР населения, поставить задачи на подготовку развертыванию (установка связи, подготовка медпунктов, подвоз воды в мелкой таре, приготовление списков жителей подтопляемых жилых домов);

- к «Ч» + 2,5 ч. – провести оповещение руководителей МКОУ СОШ с.Макарово, МКДОУ «Детский сад» с.Макарово;

- с «Ч» + 4 ч. – документировать и развернуть на территории Макаровского МО ПВР:

| №№ ПВР | База создания, номер телефона | Количество населения приписанного к ПВР | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКДОУ «Детский сад» с.Макарово, с.Макарово, ул.Сибирская ,47 тел. 26-3-46 | 100 | Руковишникова Надежда Романовна |

- Общее руководство  мероприятий по оборудованию ПВР осуществлять эвакуационной комиссии.

Расходы на оборудование ПВР, автотранспортом отнесены за счет фонда непредвиденных  расходов бюджета муниципального образования.

- Главе администрации Макаровского МО:

- до «Ч» + 2,5 ч. – уточнить:

Численность и категории населения, проживающего в зоне возможного возникновения ЧС;

- Ответственному за гидрологической обстановкой Галченко Ю.И. :

- К Ч+1 час. оповещать эвакуационную комиссию прогнозной информацией о подъеме уровня воды в реке Лена.

- Мастеру Казачинско – Ленского филиала  ОАО ДСИО Киренский участок № 1 , Тетерину Н.И., ООО «Лена Лес»,

ИП Антипину, привести в готовность автотранспорт.

Доставку пострадавшего населения на ПВР осуществлять автотранспортом, Казачинско – Ленского филиала  ОАО ДСИО Киренский участок № 1, ООО «Лена Лес», ИП Антипин, а также транспортом, находящимся в частом владении.

Руководителям организаций, поставляющим автотранспорт:

до  «Ч» + 4 ч. – организовать подготовку автотранспорта к перевозкам, заправить горюче – смазочными материалами, оснастить табельным имуществом и инвентарем, укомплектовать 2-х сменным водительским составом.

- Фельдшеру Макаровской врачебной амбулатории Каймоновой Л.А.:

- до «Ч» +4 ч. развернуть на ПВР сформированный медицинский пункт;

- подготовить недостающие количество лекарственных препаратов;

7. ООО « Виктория», ПО ТЕМП:

- в срок «Ч» +4 ч., - докладывает председателю КЧС и ПБ о наличии запасов пищевого сырья, необходимого продовольствия согласно номенклатуре (мясные и молочные консервы, жиры, крупы, макаронные изделия, овощи), уточняет дефицит продуктов по тем или иным видам продовольствия;

8. Главе администрации Макаровского МО, Монакову П.В.:

- к «Ч»+ 1ч 30м  принять решения об оповещении населения, проживающего в зоне затопления, подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей речевой информацией о порядке выхода населения в безопасные места. Для оповещения привлекается машина администрации Макаровского МО с громкоговорящей связью.

При отсутствии прогнозов  об угрозе ЧС режим повышенной готовности не территории Макаровского Мо не вводится.

2. Режим ЧС:

С введением на территории Макаровского муниципального образования, режима ЧС  (по решению председателя эвакуационной комиссии Монакова П.В), вводится в действие план эвакуации населения из подтопляемых зданий, план по первоочередному жизнеобеспечению населения.

Режим работы эвакоорганов, на период эвакомероприятий круглосуточный.

с «Ч» +30 мин., в зону ЧС направляется оперативная группа председателя эвакуационной комиссии КЧС Макаровского МО, в состав которой входят заместитель председателя эвакуационной комиссии, а также представители разных организаций находящихся на территории Макаровского МО (далее члены эвакокомиссии).

Председатель эвакокомиссии, в первые часы после возникновения ЧС, организует полученные результаты об общих  масштабах ЧС. С получением предварительных данных в населенном пункте проводятся следующие мероприятия:

- главой администрации (председателем эвакокомиссии) Монаковым П.В. – организуется  оперативное информирование населения о создавшейся обстановке, порядке действий  и правилах поведения в зоне ЧС. Информацию повторить дважды по громкоговорящей связи.

- ООО « Виктория», ПО Темп. – в срок «Ч» + 4 ч. после получения данных, организовать продукты питания  в ПВР;

- Председателю эвакокомиссии Макаровского МО совместно с членами эвакокомиссии:

- определить численность населения, потерявшего жилье;

- уточнить численность и категорию пострадавшего населения;

с «Ч» + 4 ч. , развернуть работу ПВР;

После развертывания ПВР – доставку производить:

а)  в первую очередь, детей до 14 лет, больных, престарелых;

б) во вторую очередь остальное население.

с «Ч» +4,5 ч. – сбор населения на ПВР, обеспечение его водой, медикаментами, сухим пайком

3. Объемы эвакуируемого населения

- Подлежит эвакуации:

Население : всего 78 человек,

из них:

Пенсионеров – 10 чел.,

Инвалидов – 1 чел.,

Детей до 14 лет 20 чел.,

Женщин 27 чел.

- Оповещение и информирование населения о порядке приема и размещения.

Оперативное информирование населения об обстановках, характере возникшей опасности, правилах и порядке действий при проведении эвакомероприятий и размещении на ПВР осуществляет глава администрации Макаровского МО, П.В. Монаков, по громкоговорящей связи, в первые часы до (после) ЧС каждые 2 часа, в

- Порядок жизнеобеспечения пострадавшего населения

Первоочередное обеспечение пострадавшего  населения планируется как комплекс мероприятий

Медицинское обеспечение,  включает оказание медицинской помощи пострадавшим. Доставка заболевших из ПВР проводится фельдшером (мед. сестрой) на скорой помощи.

Автотранспортная служба (Казачинско – Ленского филиала  ОАО ДСИО Киренский участок № 1 и ИП Антипин, ООО Лена Лес)   включает в себя следующие мероприятия:

- организация технического обслуживания и ремонта автотранспорта в процессе эвакуации;

- снабжение привлекаемого для эвакоперевозок транспорта горюче – смазочными материалами;

- обеспечение населения, размещаемого на ПВР, продовольствием, водой, товарами первой необходимости.

Готовность к развертыванию – «Ч» +2 ч.

Обеспечение связи, оповещения. Информационное обеспечение.

Заключается в оснащении ПВР стационарными средствами связи. Оперативное информирование (инструктирование) населения о ходе проведения эвакомероприятий, правилах поведения, местах сборных и приемных эвакопунктов,  осуществляется оповещением  громкоговорителей, а также наглядной агитацией.

Для связи с органами управления ГО и ЧС района и области планируется задействовать передвижные ДЭС.

Время на выдвижение и прибытие сил и средств службы 2-5 часов.

Затраты на организацию  приема и размещения населения

ПВР содержится за счет учреждения, на базе которого он создан. За личным составом пункта сохраняется заработная плата, надбавки и все виды выплат по основному месту работы, на весь период функционирования.

Помещения для оборудования ПВР, автомобильный транспорт, средства связи, другое оборудование выделяются по распоряжению главы администрации Макаровского МО, с последующей оплатой расходов из фонда непредвиденных расходов.