# Приложение № 1

к Постановлению Главы Макаровского МО от 28.01.2014 г. № 2

# План  график
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме на 2014 г.

| N | Наименование услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге | II этап Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде | III этап Размещение электронных форм документов по услуге | IV этап Оказание услуги в электронном виде |
| 1 | Хранение, комплектование, учет архивных документов, находящихся в Макаровском МО | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | январь, март, август, октябрь 2014 г. | - | январь, март, август, октябрь 2014 г. |
| 2 | Выдача ордеров (разрешений) на проведение земельных работ | администрация Макаровского МО | май 2013 | май, июнь, июль, август, сентябрь 2014 | май 2013 | май, июнь, июль, август, сентябрь 2014 |
| 3 | Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования | администрация Макаровского МО | июнь 2013 | январь -декабрь 2014 | июнь 2013 | январь -декабрь 2014 |
| 4 | Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог | администрация Макаровского МО | апрель 2013 | январь -декабрь 2014 | апрель 2013 | январь -декабрь 2014 |
| 5 | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | февраль, апрель, сентябрь, декабрь 2014 | ноябрь 2012 | февраль, апрель, сентябрь, декабрь 2014 |
| 6 | Принятие на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа дете- сирот, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | Февраль, май, август, октябрь, декабрь, 2014 | ноябрь 2012 | февраль, апрель, сентябрь, декабрь 2014 |
| 7 | Выдача разрешения на строительство | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | Май, июнь, июль, август, сентябрь 2014 | ноябрь 2012 | Май, июнь, июль, август, сентябрь 2014 |
| 8. | Присвоение адреса объекту недвижимости | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | январь - декабрь 2014 | ноябрь 2012 | январь - декабрь 2014 |
| 9 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | администрация Макаровского МО | апрель 2013 | Февраль, апрель, июнь, сентябрь, декабрь 2014 | апрель 2013 | Февраль, апрель, июнь, сентябрь, декабрь 2014 |
| 10 | Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | февраль, апрель, июнь, сентябрь, декабрь 2014 | ноябрь 2012 | февраль, апрель, июнь, сентябрь, декабрь 2014 |
| 11 | Предоставлении информации по вопросам ГО и предупреждения ЧС на территории Макаровского МО. | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | май – октябрь 2014 | - | май – октябрь 2014 |
| 12 | Совершении нотариальных действий | администрация Макаровского МО | июнь 2013 | январь - декабрь 2014 | - | январь - декабрь 2014 |
| 13 | Принятие и рассмотрение уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | администрация Макаровского МО | июнь 2013 | Февраль, апрель, июнь, сентябрь, декабрь 2014 | июнь 2013 | Февраль, апрель, июнь, сентябрь, декабрь 2014 |
| 14 | Выдача справок | администрация Макаровского МО | июнь 2013 | Январь - декабрь 2014 | - | Январь - декабрь 2014 |
| 15 | Постановка граждан на воинский учет на территории Макаровского МО | администрация Макаровского МО | июнь 2013 | январь, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь 2014 | - | январь, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь 2014 |
| 16 | Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд | администрация Макаровского МО | сентябрь 2014 | Январь- апрель, Сентябрь- декабрь 2014 | сентябрь 2014 | Январь- апрель, Сентябрь-декабрь 2014 |
| 17 | Предоставление информации о месте и времени проведения мероприятий, концертов | МЦНТ и Д « Искра администрация | апрель 2013 | январь- декабрь 2014 | 2013 | январь- декабрь 2014 |